## Sheet1
芷江侗族自治县闲置土地整改情况上报数据
序号 | 图斑号（下发序号） | 所属年度 | 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 是否涉及约谈问责 |  | 10月22日前整改进度 | 武汉督察局审核意见 |  | 武汉督察局督导整改措施落实情况
[6 empty] | 是否涉及 | 处置情况 |  | 审核情况 | 是否整改到位
| 27 | 2017年度 | 闲置土地 | 本宗地为湖南中塑塑料制品有限公司通过挂牌出让方式取得，2014年08月06日签订出让合同 ，合同约定2015年01月05日开工，2016年01月04日竣工。该项目至今未开工建设，根据《闲置土地处置办法》第二条之规定认定为闲置土地。 | 进行闲置原因调查、认定，依据《闲置土地处置办法》相关规定依法置换国有土地使用权 |  |  | 已完成闲置原因调查与认定，2017年6月日芷江县长办公会议同意已地换地、置换国有土地使用权。2017年8月9日与中塑公司签订协议，2017年10月16日芷江县人民政府依法收回土地使用权，2017年10月17日下达《收回国有土地使用权决定书》，原土地证注销正在办理中 | 政府原因造成闲置，已依法处置 | 整改基本到位 | 已整改基本到位，无最新情况
| 28 | 2017年度 | 闲置土地 | 本宗地为芷江和平酒业有限责任公司通过挂牌出让方式取得，2014年08月06日签订出让合同 ，合同约定2015年01月05日开工，2016年01月04日竣工。该项目至今未开工建设，根据《闲置土地处置办法》第二条之规定认定为闲置土地。 | 进行闲置原因调查、认定，依据《闲置土地处置办法》相关规定督促其开工 |  |  | 已完成闲置原因调查与认定 | 政府原因造成闲置,正在依法处置中 | 整改不到位 | 平整场地已完成。正在办理报建手续。
| 29 | 2017年度 | 闲置土地 | 本宗地为芷江阳光房地产开发有限责任公司通过挂牌出让方式取得，2015年08月14日签订出让合同 ，合同约定2015年12月30日开工，2018年12月28日竣工。该项目至今未开工建设，根据《闲置土地处置办法》第二条之规定认定为闲置土地。 | 进行闲置原因调查、认定，依据《闲置土地处置办法》相关规定收回国土使用权 |  |  | 收回手续正在办理中，17年9月县国土局向人民政府提出要求收回该宗土地的汇报，17年10月县政府作出同意收回该宗土地的批复。收回程序正在按程序进行 | 政府原因造成闲置,正在依法处置中 | 整改基本到位 | 已整改基本到位，正在协议收回，补偿当事人的损失
29