## 项目表
附件：
芷江侗族自治县2018年度统筹整合使用财政涉农资金项目完成情况表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金规模 | 责任单位 |  | 项目进度情况 | 支付金额
[6 empty] | 项目主管 单位 | 项目组织实施单位
总计 |  |  |  |  | 28778.854
一 | 产业扶贫 发展合计 |  |  |  | 10695.904
㈠ | 种养加产业项目小计 |  |  |  | 4328.054
1 | 种养业 | 对建档立卡贫困人口发展种植、养殖、加工等产业实行奖补 | 全县206个村委会、全县建档立卡贫困人口 | 1500元/人 | 2890 | 县农业局 | 县扶贫办、乡镇人民政府、村委会 | 完成100%，已验收，已支付2890万元 | 2890
2 | 种养业 | 扶持扶贫户雷竹笋种植80亩 | 芷江镇沙湾村 | 5025元/亩 | 42 | 县农业局 | 县扶贫办、乡镇人民政府、村委会 | 完成100%，已验收，支付42万元 | 42
3 | 种养业 | 扶持256户扶贫户进行雷竹笋种植 | 芷江镇五里牌、竹坪铺、沙湾、土桥分水坳和哨路口村 | 5367.5元/亩 | 38.7 | 县林业局 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 38.7
4 | 种养业 | 全县黑木耳产业奖补2300人建档立卡贫困人口 | 全县206个村委会、建档立卡贫困人口 | 1500元/人 | 350 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
5 | 种植业 | 10亩黑木耳种植养菌大棚、接种箱、晾晒架等配套设施 | 新店坪镇报木溪村 | 13万元 | 13 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
6 | 种植业 | 25亩黑木耳种植养菌大棚、接种箱、晾晒架等配套设施 | 新店坪镇长征村 | 13万元 | 13 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
7 | 种植业 | 8亩黑木耳种植养菌大棚、接种箱、晾晒架等配套设施 | 梨溪口乡新田界村 | 11万元 | 11 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
8 | 种植业 | 19亩黑木耳种植养菌大棚、接种箱、晾晒架等配套设施 | 土桥镇洞下村 | 19万元 | 19 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
9 | 种植业 | 22亩黑木耳种植养菌大棚、接种箱、晾晒架等配套设施 | 土桥镇三合新村 | 19万元 | 19 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
10 | 种植业 | 40亩黑木耳种植养菌大棚、接种箱、晾晒架等配套设施 | 洞下场乡天堂坪村 | 31万元 | 31 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
11 | 种植业 | 54亩黑木耳种植养菌大棚、接种箱、晾晒架等配套设施 | 梨溪口乡大冲口村 | 40万元 | 40 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
12 | 种植业 | 54亩黑木耳种植养菌大棚、接种箱、晾晒架等配套设施 | 梨溪口乡下神祝村 | 36万元 | 36 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
13 | 种植业 | 9亩黑木耳种植养菌大棚、接种箱、晾晒架等配套设施 | 梨溪口乡白土田村 | 13万元 | 13 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
14 | 种植业 | 36亩黑木耳种植养菌大棚、接种箱、晾晒架等配套设施 | 梨溪口乡梨溪口村 | 32万元 | 32 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
15 | 种植业 | 21亩黑木耳种植养菌大棚、接种箱、晾晒架等配套设施 | 梨溪口乡龙降村 | 24万元 | 24 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
16 | 种植业 | 4亩黑木耳种植养菌大棚、接种箱、晾晒架等配套设施 | 芷江镇竹坪铺村 | 2万元 | 2 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
17 | 种植业 | 8亩黑木耳种植养菌大棚、接种箱、晾晒架等配套设施 | 新店坪镇白杉村 | 12万元 | 12 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
18 | 种植业 | 20亩黑木耳种植养菌大棚、接种箱、晾晒架等配套设施 | 梨溪口乡戥溪村 | 15万元 | 15 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
19 | 种植业 | 10亩黑木耳种植养菌大棚、接种箱、晾晒架等配套设施 | 芷江镇学坪村 | 12万元 | 12 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
20 | 种植业 | 13亩黑木耳种植养菌大棚、接种箱、晾晒架等配套设施 | 水宽乡水宽村 | 24万元 | 24 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
21 | 种植业 | 26亩黑木耳种植养菌大棚、接种箱、晾晒架等配套设施 | 碧涌镇龙神村 | 27万元 | 27 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
22 | 种植业 | 4亩黑木耳种植养菌大棚、接种箱、晾晒架等配套设施 | 芷江镇沙湾村 | 6万元 | 6 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
23 | 种植业 | 6亩黑木耳种植养菌大棚、接种箱、晾晒架等配套设施 | 梨溪口乡龙排冲村 | 6万元 | 6 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
24 | 种植业 | 黑木耳基地54亩灌溉设施建设 | 梨溪口乡下神祝村 | 30万元 | 30 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
25 | 种养业 | 对44户建档立卡贫困人口发展种植、养殖业实行奖补 | 三道坑镇细米溪村 | 32万元 | 32 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 19.6656
26 | 养殖业 | 建设标准化芷江鸭养殖大棚约1100平方米 | 芷江镇桥边村 | 45万元 | 45 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 44.6
27 | 养殖业 | 建设标准化芷江鸭养殖大棚约1100平方米 | 芷江镇黄潭桥村 | 45万元 | 45 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 44.7
28 | 种植业 | 310平方米消毒室、菌种室等羊肚菌基地配套建设 | 三道坑镇五郎溪村 | 45万元 | 45 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 44.62
29 | 种植业 | 480平方米青钱柳产业基地厂房建设 | 三道坑镇芷溪村 | 46万元 | 46 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 44.8
30 | 种植业 | 10万袋马田香菇种植及配套设施建设 | 土桥镇马田村 | 30万元 | 30 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 29.92
31 | 种植业 | 村200亩核桃基地管护及附属设施等 | 碧涌镇马塘竹溪冲村 | 18万元 | 18 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 8.9
32 | 种植业 | 村核桃基地机耕道2040米整修 | 碧涌镇马塘竹溪冲村 | 13万元 | 13 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 12.8
33 | 种植业 | 扶持老鼠田建档立卡贫困人口低改油茶约200亩 | 碧涌镇板山村 | 400元/亩 | 8.064 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 8.064
34 | 种植业 | 120亩核桃、猕猴桃基地管护 | 梨溪口乡白土田村 | 4.89万元 | 4.89 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 4.89
35 | 种植业 | 100亩柑桔基地开发与配套设施建设 | 晓坪乡小冲村 | 45万元 | 45 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 44.7
36 | 种植业 | 50亩野生甜茶基地管护 | 新店坪镇园溪口村 | 6.3万元 | 6.3 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，准备报账
37 | 种植业 | 20亩报木溪、尖坡组柑桔香柚基地开发及配套设施建设 | 新店坪镇报木溪村 | 18万元 | 18 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 正在实施
38 | 种植业 | 50亩柑桔品改及基地灌溉设施建设 | 水宽乡水宽村 | 9万元 | 9 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 8
39 | 种植业 | 柑桔种植10万株 | 楠木坪镇所属各村 | 5.5元/株 | 55 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
40 | 种植业 | 青钱柳种植6700株 | 三道坑镇芷溪村 | 4万元 | 4 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
41 | 种植业 | 种植莲藕100亩及配套设施建设 | 晓坪乡枇杷垠村 | 12万元 | 12 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
42 | 种植业 | 柑桔场品改约20亩 | 晓坪乡枇杷垠村 | 9.5万元 | 9.5 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，已验收，未报账
43 | 种养业 | 芷江辉鸿养鸭专业合作社易地扶贫后续产业项目奖 | 岩桥镇倒塘湾村 | 50万元 | 50 | 县发改局 | 乡人民政府、村委会 | 已完工，验收完毕，资金拨付申请中。
44 | 种养业 | 芷江宏鑫养鸭专业合作社易地扶贫后续产业项目奖补 | 芷江镇白溪坪村 | 50万元 | 50 | 县发改局 | 乡人民政府、村委会 | 已完工，验收完毕，资金拨付申请中。
45 | 种植业 | 县农博科技生物有限公司黑木耳基地建设奖补 | 县农博科技生物有限公司 | 66.6万元 | 66.6 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 66.6
46 | 种养业 | 冷水溪村油茶基地补植3000株 | 冷水溪乡冷水溪村 | 10万元 | 10 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
㈡ | 一村一品 |  |  |  | 720
1 | 种植业 | 新建避雨栽培大棚72亩。 | 大树坳乡新庄村 | 30万元 | 30 | 县农业局 | 乡镇人民政府、村委会 | 完成项目总量30%，资金未拨付
2 | 种植业 | 新建羊肚菌基地大棚约100亩 | 三道坑镇芷溪村 | 30万元 | 30 | 县农业局 | 乡镇人民政府、村委会 | 完成项目总量35%，资金未拨付
3 | 种植业 | 100亩羊肚菌基地建设 | 三道坑镇五郎溪村 | 30万元 | 30 | 县农业局 | 乡镇人民政府、村委会 | 完成项目总量30%，资金未拨付
4 | 种植业 | 冬桃种植150亩 | 梨溪口乡大冲口村 | 30万元 | 30 | 县农业局 | 乡镇人民政府、村委会 | 完成项目总量30%，资金未拨付
5 | 种植业 | 黑木耳100亩 | 梨溪口乡下神祝村 | 30万元 | 30 | 县农业局 | 乡镇人民政府、村委会 | 完成项目总量35%，资金未拨付
6 | 种植业 | 种植黑木耳200亩 | 梨溪口乡梨溪口村 | 30万元 | 30 | 县农业局 | 乡镇人民政府、村委会 | 完成项目总量25%，资金未拨付
7 | 种植业 | 黑木耳100亩 | 梨溪口乡龙降村村 | 30万元 | 30 | 县农业局 | 乡镇人民政府、村委会 | 完成项目总量50%，资金未拨付
8 | 养殖业 | 芷江县众鑫畜牧生态养殖专业合作社，水塘组扩建5亩肉牛养殖场一个，年出栏肉牛150头，增加建档立卡贫困人均收入 | 罗旧镇火麻坪村 | 30万元 | 30 | 县农业局 | 乡镇人民政府、村委会 | 完成项目总量40%，资金未拨付
9 | 养殖业 | 青鹤溪村水产养殖合作社新养殖网箱鱼3万尾 | 罗旧镇青鹤溪村 | 30万元 | 30 | 县农业局 | 乡镇人民政府、村委会 | 完成项目总量30%，资金未拨付
10 | 种植业 | 种植羊肚菌100亩 | 晓坪乡小冲村 | 30万元 | 30 | 县农业局 | 乡镇人民政府、村委会 | 完成项目总量50%，资金未拨付
11 | 种植业 | 种植羊肚菌100亩 | 晓坪乡岩背村 | 30万元 | 30 | 县农业局 | 乡镇人民政府、村委会 | 完成项目总量20%，资金未拨付
12 | 种植业 | 流转土地，种植羊肚菌80亩 | 晓坪乡青竹溪村 | 30万元 | 30 | 县农业局 | 乡镇人民政府、村委会 | 完成项目总量30%，资金未拨付
13 | 养殖业 | 绿色生态放养香猪，猪圈及生产用房500平方米，投放香猪270头 | 新店坪镇长畈沙村 | 30万元 | 30 | 县农业局 | 乡镇人民政府、村委会 | 完成100%，未验收，未支付
14 | 种植业 | 种植花椒100亩 | 新店坪镇桐木垅村 | 30万元 | 30 | 县农业局 | 乡镇人民政府、村委会 | 完成100%，未验收，未支付
15 | 种植业 | 种植花椒上坪万家垅220亩 | 新店坪镇连心桥村 | 30万元 | 30 | 县农业局 | 乡镇人民政府、村委会 | 完成100%，未验收，未支付
16 | 种植业 | 在凉亭坳组、火沙冲组、长塅坪组、店上组、七甲坪组等开发荷鱼共生科技种养基地137亩发展集体经济产业 | 碧涌镇七甲坪村 | 30万元 | 30 | 县农业局 | 乡镇人民政府、村委会 | 完成项目总量30%，资金未拨付
17 | 种植业 | 在麦田组塘坳坡开发黄金李基地60亩，种植黄金李4800株 | 碧涌镇桃源村 | 30万元 | 30 | 县农业局 | 乡镇人民政府、村委会 | 完成100%，未验收，未支付
18 | 种植业 | 开发黄金李基地60亩，种植黄金李4800株 | 碧涌镇板山村 | 30万元 | 30 | 县农业局 | 乡镇人民政府、村委会 | 完成100%，未验收，未支付
19 | 种植业 | 改扩建油茶400亩 | 碧涌镇马塘竹溪冲村 | 31万元 | 30 | 县农业局 | 乡镇人民政府、村委会 | 完成100%，未验收，未支付
20 | 种植业 | 一村一品项目，用于香菇基地扩建，新建10万棒香菇种植基地及配套设施建设 | 土桥镇马田村 | 30万元 | 30 | 县农业局 | 乡镇人民政府、村委会 | 完成100%，未验收，未支付
21 | 种植业 | 1000头牲猪养殖及基地建设 | 土桥镇两户村村 | 30万元 | 30 | 县农业局 | 乡镇人民政府、村委会 | 完成100%，未验收，未支付
22 | 加工业 | 1000吨响皮加工配套设施建设 | 芷江镇沙溪村 | 30万元 | 30 | 县农业局 | 乡镇人民政府、村委会 | 完成项目总量40%，资金未拨付
23 | 种植业 | 100亩柑桔基地建设 | 芷江镇高冲村 | 30万元 | 30 | 县农业局 | 乡镇人民政府、村委会 | 完成100%，未验收，未支付
24 | 加工业 | 1000吨响皮加工配套设施建设 | 芷江镇王公坡村 | 30万元 | 30 | 县农业局 | 乡镇人民政府、村委会 | 完成项目总量30%，资金未拨付
㈢ | 重点产业 |  |  |  | 910
1 | 养殖与深加工 | 芷江鸭屠宰、深加工基地建设 | 芷江民丰农牧实业科技有限公司 | 120万 | 120 | 县农业局 | 乡镇人民政府、村委会 | 完成50%，未验收，未支付
2 | 种植与深加工 | 1000亩标准化生产基地、1100吨刺葡萄酒酒庄及酒文化产业基地建设 | 湖南唯楚果汁酒业有限公司 | 600万 | 600 | 县农业局 | 乡镇人民政府、村委会 | 完成100%，未验收，未支付
3 | 种植业 | 油茶林标准化基地建设 | 湖南杨家将茶油股份有限公司 | 120万 | 120 | 县农业局 | 乡镇人民政府、村委会 | 完成100%，未验收，未支付
4 | 种植业 | 新建150亩雷竹笋标准化基地 | 芷江春知蓝笋业开发有限公司 | 70万 | 70 | 县农业局 | 乡镇人民政府、村委会 | 完成100%，未验收，未支付
㈣ | 产业配套设施建设项目小计 |  |  |  | 1889.3
1 | 产业配套设施建设 | 新建社山背组大秧田500平方米钢架结构柑桔库房 | 禾梨坳乡古冲村 | 600元/平方米 | 30 | 县扶贫办 | 禾梨坳乡人民政府、古冲村 | 项目实施完成，完成报账 | 30
2 | 产业配套设施建设 | 在山下冲组园节场原址上修建500平方米柑桔库房及附属设施建设 | 禾梨坳乡山下冲村 | 35万元 | 35 | 县扶贫办 | 禾梨坳乡人民政府、山下冲村 | 正在实施
3 | 产业配套设施建设 | 谷米冲组邓长平门口新建400平方米柑桔储藏库房及附属设施建设 | 晓坪乡长塘村 | 40万元 | 40 | 县扶贫办 | 晓坪乡人民政府、长塘村委会 | 正在实施
4 | 产业配套设施建设 | 冷风坳组产业道路挡土墙建设，约350立方米 | 三道坑镇小渔溪村 | 350元/立方米 | 15 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 14.8
5 | 产业配套设施建设 | 新修涧溪板栗、金秋梨产业基地公路约4公里 | 新店坪镇长征村 | 15万元/公里 | 57 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 55.616
6 | 产业配套设施建设 | 黑木耳种植基地公路、灌溉水源等配套设施建设，钢混结构灌溉拦溪大坝一座 | 新店坪镇长征村 | 40万元 | 40 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 39.18
7 | 产业配套设施建设 | 畈上组猕猴桃基地3000米机耕道建设 | 三道坑镇芷溪村 | 8万元/公里 | 25 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 19.75
8 | 产业配套设施建设 | 芷溪组香柚产业2500米道路建设 | 三道坑镇芷溪村 | 12万元/公里 | 30 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 23.9
9 | 产业配套设施建设 | 青钱柳基地产业2000米道路建设 | 三道坑镇芷溪村 | 15万元/公里 | 30 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 29
10 | 产业配套设施建设 | 百合垅组猕猴桃等产业基地水毁公路建设，约430立方米 | 三道坑镇芷溪村 | 350元/立方米 | 15 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
11 | 产业配套设施建设 | 香菇冷藏库房建设384平方米 | 土桥镇马田村 | 1200元/ 平方米 | 45 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 44.88
12 | 产业配套设施建设 | 约7公里黄桃产业基地道路建设 | 公坪镇高庄村 | 12万元/公里 | 20 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 18.96
13 | 产业配套设施建设 | 柑桔库房建设840平方米 | 晓坪乡枇杷垠村 | 540元/平方米 | 45 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 44.96
14 | 产业配套设施建设 | 猕猴桃基地灌溉水源建设蓄水坝1座，挡土墙330立方米 | 梨溪口乡白土田村 | 20万元 | 20 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 19.5
15 | 产业配套设施建设 | 农业园区线路、1台变压器改造 | 芷江镇白溪坪村 | 22万元 | 22 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 22
16 | 产业配套设施建设 | 杨溪河扶贫产业孵化园区易地搬迁芷江鸭养殖就业基地建设大棚19个，4600平方米 | 芷江镇白溪坪村 | 180万元 | 180 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 174.5362
17 | 产业配套设施建设 | 原大竹园村野生甜茶产业基地机耕道420米及库房23平方米建设工程 | 新店坪镇园溪口村 | 8万元/公里、550元/平方米 | 8 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 7.8
18 | 产业配套设施建设 | 产业基地变压器新增与供电线路改造1000米 | 罗旧镇青鹤溪村 | 45万元 | 45 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 44.7354
19 | 产业配套设施建设 | 网箱养殖，网箱10口 | 罗旧镇青鹤溪村 | 1万元/口 | 10 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 9.6232
20 | 产业配套设施建设 | 大水冲养殖产业基地机耕道550米等建设工程 | 罗旧镇青鹤溪村 | 8万元/公里 | 18 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 17.753
21 | 产业配套设施建设 | 柑桔库房建设520平方米 | 禾梨坳乡禾梨坳村 | 550元/ 平方米 | 45 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 44.64
22 | 产业配套设施建设 | 原杨家桥村廖背湾柑桔场公路与三干田组柑桔基地公路1400米等建设 | 禾梨坳乡禾梨坳村 | 8万元/公里 | 20 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 19.8
23 | 产业配套设施建设 | 野生甜茶基地公路900米等建设 | 碧涌镇大山村 | 10万元/公里 | 3 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 3
24 | 产业配套设施建设 | 产业基地公路1300米等建设 | 芷江镇学坪村 | 15万元/公里 | 45 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 44.84
25 | 产业配套设施建设 | 禾梨坳村（原杨家桥村三干田）柑桔库房建设270平方米，桥2座，硬化4000平方米 | 禾梨坳乡禾梨坳村 | 800元/ 平方米 | 10 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，未报账
26 | 产业配套设施建设 | 原小思乐村甜茶园智慧管理系统，摄象机5套、监控房23平方米等建设建设 | 大树坳乡大树坳村 | 10万元 | 10 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 9.8
27 | 产业配套设施建设 | 柑桔库房500平方米、场地硬化等建设 | 晓坪乡晓坪村 | 550元/平方米 | 40 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 39.55
28 | 产业配套设施建设 | 雷竹笋产业基地公路挡土墙880方，硬化2100平方米等建设 | 芷江镇五里牌村 | 50万元/公里350元/立方米 | 58 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 58
29 | 产业配套设施建设 | 柑桔基地公路建设3800米 | 罗卜田乡兴无村 | 12万元/公里 | 45 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 44.8
30 | 产业配套设施建设 | 四房组800平方米罗旧镇葡萄生态园配套设施建设 | 罗旧镇曹家坪村 | 11万元 | 11 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 10.826
31 | 产业配套设施建设 | 桂竹园等组葡萄产业基地公路建设，挡土墙约160立方米 | 三道坑镇牛皮寨村 | 350元/立方米 | 7 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 6.95
32 | 产业配套设施建设 | 农忙冲至老荒田公路建设工程50平方米 | 新店坪镇水上村 | 110元/平方米 | 6 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 5.97
33 | 产业配套设施建设 | 梨溪口农产品交易市场维修，水渠400米、硬化70平、盖瓦等 | 梨溪口乡梨溪口村 | 10万元 | 10 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 9.95
34 | 产业配套设施建设 | 冷水铺产业道路建设4500米 | 土桥镇冷水铺村 | 10万元/公里 | 45 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
35 | 产业配套设施建设 | 白蜡基地建设2000米 | 芷江镇胡家头村 | 20万元 | 20 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，已验收，未报账
36 | 产业配套设施建设 | 芷江鸭深加工配套设施建设 | 岩桥镇岩桥社区居委会 | 150万元 | 150 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
37 | 产业配套设施建设 | 原地婆溪村青钱柳基地建设 | 三道坑镇小渔溪村 | 15万元 | 15 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 正在实施
38 | 产业配套设施建设 | 牛牯坪村产业路维修500米 | 牛牯坪乡牛牯坪村 | 2万元 | 2 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
39 | 产业配套设施建设 | 芷江鸭养殖基地蓄水池2个，板房50平方米等配套工程 | 新店坪镇对伙铺村 | 7.3万元 | 7.3 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 7.22
40 | 产业配套设施建设 | 新修正垅组产业路3000米 | 晓坪乡青竹溪村 | 45万元 | 45 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 45
41 | 产业配套设施建设 | 村部至双桥溪2个组排洪渠改造 | 晓坪乡枇杷垠村 | 80万元 | 80 | 县农综办 | 乡镇人民政府、村委会 | 准备邀标中
42 | 产业配套设施建设 | 细米溪10千伏光伏电站变庄器增容1个 | 大树坳乡新庄村 | 17万元 | 17 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
43 | 产业配套设施建设 | 细米溪10千伏光伏电站变庄器增容1个 | 三道坑镇细米溪村 | 17万元 | 17 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
44 | 产业配套设施建设 | 村核桃基地库房140平、9个蓄水池等灌溉配套设施建设 | 碧涌镇马塘竹溪冲村 | 59万元 | 59 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 57.64
45 | 产业配套设施建设 | 1600米黑木耳产业道路建设，15米淌水桥一座 | 梨溪口乡新田界村 | 35万元 | 35 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
46 | 产业配套设施建设 | 5万袋香菇种植配套设施建设 | 土桥镇马田村 | 10万元/亩 | 10 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
47 | 产业配套设施建设 | 村肉牛养殖基地牛粪化粪池1个、垃圾焚烧炉1 座配套设施等环保设施建设 | 碧涌镇田坪村 | 10万元 | 10 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
48 | 产业配套设施建设 | 垃圾焚烧炉配套设施建设等 | 晓坪乡枇杷垠村 | 10万元 | 10 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
49 | 产业配套设施建设 | 柑桔库房建设430平方米 | 晓坪乡小冲村 | 600元/平方米 | 45 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 44.8
50 | 产业配套设施建设 | 苗田拦溪坝一座，约20米 | 碧涌镇板山村 | 10万元 | 10 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，已验收，未报账
51 | 产业配套设施建设 | 标准化芷江鸭养殖大棚附属设施建设（二期） | 土桥镇分水坳村 | 40万元 | 40 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 37.926
52 | 产业配套设施建设 | 芷江天晟农业开发有限公司芷江镇白溪坪村农业园变压器安装工程 | 芷江镇白溪坪村 | 20万元 | 20 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 19.95
53 | 产业配套设施建设 | 洞下村光伏入网接入工程，架线300米，新增变压器1台 | 土桥镇洞下村 | 10万元 | 10 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，正在报账
54 | 产业配套设施建设 | 光伏电站变压器增容及线路建设，架线2.5公里，新增变压器1台 | 新店坪镇报木溪村 | 40万元 | 40 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，已验收，未报账
55 | 产业配套设施建设 | 哨路口等村产业发展用电线路改造 | 土桥镇哨路口等村 | 45万元 | 45 | 县扶贫办、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
56 | 产业配套设施建设 | 罗卜田、马坡等柑桔产业发展用电线路改造 | 罗卜田乡罗卜田、马坡等村 | 47万元 | 47 | 县扶贫办、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
57 | 产业配套设施建设 | 村桔柑场配套灌溉设施建设 | 晓坪乡枇杷垠村 | 10万 | 10 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
58 | 产业配套设施建设 | 冷溪口组柑桔改建仓储库房300平方 | 岩桥镇台板丘村 | 30万元 | 30 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
59 | 产业配套设施建设 | 村柑桔库房建设350平方 | 晓坪乡大水田村 | 30万元 | 30 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
㈤ | 光伏扶贫项目小计 |  |  |  | 1448.85
1 | 光伏扶贫 | 在84个贫困村新建60kw光伏扶贫电站87座 | 全县84个贫困村 | 10000元/kw | 1430 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
2 | 光伏扶贫 | 联合村光伏电站60KW | 楠木坪联合村 | 900元/kw | 5.4 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 5.4
3 | 光伏扶贫 | 新建100kw光伏发电站一座 | 三道坑镇细米溪村 | 10000元/kw | 13.45 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 13.45
㈥ | 金融扶贫项目小计 |  |  |  | 800
1 | 小额信贷贴息 | 对建档立卡贫困户发展种植业、养殖业、加工业等进行小额信贷贴息、扶贫贷款风险保障金 | 全县建档立卡贫困人口 | 800万元 | 800 | 县扶贫办 | 县农商行、乡镇人民政府、村（居）委会 | 项目实施完成，完成报账 | 518.07
㈦ | 旅游扶贫项目小计 |  |  |  | 599.7
1 | 旅游产业配套设施建设 | 乡村级旅游垂钓中心200平方米及其配套基础建设 | 梨溪口乡大冲口村 | 100万元 | 100 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 正在实施
2 | 旅游产业配套设施建设 | 毛公坡山塘建设及50亩野生鱼类养殖配套设施建设 | 芷江镇垅口村 | 160万元 | 160 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 正在实施
3 | 旅游产业配套设施建设 | 乡村旅游服务中心200平方米配套设施等建设 | 芷江镇垅口村 | 45万元 | 45 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 正在实施
4 | 旅游产业配套设施建设 | 青鹤溪养殖休闲旅游基地1000平方米及其配套建设 | 罗旧镇青鹤溪村 | 100万元 | 100 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 正在实施
5 | 旅游产业配套设施建设 | 乡村旅游发展配套建设，120盏太阳能灯建设 | 公坪镇通溪村 | 40万元 | 40 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
6 | 旅游产业配套设施建设 | 乡村旅游发展配套建设，120盏太阳能灯建设 | 公坪镇桐树溪村 | 40万元 | 40 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，已验收，未报账
7 | 旅游产业配套设施建设 | 乡村旅游发展配套建设，120盏太阳能灯建设 | 碧涌镇鸿鑫村 | 40万元 | 40 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，已验收，未报账
8 | 旅游产业配套设施建设 | 乡村旅游发展配套建设，100盏太阳能灯建设 | 晓坪乡枇杷垠村 | 35万元 | 35 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
9 | 旅游产业配套设施建设 | 乡村旅游发展配套建设，100盏太阳能灯建设 | 公坪镇公坪社区 | 35万元 | 35 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 正在实施
10 | 旅游产业配套设施建设 | 15米、高4.5米牌坊一座及相应配套设施 | 三道坑镇五郎溪村 | 4.7万元 | 4.7 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 4.3459
二 | 农村基础设施建设合计 |  |  |  | 17337.95
㈠ | 村组公路 |  |  |  | 5920
1 | 基础设施 | 提质改造公路7.62公里，路面加宽至4.5m | 土桥镇三和新村 | 70万元 | 70 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，完成7.62公里窄路加宽，现正在进行交竣工验收工作。已拨付涉农资金70万元。 | 70
2 | 基础设施 | 提质改造公路12.134公里，路面加宽至6.0m | 土桥镇三和新村 | 197万元 | 197 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，完成12.134公里窄路加宽，现正在进行交竣工验收工作。已拨付涉农资金197万元。 | 197
3 | 基础设施 | 提质改造公路12.345公里，路面加宽至6.0m | 碧涌镇哨田村、龙山村 | 187万元 | 187 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，完成12.345公里窄路加宽，现正在进行交竣工验收工作。已拨付涉农资金187万元。 | 187
4 | 基础设施 | 提质改造公路9.231公里，路面加宽至6.0m | 台上村、王公坡村、晓坪村 | 125万元 | 125 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，完成9.231公里窄路加宽，现正在进行交竣工验收工作。已拨付涉农资金125万元。 | 125
5 | 基础设施 | 提质改造公路2.767公里，路面加宽至4.5m | 新店坪镇荷叶塘村 | 13万元 | 13 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目正在施工，现完成合同工程量的70%。预计2019年2月份完成建设任务。已拨付涉农资金13万元。 | 13
6 | 基础设施 | 提质改造公路5.288公里，路面加宽至4.5m | 罗旧镇浮莲塘村、火麻坪村 | 22万元 | 22 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目正在施工，现完成合同工程量的80%。预计2018年12月底完成建设任务。已拨付涉农资金22万元。 | 22
7 | 基础设施 | 提质改造公路2.708公里，路面加宽至4.5m | 罗卜田乡罗卜田村 | 23万元 | 23 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，完成2.708公里窄路加宽，现正在进行交竣工验收工作。已拨付涉农资金23万元。 | 23
8 | 基础设施 | 提质改造公路5.966公里，路面加宽至4.5m | 碧涌镇田坪村 | 25万元 | 25 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，完成5.966公里窄路加宽，现正在进行交竣工验收工作。已拨付涉农资金25万元。 | 25
9 | 基础设施 | 提质改造公路4.737公里，路面加宽至4.5m | 碧涌镇清江村 | 20万元 | 20 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，完成4.737公里窄路加宽，现正在进行交竣工验收工作。已拨付涉农资金20万元。 | 20
10 | 基础设施 | 提质改造公路4.34公里，路面加宽至4.5m | 水宽乡柘莲村 | 18万元 | 18 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，完成4.34公里窄路加宽，现正在进行交竣工验收工作。已拨付涉农资金18万元。 | 18
11 | 基础设施 | 新建长88.04m，宽度5.5m桥梁 | 芷江镇邓家坪村 | 102万元 | 102 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，现正在进行交竣工验收工作。已拨付涉农资金102万元。 | 102
12 | 基础设施 | 新建岩湾桥、油麻田桥、客人桥人行桥和大畈桥公路桥 | 大树坳乡新庄村 | 72万元 | 72 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，现正在进行交竣工验收工作。已拨付涉农资金72万元。 | 72
13 | 基础设施 | 新建长46m，宽度5.5m桥梁 | 新店坪镇长畈沙村 | 15万元 | 15 | 县公路局 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，完成桥梁一座，现正在进行交竣工验收工作。
14 | 基础设施 | 新建长10m，宽度5.5m桥梁 | 梨溪口乡龙降村 | 11万元 | 11 | 县公路局 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，完成桥梁一座，现正在进行交竣工验收工作。
15 | 基础设施 | 处置6.3公里安全隐患路段 | 芷江镇艾头坪村、塘家桥村 | 23万元 | 23 | 县公路局 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，完成处置6.3公里安全隐患路段，现正在进行交竣工验收工作。
16 | 基础设施 | 处置3.33公里安全隐患路段 | 细米溪村、新庄村 | 11万元 | 11 | 县公路局 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，完成处置3.33公里安全隐患路段，现正在进行交竣工验收工作。
17 | 基础设施 | 处置5.529公里安全隐患路段 | 碧涌镇大山村 | 17万元 | 17 | 县公路局 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，完成处置5.529公里安全隐患路段，现正在进行交竣工验收工作。
18 | 基础设施 | 处置5.889公里安全隐患路段 | 公平镇公坪居委会 | 17万元 | 17 | 县公路局 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，完成处置5.889公里安全隐患路段，现正在进行交竣工验收工作。
19 | 基础设施 | 处置4.448公里安全隐患路段 | 三道坑镇小渔溪村 | 13万元 | 13 | 县公路局 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，完成处置4.448公里安全隐患路段，现正在进行交竣工验收工作。
20 | 基础设施 | 处置6.655公里安全隐患路段 | 新店坪镇新店村 | 19万元 | 19 | 县公路局 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，完成处置6.655公里安全隐患路段，现正在进行交竣工验收工作。
21 | 基础设施 | 硬化村组道路269.977公里 | 81个行政村 | 1820万元 | 1820 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，竣工验收并已完成支付。 | 1000
22 | 基础设施 | 硬化土坡田组0.635km、枫木冲组0.74km、硬化向家田组1.48公里，共计2.855公里 | 碧涌镇龙山村 | 190万元 | 190 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，竣工验收并已完成支付。
23 | 基础设施 | 新修大溪边公路桥梁长60米*宽5.5米*高7米一座 | 大树坳乡大树坳村 | 180万元 | 180 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，现正在进行交竣工验收工作。
24 | 基础设施 | 硬化1.5km组级道路，路面宽3.5m | 冷水溪三门坡村 | 90万元 | 90 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 现正在进行路基施工，现完成合同工程量的20%，预计2019年1月底全面完成建设任务。
25 | 基础设施 | 新修及硬化古坡界、新田界、邓家浪、草鞋田组级公路长1.8km | 楠木坪社区居委会 | 120万元 | 120 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 现已基本完成路基工程，正在进行路面铺渣工作，现完成合同工程量的40%，预计2019年1月中旬全面完成硬化任务。
26 | 基础设施 | 青山口5组、细冲、新屋、沈家坡、饭盆坳等5个村民小组，出现路基空板问题 | 新店坪镇大洪山村 | 180万元 | 180 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 该项目作为应急抢险项目，现已基本完成项目实施工作，现正在进行扫尾工作，预计2019年1月份进行交竣工验收工作。
27 | 基础设施 | 硬化胡家头村组公路长约4500米 | 芷江镇胡家头村 | 130万元 | 130 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 现已基本完成路基工程，正在进行路面铺渣工作，现完成合同工程量的40%，预计2019年1月中旬全面完成硬化任务。
28 | 基础设施 | 提质改造公路2.955公里，路面加宽至6.0m | 胡家头村/杨家村 | 220万元 | 220 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 现正在进行路基施工，预计12月中旬完成路基施工，现完成合同工程量的40%，预计2019年1月底完成建设任务。
29 | 基础设施 | 新建土桥镇洞下村大拱桥桥梁工程，桥长31米 | 土桥镇洞下村 | 75万元 | 75 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 现正在下部结构施工，完成两个桥台基础浇筑，完成合同工程量的15%，预计2019年2月上旬完成建设任务。
30 | 基础设施 | 新建土桥镇杨公庙村上茅坪桥梁工程，桥长33米 | 土桥镇杨公庙村 | 80万元 | 80 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 现正在下部结构施工，完成3个桥台（墩）基础浇筑，完成合同工程量的20%，预计2019年2月上旬完成建设任务。
31 | 基础设施 | 新建公坪镇桐树溪村坨里桥梁工程，桥长13米 | 公坪镇桐树溪村 | 30万元 | 30 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 现正在下部结构施工，完成3个桥台（墩）基础浇筑，完成合同工程量的20%，预计2019年2月上旬完成建设任务。
32 | 基础设施 | 新建芷江镇邓家坪村邓家坪桥梁工程，桥长88.04米 | 芷江镇邓家坪桥 | 110万元 | 110 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，现正在进行交竣工验收工作。已拨付涉农资金41万元。 | 41
33 | 基础设施 | 新建芷江县大树坳乡岩湾桥、大畈桥、油麻田桥、客人桥桥梁工程 | 大树坳乡新庄村 | 75万元 | 75 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 岩湾桥、大畈桥、油麻田桥、客人桥桥梁工程，现正在进行交竣工验收工作。已拨付涉农资金30万元。 | 30
34 | 基础设施 | 新建晓坪乡岩背村台湾桥桥桥梁工程，桥长28米 | 晓坪乡岩背村 | 70万元 | 70 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，现正在进行交竣工验收工作。已拨付涉农资金49万元。 | 49
35 | 基础设施 | 扩建及硬化油渣湾至晒家坪公路1.5公里 | 三道坑镇木叶溪村 | 90万元 | 90 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，完成1.5公里窄路加宽，现正在进行交竣工验收工作。
36 | 基础设施 | 处置14.411公里安全隐患路段 | 木叶溪村、千公牛村、细米溪村 | 120万元 | 120 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 波形钢护栏已基本安装完成，现正在进行标志标牌安装，预计12月下旬完成建设任务。
37 | 基础设施 | 修建挡土墙 | 岩禾塘村、桐木垅村 | 90万元 | 90 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 现已经完成合同工程量60%，预计2019年3月底完成建设任务。
38 | 基础设施 | 小思乐至黄双溪公路公路水毁修复 | 大树坳村、黄双溪村 | 200万元 | 200 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 该项目为应急抢险工程，已基本完成建设任务，验收工作待和道路工程完工后一并验收。已拨付涉农资金200万元。 | 200
39 | 基础设施 | 脱贫攻坚自然村通水泥路83.223公里 | 15个乡镇46个行政村 | 500万元 | 500 | 县交通局、县扶投公司 | 乡镇人民政府、村委会 | 现已经完成83公里道路路基、路面工程，完成合同工程量的90%，现正在进行安防工程施工，预计2019年1月中旬全面完成建设任务。已拨付涉农资金500万元。 | 500
40 | 基础设施 | 芷江镇麻缨塘-洞下场水毁路面修复工程 | 芷江镇-洞下场、大树坳 | 93.4万元 | 93.4 | 县公路局 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，竣工验收并已完成支付。
41 | 基础设施 | 芷江县农村公路水毁工程 | 罗旧镇、公坪镇、芷江镇 | 106.6万元 | 106.6 | 县公路局 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，竣工验收并已完成支付。
42 | 基础设施 | 芷江县土桥镇、岩桥、杨公庙、小河口水毁工程 | 土桥镇、岩桥、杨公庙、小河口 | 350万元 | 350 | 县公路局 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，现正在进行交竣工验收工作。
㈡ | 农村安全饮水项目小计 |  |  |  | 3322.32
1 | 晓坪乡大水田村仓背组农村饮水安全工程 | 新修集水井1座，泵房1座，蓄水池1座，铺设管道9800米 | 晓坪乡大水田村 | 15万元 | 15 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，已出审计结论 | 15
2 | 土桥镇两户村上艾冲、下艾冲组新建饮水工程，原高铁自来水项目水源改造工程 | 新建拦溪坝、蓄水池，铺设引水、输水管道约6000米，对水源进行重新处理 | 两户村上艾冲、下艾冲组、冷水铺村、哨路口村、土桥社区 | 15万元 | 15 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工，正在做结算资料 | 15
3 | 土桥镇岩头冲村白土坡组饮水安全巩固提升工程 | 新建集水井、蓄水池，铺设引水、输水管道约4000米， | 岩头冲村白土坡组 | 10万元 | 10 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工，正在做结算资料 | 10
4 | 梨溪口乡下神祝村新增水源工程 | 新建集水井、蓄水池，铺设引水、输水管道约3000米， | 下神祝村3个组 | 10万元 | 10 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工，正在做结算资料 | 10
5 | 碧涌镇桃源村鸿鑫、新建、新华、油柞脚四个组饮水安全巩固提升工程 | 新建集水井、蓄水池，铺设引水、输水管道约12000米， | 桃源村鸿鑫、新建、新华、油柞脚四个组 | 25万元 | 25 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工，正在做结算资料 | 25
6 | 碧涌镇清江村茂山片饮水安全巩固提升工程 | 新建集水井、蓄水池，铺设引水、输水管道约10000米， | 清江村 | 20万元 | 20 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工，正在做结算资料 | 20
7 | 三道坑镇木叶溪村新增水源工程 | 新建集水井、蓄水池，铺设引水、输水管道约6000米， | 木叶溪社区居委会（含集镇） | 14万元 | 14 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工，正在做结算资料 | 14
8 | 大树坳乡黄双溪村新屋、戴家屋场组饮水安全巩固提升工程 | 新建集水井、蓄水池，铺设引水、输水管道约3000米， | 黄双溪村新屋、戴家屋场组 | 15万元 | 15 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工，正在做结算资料 | 15
9 | 大树坳乡凉水井村新修明井工程 | 明井维修10口 | 凉水井村 | 10万元 | 10 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工，正在做结算资料 | 10
10 | 禾梨坳乡古冲组白竹溪组新修明井维修工程、学堂湾打深水井工程 | 新建集水井、蓄水池，铺设提水管道约800米， | 古冲组白竹溪组 | 10万元 | 10 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工，正在做结算资料 | 10
11 | 禾梨坳乡禾梨坳村引水管道改造工程 | 水池1口，铺设管道4000米 | 禾梨坳村 | 4万元 | 4 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工，正在做结算资料 | 4
12 | 晓坪乡晓坪村、岩背村、兰水村新修明井、打深水井工程 | 水井维修12口，打深水井10口 | 晓坪村、岩背村、兰水村 | 20万元 | 20 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工，正在做结算资料 | 20
13 | 晓坪乡长塘村、兰水村、小冲村新修明井、打深水井工程 | 水井维修20口，打深水井15口 | 长塘村、兰水村、小冲村 | 20万元 | 20 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工，正在做结算资料 | 20
14 | 楠木坪镇楠木坪村新修明井、打深水井工程 | 水井维修15口，打深水井8口 | 楠木坪镇楠木坪村 | 20万元 | 20 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工，正在做结算资料 | 20
15 | 楠木坪镇翁塘村、大坪头村新修明井、打深水井工程 | 水井维修18口，打深水井16口 | 楠木坪镇翁塘村、大坪头村 | 25万元 | 25 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工，正在做结算资料 | 25
16 | 冷水溪乡冷水溪村饮水安全巩固提升工程 | 新建反应沉淀池、过滤池、消毒设备房，铺设引水、输水管道约5000米， | 冷水溪村 | 110万元 | 110 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工，正在做结算资料 | 110
17 | 芷江镇窑湾塘村14、15组饮水安全巩固提升工程 | 新建明井3口，集水井1座，蓄水池1座，铺设管道2000米 | 窑湾塘村 | 6万元 | 6 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工，正在做结算资料 | 6
18 | 大兴田村新修明井工程 | 新修明井5座 | 大兴田村 | 5万元 | 5 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工，正在做结算资料 | 5
19 | 农田防护堤工程 | 新建堤防700米 | 三道坑镇芷溪村 | 32.69万元 | 32.69 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，已出审计结论 | 32.69
20 | 水毁工程 | 新建拦溪坝1座，渠道1300米，新建排水渠1300米 | 三道坑镇小渔溪村 | 14万元 | 14 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，已出审计结论 | 14
21 | 山塘恢复加固 | 新建消力井、卧管、底涵、铺设六棱块 | 岩桥镇水路田村 | 18万元 | 18 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，已出审计结论 | 18
22 | 排水渠两侧护堤 | 新建堤防600米 | 三道坑镇木叶溪村 | 13万元 | 13 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，已出审计结论 | 13
23 | 水毁工程 | 新修3座拦溪坝，新建渠道2500米，除险加固山塘1座 | 柑子坪村、扎牛坪村 | 12万元 | 12 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，已出审计结论 | 12
24 | 农田防护堤工程 | 新建堤防600米 | 三道坑镇恶滩村 | 9万元 | 9 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，已出审计结论 | 9
25 | 农田防护堤工程3 | 新建堤防600米 | 三道坑镇恶滩村 | 8万元 | 8 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，已出审计结论 | 8
26 | 防护堤 | 新建堤防900米 | 三道坑镇木叶溪村 | 10万元 | 10 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，已出审计结论 | 10
27 | 防护堤 | 新建堤防1200米 | 三道坑镇木叶溪村 | 17万元 | 17 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，已出审计结论 | 17
28 | 水毁工程 | 新建拦溪坝1座、渠道清淤5000方，浆砌500方，除险加固山塘1座 | 新庄村、石竹坪村 | 20.54万元 | 20.54 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，已出审计结论 | 20.54
29 | 山塘维修 | 新建消力井、卧管、底涵、铺设六棱块 | 芷江镇邓家坪村 | 11万元 | 11 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，已出审计结论 | 11
30 | 水毁工程 | 修复渠道垮方100米，新建渠道3000米，渠道清淤2000方 | 恶滩村、千公牛村 | 8万元 | 8 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，已出审计结论 | 8
31 | 农田防护堤工程 | 新建堤防600米 | 三道坑镇木叶区社区居委会 | 8万元 | 8 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，已出审计结论 | 8
32 | 三道坑镇五郎溪村、金厂坪村、金厂坪灌区水毁工程 | 渠道清淤9200方，新建拦溪坝5座，渠道恢复150米 | 五郎溪村、金厂坪村 | 45万元 | 45 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，已出审计结论 | 45
33 | 芷江镇麻缨塘集镇、苗溪村饮水工程 | 新建集水井3座、蓄水池2座、铺设管道16000米 | 麻缨塘村、竹坪铺村 | 6万元 | 6 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，已出审计结论 | 6
34 | 芷江镇龙口村饮水工程 | 铺设管道28600米 | 芷江镇垅口村 | 5万元 | 5 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，已出审计结论 | 5
35 | 新店坪镇白马铺村、岩禾塘村饮水工程、白岩水库渠道 | 白马铺：3座蓄水池，管道35700米；岩禾塘：2座蓄水池，管道45750米 | 白马铺村、岩禾塘村 | 18万元 | 18 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，已出审计结论 | 18
36 | 新店坪镇长征村、桐木园村饮水工程 | 2座蓄水池，管道30550米 | 新店坪镇长征村、家园村 | 13万元 | 13 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，已出审计结论 | 13
37 | 大树坳乡集镇、新庄村、牛屎田村、岩咀村、扎牛坪、大思乐村、小思乐村、黄双溪村自来水工程 | 新建蓄水池2座、拦溪坝1座，集水井2座，铺设管道24000米 | 大树坳乡新庄村、扎牛坪 | 9万元 | 9 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，已出审计结论 | 9
38 | 三道坑集镇、五郎溪便民服务中心供水工程 | 新建蓄水池1座、铺设管道12000米 | 三道坑镇木叶溪村 | 5万元 | 5 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，已出审计结论 | 5
39 | 金厂坪水库主干渠水毁抢险修复 | 清除土石方14000方 | 三道坑镇金厂坪村 | 3万元 | 3 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，已出审计结论 | 3
40 | 燕子溪水库除险加固工程 | 新建消力井、卧管、底涵、铺设六棱块，坝坡平整 | 柑子坪村 | 25万元 | 25 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，已出审计结论 | 25
41 | 大思乐村防洪堤、小思乐村防洪堤 | 新建堤防900米 | 大思乐村 | 15万元 | 15 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，已出审计结论 | 15
42 | 大树坳乡柑子坪村小溪边组拦溪坝及渠道、凉水井村水口山渠道修复、凉水井村防洪堤、柑子坪村防洪堤 | 新建拦溪坝1座，渠道1500米，新建堤防800米 | 大树坳乡柑子坪村、凉水井村 | 23万元 | 23 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，已出审计结论 | 23
43 | 大树坳乡竹坡村金子坪渠道、石竹坪村防洪堤、竹坡村防洪堤 | 新建堤防1200米，渠道硬化2000米 | 大树坳乡石竹坪村、大树坳村 | 23万元 | 23 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，已出审计结论 | 23
44 | 新庄村防洪堤、扎牛坪村天子坡拦溪坝及渠道、牛屎田村牛屎田组拦溪坝及渠道、大思乐村倒虹吸管修复、大树坳村店上生产垅渠道修复 | 新建3处拦溪坝、新建渠道4000米，新建防洪堤400米 | 大树坳乡新庄村、扎牛坪村 | 12万元 | 12 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，已出审计结论 | 12
45 | 大思乐村洞山渠道修复 | 渠道硬化1200米 | 大树坳乡大思乐村 | 15万元 | 15 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，已出审计结论 | 15
46 | 水毁项目管材采购 | 水毁项目管材采购 | 长畈沙村、家园村、白马铺村、岩禾塘村、大树坳村、新庄村、扎牛坪村、垅口村、竹坪铺村、木叶溪村 | 40万元 | 40 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已供货完毕 | 40
47 | 碧涌镇七甲坪村供水工程 | 新建10座蓄水池，管道59800米。 | 碧涌镇七甲坪村 | 17万元 | 17 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，正在结算审计 | 17
48 | 碧涌镇金坳村供水工程 | 新建13座蓄水池，管道33893米 | 碧涌镇金坳村 | 13万元 | 13 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，正在结算审计 | 13
49 | 禾梨坳乡学堂弯村供水工程 | 新建3座蓄水池,3座泵房，管道31865米 | 禾梨坳乡学堂湾村 | 24.77万元 | 24.77 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，正在结算审计 | 24.77
50 | 冷水溪乡王家庄村供水工程 | 新建17座水池，铺设管道56850米 | 冷水溪乡王家庄村 | 36万元 | 36 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，正在结算审计 | 36
51 | 牛牯坪乡界排村供水工程 | 2座蓄水池,1座泵房，管道36120米 | 牛牯坪乡界牌村 | 11万元 | 11 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，正在结算审计 | 11
52 | 牛牯坪乡青叶树村供水工程 | 3座蓄水池,2座泵房，管道32140米 | 牛牯坪乡青叶树村 | 15万元 | 15 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，正在结算审计 | 15
53 | 牛牯坪乡茶林坪村供水工程 | 取水池5座，蓄水池5座，管道40000米 | 牛牯坪乡茶林坪村 | 8万元 | 8 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，正在结算审计 | 8
54 | 土桥镇杨公庙片埌圭山村供水工程 | 4座蓄水池，管道42100米 | 土桥镇马田村 | 9万元 | 9 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，正在结算审计 | 9
55 | 洞下场乡岩板田村供水工程 | 13座蓄水池，管道43910米 | 洞下场乡岩板田村 | 11万元 | 11 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，正在结算审计 | 11
56 | 梨溪口乡苗塘界村供水工程 | 28座蓄水池，管道37300米 | 梨溪口乡新田界村 | 11万元 | 11 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，正在结算审计 | 11
57 | 梨溪口乡大冲口村供水工程 | 20座蓄水池，管道55450米 | 梨溪口乡大冲口村 | 9万元 | 9 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，正在结算审计 | 9
58 | 晓坪乡小冲村供水工程 | 5个蓄水池，5个集水井，管道30000米 | 晓坪乡小冲村 | 9万元 | 9 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，正在结算审计 | 9
59 | 芷江镇炉坪村供水工程 | 取水池4座，4个蓄水池 铺设管道30000米 | 芷江镇桃花溪村 | 12万元 | 12 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，正在结算审计 | 12
60 | 土桥镇两户村供水工程 | 集水井4口、蓄水池4口、铺设管道53000米 | 土桥镇两户村村 | 6万元 | 6 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，正在结算审计 | 6
61 | 公坪镇孙家冲村供水工程 | 管道12000米 | 公坪镇孙家冲村 | 7万元 | 7 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，正在结算审计 | 7
62 | 楠木坪镇岩背村饮水安全工程 | 新建泵房1座，集水井1，深水井1口，蓄水池1座，铺设管道13000米 | 楠木坪镇岩背村 | 42万元 | 42 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，正在结算审计 | 42
63 | 土桥镇冷水铺村农村饮水安全巩固提升工程 | 新建集水井1座，蓄水池2座，铺设管道24000米 | 土桥镇冷水铺村 | 42万元 | 42 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，正在结算审计 | 42
64 | 2017年农村饮水安全巩固提升工程（第一批）管材采购第一标段 | 为2017年度农村饮水安全工程第一批芷江镇蚂蝗塘村、三道坑镇芷溪村、五郎溪村、金厂坪村、水宽乡拾担村提供管材 | 芷江镇蚂蝗塘村、三道坑镇芷溪村、五郎溪村、金厂坪村、水宽乡拾担村等 | 40万元 | 40 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已供货完毕 | 40
65 | 2017年农村饮水安全巩固提升工程（第一批）管材采购第二标段 | 为2017年度农村饮水安全工程第一批新店坪镇白杉村、上坪村、土桥镇哨路口村、马田村、晓坪乡岩背村等提供管材 | 新店坪镇白杉村、上坪村、土桥镇哨路口村、马田村、晓坪乡岩背村等 | 40万元 | 40 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已供货完毕 | 40
66 | 2017年农村饮水安全巩固提升工程（第一批）管材采购第三标段 | 为2017年度农村饮水安全工程第一批冷水溪镇向家园村、龙孔坪村、大军田村，洞下场乡红旗村、楠木冲村、碧涌镇马塘村、古竹村、碧涌村等提供管材 | 冷水溪镇向家园村、龙孔坪村、大军田村，洞下场乡红旗村、楠木冲村、碧涌镇马塘村、古竹村、碧涌村等 | 20万元 | 20 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已供货完毕 | 20
67 | 2017年农村饮水安全巩固提升工程（第二、三批）管材采购第二标段 | 2017年农村饮水安全巩固提升工程（第二、三批）碧涌镇哨田村、大冲村、金坳村等提供管材 | 碧涌镇哨田村、大冲村、金坳村等 | 10万元 | 10 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已供货完毕 | 10
68 | 2017年农村饮水安全巩固提升工程（第二、三批）管材采购第三标段 | 2017年农村饮水安全巩固提升工程（第二、三批）梨溪口白土田村、土桥镇分水坳村等提供管材 | 梨溪口白土田村、土桥镇分水坳村等 | 20万元 | 20 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已供货完毕 | 20
69 | 2017年农村饮水安全巩固提升工程（第二、三批）管材采购第四标段 | 2017年农村饮水安全巩固提升工程（第二、三批）新店坪镇桐木垅村、大树坳乡石竹坪村等提供管材 | 新店坪镇桐木垅村、大树坳乡石竹坪村等 | 20万元 | 20 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已供货完毕 | 20
70 | 2017年农村饮水安全巩固提升工程（第二、三批）管材采购第五标段 | 2017年农村饮水安全巩固提升工程（第二、三批）罗卜田乡半冲村、楠木坪镇大禾冲村、洞下场天堂坪村等提供管材 | 罗卜田乡半冲村、楠木坪镇大禾冲村、洞下场天堂坪村等 | 60万元 | 60 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已供货完毕 | 60
71 | 罗旧镇石马田村木家冲山塘除险加固工程 | 新建溢洪道、底涵、消力井、卧管，坝身培厚，帷幕灌浆 | 罗旧镇石马田村 | 20万元 | 20 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，并移交给村里 | 20
72 | 碧涌镇哨田村挖古冲山塘除险加固工程 | 新建溢洪道、底涵、消力井、卧管，坝身培厚，帷幕灌浆 | 碧涌镇哨田村 | 10万元 | 10 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，并移交给村里 | 10
73 | 禾梨坳乡大沙界村岩湾田滑坡体处理工程 | 滑坡体处理170立方米 | 禾梨坳乡大沙界村 | 6万元 | 6 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，并移交给村里 | 6
74 | 碧涌镇罗岩渠道维修工程 | 新修渠道1000米 | 碧涌镇罗岩村 | 8万元 | 8 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，并移交给乡镇 | 8
75 | 碧涌镇马塘竹溪冲村王杠冲排水沟工程 | 新修排水沟500米 | 碧涌镇马塘竹溪冲村 | 14万元 | 14 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，并已竣工验收，并移交给村里 | 14
76 | 栗木桥渠道恢复重建工程 | 渠道修复8182m，拆除重建倒虹吸2座，其中1#倒虹吸151m,2#倒虹吸346m。扩建隧洞4座，其中1#隧洞138m，2#隧洞150m，3#隧洞90m，支渠隧洞60m。 | 栗木桥村、巽公坡村、黄栗坳村、石板溪村 | 240万元 | 240 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，今年12月底准备竣工验收 | 240
77 | 芷江镇杨家村组水井及渠道工程 | 新修明井8座、渠道硬化600米，渠道防渗处理800米，新修护岸200米 | 芷江县镇杨家村 | 22万元 | 22 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，今年12月底准备竣工验收 | 22
78 | 芷江镇胡家头村农村饮水安全巩固提升工程 | 新修拦溪坝1座，蓄水池1座，铺设管道42000米，渠道硬化1800米 | 芷江镇胡家头村 | 60万元 | 60 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，今年12月底准备竣工验收 | 60
79 | 2018年度农村饮水安全工程查漏补缺工程第一期（4-5月） | 新修明井2座，集水井3座，蓄水池3座，铺设管道42000米 | 罗旧镇浮莲塘村、晓坪乡小冲村、新店坪镇白马铺村、水上村，土桥镇草肖新村 | 25万元 | 25 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，今年12月底准备竣工验收 | 25
80 | 2018年度农村饮水安全工程查漏补缺工程第二期（6-7月） | 新修集水井5座，蓄水池5座，铺设管道30000米 | 碧涌镇大山村、龙洋村、板山村，三道坑镇牛皮寨村 | 26万元 | 26 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，今年12月底准备竣工验收 | 26
81 | 2018年度农村饮水安全工程查漏补缺工程第三期（8月） | 新修明井4座，集水井4座，蓄水池3座，打深水井13口，铺设管道20000米 | 楠木坪镇楠木坪村、大坪头村，冷水溪乡三门坡村、潘家田村、 | 25万元 | 25 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，今年12月底准备竣工验收 | 25
82 | 2018年度农村饮水安全工程查漏补缺工程第四期（9月） | 新修明井5座，蓄水池3座，打深水井10口，铺设管道20000米 | 楠木坪镇、冷水溪乡、碧涌镇、三道坑镇 | 25万元 | 25 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，今年12月底准备竣工验收 | 25
83 | 土桥镇、新店坪镇、芷江镇“5.30”水毁恢复农村饮水安全项目（土建部分） | 新建集水井1座、蓄水池1座，铺设管道24000米 | 土桥集镇、大洪山集镇、麻缨塘集镇 | 22万元 | 22 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已全部完成建设任务，今年12月底准备竣工验收 | 22
84 | 土桥镇、新店坪镇、芷江镇“5.30”水毁恢复农村饮水安全项目（管材采购） | 购买管道35公里 | 土桥集镇、大洪山集镇、麻缨塘集镇 | 60万元 | 60 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已供货完毕 | 60
85 | 岩桥镇水路田村谭木湾山塘维修工程 | 维修山塘1座 | 芷江镇水路田村 | 9万元 | 9 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完成建设任务，正在做结算资料 | 9
86 | 渠道、防护堤 | 修建防洪堤1.3km,渠道砼衬砌500m。 | 芷江镇曲溪垅村 | 80万元 | 80 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工 | 80
87 | 平天寨山塘除险加固工程 | 上游预制 C20 六棱块护面防浪，下游草皮护坡，坝脚排水棱体，溢洪道重开挖衬砌，重修卧管，涵管，消力井。 | 梨溪口乡梨溪口村 | 45万元 | 45 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完成建设任务，正在做结算资料 | 45
88 | 细龙崽山塘除险加固工程 | 上游预制 C20 六棱块护面防浪，下游草皮护坡，坝脚棱体排水，重开挖溢洪道并衬砌，消力池消能；重修卧管、涵管，消力井，防汛公路。 | 梨溪口乡梨溪口村 | 28万元 | 28 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完成建设任务，正在做结算资料 | 28
89 | 猪头冲山塘除险加固工程 | 上游预制 C20 六棱块护面防浪，下游草皮护坡，坝脚贴坡排水设施，新建溢洪道及消能池。 | 土桥镇马田村 | 21万元 | 21 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完成建设任务，正在做结算资料 | 21
90 | 理连塘山塘除险加固工程 | 上游预制 C20 六棱块护面防浪，下游草皮护坡，坝脚棱体排水，重新开挖溢洪道并衬砌，消力池，重修卧管，涵管，消力井。 | 水宽乡庆湾村 | 40万元 | 40 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完成建设任务，正在做结算资料 | 40
91 | 野猫垅山塘除险加固工程 | 上游预制 C20 六棱块护面防浪，下游草皮护坡，坝脚新建贴坡排水及坡面排水设施，溢洪道衬砌，拆除原卧管；新建消力井。 | 楠木坪镇曹家坪村 | 23万元 | 23 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完成建设任务，正在做结算资料 | 23
92 | 坡坳上山塘除险加固工程 | 主副坝上游预制 C20 六棱块护面防浪，主副坝下游草皮护坡，坝脚新建贴坡排水及坡面排水设施，拆除原卧管，新建消力井。 | 公坪镇顺溪铺村 | 15万元 | 15 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完成建设任务，正在做结算资料 | 15
93 | 哈马楼山塘除险加固工程 | 灌浆，上游预制 C20 六棱块护面防浪，下游草皮护坡，坝脚新建排水棱体及坡面排水设施。溢洪道衬砌拆除原卧管；新建消力井，新建输水隧洞 60 米。 | 公坪镇通溪村 | 38万元 | 38 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完成建设任务，正在做结算资料 | 38
94 | 谭家冲山塘除险加固工程 | 上游砼预制六棱块护坡。下游草皮护坡；改建贴坡排水棱体；溢洪道衬砌，新建涵管、放水卧管。新建防汛公路 300m。 | 罗旧镇黄梨坳村 | 26万元 | 26 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完成建设任务，正在做结算资料 | 26
95 | 塘边湾山塘除险加固工程 | 上游 C20 现浇砼防渗面板防渗，下游草皮护坡，坝脚贴坡排水设施设计；拆除原卧管； C20 砼踏步及消力井。 | 晓坪乡青竹溪村 | 15万元 | 15 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完成建设任务，正在做结算资料 | 15
96 | 王坡冲山塘除险加固工程 | 灌浆，上游预制 C20 六棱块护面防浪，下游草皮护坡，坝脚新建排水棱体及坡面排水设施。拆除原卧管；新建消力井，新建输水隧洞 125 米。 | 罗卜田乡兴无村 | 94万元 | 94 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完成建设任务，正在做结算资料 | 94
97 | 打进山塘除险加固工程 | 上游预制C20 六棱块护面防浪，土工膜防渗，下游草皮护坡，坝脚新建贴坡排水及坡面排水设施。溢洪道衬 砌，拆除原卧管；新建消力井翻修输水底涵20 米。 | 冷水溪乡向家园村 | 21万元 | 21 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完成建设任务，正在做结算资料 | 21
98 | 大坳山塘除险加固工程 | 上游预制C20 六棱块护面防浪，土工膜防渗，下游草皮护坡，坝脚新建排水棱体及坡面排水设施。溢洪道衬砌拆除原卧管；新建消力井翻修输水底涵40 米。 | 冷水溪乡冷水溪村 | 33万元 | 33 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完成建设任务，正在做结算资料 | 33
99 | 尖岩山塘除险加固工程 | 上游砼预制六棱块护坡；下游草皮护坡；新建贴坡排水棱体；溢洪道扩建，拆除重建涵、卧管。 | 牛牯坪乡茶林坪村 | 16万元 | 16 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完成建设任务，正在做结算资料 | 16
100 | 墓山坪山塘除险加固工程 | 上游预制C20 六棱块护面防浪，下游草皮护坡，坝脚贴坡排水设施设计；新建溢洪道；拆除重建卧管，消力井。 | 禾梨坳乡禾梨坳村 | 30万元 | 30 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完成建设任务，正在做结算资料 | 30
101 | 水口山山塘除险加固工程 | 灌浆，上游预制C20 六棱块护面防浪，下游草皮护坡，坝脚新建排水棱体及坡面排水设施。溢洪道衬砌，拆除重建卧管；新建消力井，新建输水隧洞115 米。 | 大树坳乡大树坳村 | 14万元 | 14 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完成建设任务，正在做结算资料 | 14
102 | 田家溪山塘除险加固工程 | 灌浆，上游C20 六棱块护面防浪，下游草皮护坡，坝脚贴坡墙排水方式及坡面排水设施，溢洪道衬砌;拆除重建卧管，消力井。 | 芷江镇曲溪垅村 | 31万元 | 31 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完成建设任务，正在做结算资料 | 31
103 | 同田山塘除险加固工程 | 上游预制六棱块护面防浪，坝顶泥结石路面，下游草皮护坡，坝脚新建排水棱体及坡面排水设施。溢洪道衬砌，拆除重建卧管；新建消力井，翻修输水底涵30 米。 | 牛牯坪乡牛牯坪村 | 21万元 | 21 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完成建设任务，正在做结算资料 | 21
104 | 新安山塘除险加固工程 | 上游预制六棱块，坝顶泥结石路面，下游草皮护坡，坝脚贴坡排水体，溢洪道衬砌，新建卧管，重修涵管，消力井，新建防汛公路1700m。 | 三道坑镇木叶溪社区 | 40万元 | 40 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完成建设任务，正在做结算资料 | 40
105 | 大坝安全运行维护 | 金厂坪水库三年行动维修养护 | 三道坑镇金厂坪村 | 36.04万元 | 36.04 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 结算资料已审计 | 36.04
106 | 大坝安全运行维护 | 两江口水库三年行动维修养护 | 楠木坪镇大禾冲村 | 37万元 | 37 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 结算资料已审计 | 37
107 | 大坝安全运行维护 | 梨溪口水库三年行动维修养护 | 梨溪口乡梨溪口村 | 58.07万元 | 58.07 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 结算资料已审计 | 58.07
108 | 山塘、渠道维修 | 洞下场乡岩板田、碧涌镇碧河村山塘、渠道工程 | 岩板田村、碧河村 | 7万元 | 7 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工，验收并移交管护 | 7
109 | 横路冲山塘维修 | 山塘维修1座 | 三道坑镇小渔溪村 | 8万元 | 8 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 预算财评阶段
110 | 新店坪镇报木溪村农村安全饮水 | 报木溪村老屋组、良家冲、上楠、张家冲、黄家浪等组的安全饮水巩固提升 | 新店坪镇报木溪村 | 25.9万元 | 25.9 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工 | 25.9
111 | 牛牯坪乡桃花林村农村安全饮水 | 158户685人的安全饮水巩固提升 | 牛牯坪乡桃花林村 | 25万元 | 25 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工 | 25
112 | 新店坪镇长畈沙村农村安全饮水 | 深水井4口、20000饮水管道工程建设 | 新店坪镇长畈沙村 | 41.92万元 | 41.92 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工 | 41.92
113 | 碧涌镇大龙村农村安全饮水 | 石榴溪、漆树脚等115户460人的安全饮水巩固提升 | 碧涌镇大龙村 | 23万元 | 23 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工 | 23
114 | 小冲水库维修工程 | 维修水库1座 | 芷江镇 | 50万元 | 50 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 预算财评阶段
115 | 农村安全饮水 | 新建集水井5座，蓄水池8座，维修水井20口，打深水井20口，铺设管道60000米 | 全县18个乡镇 | 50万元 | 50 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工，正在做结算资料 | 50
116 | 红星灌区渠道维修工程 | 渠道维修 | 新店坪镇水上村、皇后滩村、新田村 | 3.53万元 | 3.53 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工、验收 | 3.53
117 | 谭家坪山塘维修 | 维修山塘1座 | 梨溪口乡下神祝村 | 3.8万元 | 3.8 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工、验收 | 3.8
118 | 张氏冲水库溢洪道维修工程 | 溢洪道维修 | 芷江镇 | 5万元 | 5 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工、验收 | 5
119 | 塘冲山塘除险加固 | 维修山塘1座 | 晓坪乡晓坪村 | 15万元 | 15 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已出设计，预算财评阶段
120 | 土地坳下山塘除险加固 | 维修山塘1座 | 碧涌镇清江村 | 27万元 | 27 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工 | 23
121 | 窝塘山塘除险加固 | 维修山塘1座 | 洞下场红旗村 | 15万元 | 15 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 预算财评阶段
122 | 沙坪村2座渡槽 | 维修渡槽2座 | 芷江镇沙坪村 | 31万元 | 31 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工，正在做结算资料 | 31
123 | 金厂坪灌区肖家湾滑坡体处理工程 | 渠道维修 | 牛牯坪乡肖家湾村 | 100万元 | 100 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工，正在做结算资料 | 100
124 | 金厂坪灌区肖家湾附属工程 | 排洪沟等 | 牛牯坪乡肖家湾村 | 100万元 | 100 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 预算财评阶段
125 | 抗旱应急水源工程临时支护项目 | 槽钢（成型钢架）支护隧洞160米；隧洞钢拱架钢筋网支护370米 | 曲溪垅村、拾万坪村 | 100万元 | 100 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工、验收 | 5
126 | 人畜饮水 | 13568米，安装闸阀井10座，新建蓄水池50立方米一座、10立方米蓄水池一座 | 大树坳乡扎牛坪村 | 24万元 | 24 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 23.76
127 | 人畜饮水 | 新铺设人畜饮水管道4000米等建 | 土桥镇马田村 | 15万元 | 15 | 县农综办 | 县扶贫办、镇人民政府、村委会 | 未开工
128 | 人畜饮水 | 铺设饮水管5000米，水池10个人饮水改扩建工程 | 碧涌镇金坳村、七甲坪村、哨田村 | 33.06万元 | 33.06 | 县农综办 | 县扶贫办、镇人民政府、村委会 | 已完工，铺设水管5000米，支出资金33.06万元 | 33.06
㈢ | 农村道路项目小计 |  |  |  | 2045.77
1 | 村组公路 | 村组公路建设2000米 | 大树坳乡新庄村 | 15万元/公里 | 29 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 28.9
2 | 村组公路 | 七拐坡、老塘冲组组级公路建设1600米 | 土桥镇马田村 | 12万元/公里 | 20 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 19.189
3 | 村组公路 | 新修龙家湾组公路桥梁一座 | 新店坪镇园溪口村 | 2万元/米、 350元/立方米 | 26 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 22.877
4 | 村组公路 | 新修原莫家溪村2组公路1500米 | 新店坪镇家园村 | 12万元/公里 | 18 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 17.8
5 | 村组公路 | 老屋组道路建设1300米 | 罗旧镇火麻坪村 | 15万元/公里 | 20 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 正在实施
6 | 村组公路 | 新修板栗湾水库公路约2000米 | 芷江镇胡家头村 | 10.5万元/公里 | 6 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 6
7 | 村组公路 | 高泽平组组级公路建设1000米 | 冷水溪乡向家园村 | 10万元/公里 | 10 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 正在实施
8 | 村组公路 | 组级道路建设3000米 | 芷江镇学坪村 | 15万元/公里 | 45 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 正在实施
9 | 村组公路 | 硬化塔脚印至红岩山公路约1000米 | 楠木坪镇大禾冲村 | 110元/平方米 | 35 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 34.8
10 | 村组公路 | 大冲组公路保坎520方等建设 | 新店坪镇长畈沙村 | 350元/立方米 | 20 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 19.88
11 | 村组公路 | 蛮古冲组级公路600米等建设 | 楠木坪镇岩山背村 | 12万元/公里 | 15 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 14.7
12 | 村组公路 | 新建七厂坪、岩门塘、岩灯坡便民桥一座 | 楠木坪镇楠木坪社区 | 1.6万元/米 | 35 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 34.42
13 | 机耕道 | 新修宽4米机耕道约3700米 | 碧涌镇龙山村 | 12万元/公里 | 35 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 34.195
14 | 村组公路 | 村部至继布公路维修，堡坎380立方米，硬化320平等建设 | 碧涌镇大山村 | 10万元/公里 | 25 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 24.14
15 | 村组公路 | 新修、扩修公路约1000米，全程铺石渣 | 罗旧镇火麻坪村 | 22万元/公里 | 22 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 18.28
16 | 机耕道 | 新修机耕道1900米 | 晓坪乡小冲村 | 8万元/公里 | 47 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 46.65
17 | 机耕道 | 便民桥维修一座，约15米 | 梨溪口乡大冲口村 | 15万元/座 | 15 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
18 | 村组公路 | 组级公路1500米建设 | 晓坪乡小冲村 | 10万元/公里 | 15 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 14.96
19 | 村组公路 | 原地头坪村唐家湾组至小路冲水库公路硬化约1.4公里 | 水宽乡庆湾村 | 110元/平方米 | 45 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 44.97
20 | 村组公路 | 浆砌黄坡组公路进口保坎约80米 | 梨溪口乡龙降村 | 350元/立方米 | 15 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，已验收，未报账
21 | 村组公路 | 小蚌壳组公路挡土墙约370立方米 | 梨溪口乡龙排冲村 | 350元/立方米 | 13 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 11.94
22 | 村组公路 | 新修原尧坪村对角冲、白竹山组便民桥两座 | 洞下场乡古尧村 | 1.5万元/米 | 13 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 12.3
23 | 村组公路 | 弯丘崽、黄土田等组公路987米铺砂、板桥一座等建设 | 洞下场乡天堂坪村 | 12万元/公里 | 8 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 6.376
24 | 村组公路 | 柳木塘机耕道1516米等建设 | 大树坳乡石竹坪村 | 8万元/公里 | 30 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 29.5
25 | 机耕道 | 原大洪山村细冲组机耕道740米等建设 | 新店坪镇大洪山村 | 8万元/公里 | 13 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 12.761
26 | 村组公路 | 新修原青山口村第一组吴家院子过水桥一座 | 新店坪镇大洪山村 | 1.8万元/米 | 4 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 3.869
27 | 机耕道 | 新修黄土坡、黄坡、桐木江组产业机耕道约2000米 | 梨溪口乡龙降村 | 250元/米 | 49 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 48.521
28 | 机耕道 | 机耕道建设2000米 | 水宽乡拾担村 | 8万元/公里 | 15 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 10.07
29 | 机耕道 | 机耕道建设5000米 | 水宽乡阳和田村 | 8万元/公里 | 20 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 正在实施
30 | 村组公路 | 滚水坝建设23米等建设 | 碧涌镇龙神村 | 0.65万元/米 | 40 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 39.96
31 | 村组公路 | 新屋组公路铺砂300方、挡土墙200方、硬化800平等建设 | 大树坳乡大思乐村 | 120元/平方米 | 20 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 19.95
32 | 村组公路 | 原羊楼坡村大山冲、清水塘组公路浆砌挡土墙建设，约650立方米 | 芷江镇学坪村 | 350元/立方米 | 23 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 23
33 | 机耕道 | 大背垅等组1000米机耕道、淌水桥一座 | 土桥镇三和新村 | 10万元/公里 | 20 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 18.73
34 | 机耕道 | 岩寨、台台田组机耕道4000米 | 碧涌镇大冲村 | 11万元/公里 | 30 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
35 | 机耕道 | 王沙、拓田组机耕道3000米 | 梨溪口乡新田界村 | 11万元/公里 | 49 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，已验收，未报账
36 | 机耕道 | 大军田雷家冲等组1560米机耕道建设 | 冷水溪乡大军田村 | 10万元/公里 | 35 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，已验收，未报账
37 | 机耕道 | 七甲坪村2800米产业路建设 | 碧涌镇七甲坪村 | 11万元/公里 | 45 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 44.95
38 | 机耕道 | 茂山湾至河边、新屋场至大田、竹溪冲山塘进场机耕道建设950米 | 碧涌镇马塘竹溪冲村 | 8万元/公里 | 45 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 8.6
39 | 机耕道 | 新修机耕道约2700米 | 水宽乡拾担村 | 13万元/公里 | 37 | 县农综办 | 县扶贫办、乡人民政府、村委会 | 已完工，实施修建机耕道2600米，支出资金37.06万元 | 37.06
40 | 机耕道 | 新修机耕道约4000米 | 新店坪镇连心桥村 | 10万元/公里 | 34 | 县农综办 | 县扶贫办、镇人民政府、村委会 | 已完工，实施修建机耕道4052米，支出资金32.96万元 | 32.96
41 | 机耕道 | 新修机耕道约2200米 | 牛牯坪乡桃花林村 | 12万元/公里 | 23.37 | 县农综办 | 县扶贫办、乡人民政府、村委会 | 已完工，实施修建机耕道1939米，支出资金23.37万元 | 23.37
42 | 机耕道 | 新修机耕道约1600米 | 冷水溪乡大军田村 | 12.5万元/公里 | 24 | 县农综办 | 县扶贫办、乡人民政府、村委会 | 已完工正申请验收
43 | 机耕道 | 新修机耕道约1800米 | 新店坪镇黄双坪村 | 122元/米 | 20 | 县农综办 | 县扶贫办、镇人民政府、村委会 | 准备邀标中
44 | 便民桥 | 新修禾颈溪组便民桥1座及机耕道道约200米 | 楠木坪镇楠木坪社区 | 23.6万元 | 23.6 | 县农综办 | 县扶贫办、镇人民政府、村委会 | 已完工，修建便民桥1座及机耕道200米，支出资金23.6万元 | 23.6
45 | 村组公路 | 四组、五组硬化宽3.5米、长0.303公里，公路砌坎等 | 芷江镇柳树坪村 | 40万元/km | 13 | 县扶贫办 | 芷江镇人民政府、柳树坪村 | 项目实施完成，未验收
46 | 便民桥 | 新修移民桥一座 | 三道坑镇芷溪村 | 4万元/米 | 37.8 | 县农综办 | 县扶贫办、镇人民政府、村委会 | 已完工，移民桥一座支出资金37.8万元 | 37.8
47 | 基础设施建设 | 浆砌挡土墙352立方米及花坛5个等建设工程 | 公坪镇高庄村 | 350元/立方米、6000元/个 | 15 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 14.5
48 | 水毁治理工程 | 古楼冲组水毁渠道175米、机耕道400米修复工程 | 土桥镇富家团村 | 120元/米、 5万元/公里 | 13 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 12.751
49 | 入户道路 | 硬化入户便道3000米 | 梨溪口乡新田界村 | 90元/平方米 | 45 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 44.9
50 | 村组公路 | 新修及硬化黄潭桥小学至莫分公路路口约300米公路建设 | 芷江镇黄潭桥村 | 10万元/公里、110元/平方米 | 15 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 14.51
51 | 基础设施 | 大田坎便民桥20米 | 大树坳乡扎牛坪村 | 12万元 | 12 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 正在实施
52 | 基础设施 | 浆砌村组公路块石挡土墙约599立方米 | 禾梨坳乡学堂湾村 | 249元/立方米 | 15 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
53 | 便民桥 | 黄土田组便民桥19米 | 三道坑镇小渔溪村 | 28万元 | 28 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 正在实施
54 | 机耕道 | 胡家头机耕道2000米 | 芷江镇胡家头村 | 20万元 | 20 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 正在实施
55 | 村级公路 | 青鹤溪村公路扩建900平方米 | 罗旧镇青鹤溪村 | 12万元 | 12 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 正在实施
56 | 基础设施 | 下神祝保坎建设430立方米 | 梨溪口乡下神祝村 | 15万元 | 15 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 14.8
57 | 基础设施 | 白土田保坎建设340立方米 | 梨溪口乡白土田村 | 12万元 | 12 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
58 | 基础设施 | 岩山背保坎建设850立方米 | 楠木坪镇岩山背村 | 30万元 | 30 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，已验收，未报账
59 | 基础设施 | 芷溪河道清理、保坎建设，约1300立方米 | 三道坑镇芷溪村 | 45万元 | 45 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 正在实施
60 | 村级公路 | 大禾冲村陡坡元、蒲油田等6个组级公路建设 | 楠木坪镇大禾冲村 | 45万元 | 45 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 正在实施
61 | 公路桥梁建设 | 新修主锣溪18米长、宽4.5米桥梁一座，连接线33.5米，宽4.5米。 | 碧涌镇罗岩村 | 35万元 | 35 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
62 | 机耕道 | 新修机耕道1500米 | 土桥镇桃花坪村 | 8万元/公里 | 15 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
63 | 机耕道 | 新修机耕道5000米 | 新店坪镇岩禾塘村 | 39万元 | 45 | 县农综办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
64 | 基本设施建设 | 浆砌尖坡组水毁公路宽1米，高5米挡土墙，长25米，开挖及硬化尖坡组公路边沟2000米等 | 新店坪镇报木溪村 | 25万 | 25 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
65 | 村组公路 | 320国道接口处至哨路口村小村部新修村部村小水泥路，路面宽3.5米，路长150米；桥梁一座，宽4.5米、长15米 | 土桥镇哨路口村 | 10万元 | 10 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
66 | 机耕道 | 狗崽垅至张田冲3000米 | 新店坪镇白杉村 | 8万元 | 8 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
67 | 村级公路 | 新村部到团木溪处铺沙3000米 | 新店坪镇报木溪村 | 10万元 | 10 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
68 | 特色产品集散场地建设 | 修建特色产品集散场地2000多平方米 | 新店坪镇对伙铺村 | 10万元 | 10 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
69 | 村级公路扩宽 | 增加填方变更为挡土墙全长300米 | 新店坪镇荷叶塘村 | 10万元 | 10 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
70 | 柑橘存放库房 | 纤维厂改造为柑枯库房200平方米 | 新店坪镇皇后滩村 | 9万元 | 9 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
71 | 水渠建设 | 新建4000米水渠 | 新店坪镇黄双坪村 | 10万元 | 10 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
72 | 渠道建设 | 千里坳至油坊边1500米 | 新店坪镇家园村 | 10万元 | 10 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
73 | 塘湾下水道改造 | 下水道长110米，宽1米，加放盖板 | 新店坪镇居委会 | 5万元 | 5 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
74 | 组级公路空板 | 连心桥村十四，十五组公路踏方空板，35米长 | 新店坪镇连心桥村 | 8万元 | 8 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
75 | 公路重新硬化 | 240米的距离 | 新店坪镇水上村 | 10万元 | 10 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
76 | 新修灌溉水渠 | 新建灌溉水渠1500米、拦水坝一座。 | 新店坪镇桐木垅村 | 10万元 | 10 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
77 | 渠道维修 | 4000米渠道维修 | 新店坪镇新城坪村 | 9万元 | 9 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
78 | 地面硬化 | 集体经济仓库周边500平方米地面硬化 | 新店坪镇新京桥村 | 8万元 | 8 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
79 | 新村部连通主干道公路建设 | 新挖100米公路，硬化约270米公路 | 新店坪镇新田村 | 10万元 | 10 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
80 | 水渠硬化 | 水渠1200米，宽40公分，高50公分，厚10公分 | 新店坪镇一里街 | 9万元 | 9 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
81 | 水渠维修 | 大竹元片十七组，水渠500米 | 新店坪镇园溪口村 | 5万元 | 5 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
82 | 水渠维修 | 把关口片七组，水渠700米 | 新店坪镇园溪口村 | 6万元 | 6 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
83 | 红薯酿酒基地 | 开发一条红薯酒生产基地，农户加作坊 | 新店坪镇长畈沙村 | 8万元 | 8 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
84 | 电排建设 | 长征村九组、十一组800米渠道维修。 | 新店坪镇长征村 | 10万元 | 10 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
85 | 村组公路 | 寨坡组便民桥建设，约30米 | 大树坳乡黄双溪村 | 1.5万元/米 | 44 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 正在实施
86 | 村组公路 | 园湾组便民桥建设，约25米 | 大树坳乡黄双溪村 | 1.5万元/米 | 37 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 正在实施
87 | 组级公路硬化 | 陡滩组道路硬化500米。 | 新店坪镇白马铺村 | 10 | 10 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
88 | 机耕道 | 陶家组至卫生溪新开产业机耕道1500米及铺砂 | 牛牯坪乡桃花林村 | 20万元 | 20 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，已验收，未报账
89 | 机耕道 | 机耕道建设3000米 | 三道坑镇五郎溪村 | 40万元 | 40 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
90 | 村组公路 | 1100米公路硬化 | 岩桥镇岩桥社区 | 30万元 | 30 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
91 | 村组公路 | 边山至岩塘瑶垅田公路硬化600米 | 水宽乡柘莲村 | 30万元 | 30 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
92 | 机耕道 | 3000米机耕道、桥一座 | 水宽乡柘莲村 | 11.6万/公里 | 35 | 县农综办 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完工，实施修建机耕道2720米，支出资金35万元 | 35
㈣ | 农田水利项目小计 |  |  |  | 561.86
1 | 农田水利 | 防洪堤建设，防洪堤369米、1516.8立方米 | 新店坪镇桐木垅村 | 350元/立方米 | 45 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 44.32
2 | 农田水利 | 浆砌防洪堤、保坎约600立方米 | 新店坪镇大洪山村 | 350元/立方米 | 15 | 县农综办 | 镇人民政府、村委会 | 已完工正申请验收
3 | 农田水利 | 硬化岩山脚至胡家浪、通塘坪至姚马冲口、大山冲水库至新田界大山冲30cm*30cm*10cm渠道约1200米 | 土桥镇洞下村 | 120元/米 | 14 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 12.5
4 | 农田水利 | 1460米渠道建设 | 洞下场乡天堂坪村 | 120元/米 | 45 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 43.55
5 | 农田水利 | 约3.2公里渠道建设 | 梨溪口乡下神祝村 | 110元/米 | 35 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 32.54
6 | 农田水利 | 山塘维修和2300米渠道建设 | 梨溪口乡下神祝村 | 48万元 | 45 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 44.14
7 | 农田水利 | 原白石坡村李家坳灌溉渠道建设3200米 | 罗旧镇青鹤溪村 | 120元/米 | 40 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 38.57
8 | 农田水利 | 鸿鑫村防洪堤建设1300立方米 | 碧涌镇鸿鑫村 | 45万元 | 45 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 项目实施完成，未验收
9 | 农田水利 | 防洪堤保坎建设约1150立方米 | 禾梨坳乡高塘坡村 | 350元/立方米 | 40 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 项目实施完成，完成报账 | 39.76
10 | 农田水利 | 新修防洪堤约200米 | 三道坑镇芷溪村 | 600元/米 | 11 | 县农综办 | 县扶贫办、镇人民政府、村委会 | 已完工，实施防洪挡墙110米，支出资金11.05万元 | 11.05
11 | 农田水利 | 700米渠道建设 | 罗卜田乡半冲村 | 200元/米 | 15 | 县农综办 |  | 已完工正申请验收
12 | 农田水利 | 18座排灌站变压器输变电线路改扩建 | 碧涌镇、金坳村、七甲坪村、龙洋村、龙山村、长田村、碧涌村， 洞下场乡岩板田村、天堂坪村、楠木冲村、古尧村 | 4.78万元/座 | 85 | 县农综办 | 乡镇人民政府、村委会 | 已完，对18座排灌站变压器输变电线路改扩建，支出资金80.01万元 | 80.01
13 | 农田水利 | 新修枇杷垠组排水渠约400米 | 晓坪乡枇杷垠村 | 1125元/米 | 42.86 | 县农综办 | 县扶贫办、乡人民政府、村委会 | 已完工，实施排水渠道522米，支出资金42.86万元 | 42.86
14 | 农田水利 | 小山塘堤坝加固防湛漏、清淤，村部活动场所卫生室砌保坎，浆砌石结构高2米，长49米，宽1米；饮用深水井一口 | 岩桥镇桃水村 | 10万元 | 10 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 正在实施
15 | 农田水利 | 水渠建设2000米 | 禾梨坳乡禾梨坳村 | 20万元 | 20 | 县扶贫办 | 乡人民政府、村委会 | 正在实施
16 | 农田水利 | 水渠建设1000米 | 碧涌镇大山村 | 10万元 | 10 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 正在实施
17 | 农田水利 | 公祖坪组等3个组水渠建设2400米 | 晓坪乡晓坪村 | 25万元 | 25 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
18 | 农田水利 | 堰坎上等4个组水渠建设1000米 | 晓坪乡大水田村 | 10万元 | 10 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村委会 | 正在实施
19 | 农田水利 | 烂木溪组水渠维修820米 | 三道坑镇千公牛村 | 110元/米 | 9 | 县扶贫办 | 镇人民政府、村委会 | 正在实施
㈥ | 环境治理项目小计 |  |  |  | 235
1 | 农村环境综合整治工程 | 在蒋家寨组和大吉坪组建设40座三格池+人工湿地生活污水处理系统 | 芷江镇竹坪铺村 | 18万元 | 18 | 县环保局 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，准备验收。
2 | 农村环境综合整治工程 | 在裴家店组建设一座集中式污水处理设施，胡家院子建设10座三格池+人工湿地污水系统 | 芷江镇沙湾村 | 17万元 | 17 | 县环保局 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，准备验收。
3 | 农村环境综合整治工程 | 在杨家寨组建设40座三格池+人工湿地生活污水处理系统 | 芷江镇畅风坳村 | 14万元 | 14 | 县环保局 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，准备验收。
4 | 农村环境综合整治工程 | 修建一座集中式生活污水处理设施和15户分散式三格池+人工湿地生活污水处理系统 | 芷江镇胡家头村 | 17万元 | 17 | 县环保局 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目正在建设之中。
5 | 农村环境综合整治工程 | 在八一、新塘、寨子、茶园组修建一座集中式污水处理设施 | 罗旧镇巴洲村 | 20万元 | 20 | 县环保局 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，准备验收。
6 | 农村环境综合整治工程 | 在四组修建一座集中式污水处理设施 | 罗旧镇罗旧村 | 16万元 | 16 | 县环保局 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，准备验收。
7 | 农村环境综合整治工程 | 修建一座集中式生活污水处理设施和15户分散式三格池+人工湿地生活污水处理系统 | 罗旧镇庄上村 | 14万元 | 14 | 县环保局 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目正在建设之中。
8 | 农村环境综合整治工程 | 修建一座集中式生活污水处理设施和15户分散式三格池+人工湿地生活污水处理系统 | 罗旧镇火麻坪村 | 17万元 | 17 | 县环保局 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目正在建设之中。
9 | 农村环境综合整治工程 | 在3、4组建设一座集中式污水处理设施，修建10座分散式三格池+人工湿地污水处理系统 | 新店坪镇园溪口村 | 20万元 | 20 | 县环保局 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，准备验收。
10 | 农村环境综合整治工程 | 在青山口2组修建一座集中式污水处理设施，修建15座分散式三格池+人工湿地处理系统 | 新店坪镇大洪山村 | 21万元 | 21 | 县环保局 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，准备验收。
11 | 农村环境综合整治工程 | 修建40座分散式三格池+人工湿地生活污水处理系统 | 新店坪镇白马铺村 | 14万元 | 14 | 县环保局 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，准备验收。
12 | 农村环境综合整治工程 | 修建45座分散式三格池+人工湿地污水处理系统 | 碧涌镇碧涌村 | 18万元 | 18 | 县环保局 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，准备验收。
13 | 农村环境综合整治工程 | 修建一座集中式生活污水处理设施和15户分散式三格池+人工湿地生活污水处理系统 | 公坪镇桐树溪村 | 15万元 | 15 | 县环保局 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目正在建设之中。
14 | 农村环境综合整治工程 | 修建80座散户三格池处理系统 | 岩桥镇郭家界村 | 14万元 | 14 | 县环保局 | 乡镇人民政府、村委会 | 项目已完工，准备验收。
㈦ | 危房改造项目小计 |  |  |  | 5253
1 | 危房改造 | 按1-4万元/户扶持2500个全县建档立卡贫困人口改造危房 | 全县贫困村、全县建档立卡贫困人口 | 1-4万元/户 | 5253 | 县住建局 | 乡镇人民政府、村（居）会 | 完成全县3599户农村危房改造，已拨付5253万元 | 5253
三 | 其它合计 |  |  |  | 745
1 | 雨露计划 | 组织1095个建档立卡贫困户“两后生”参加职业学历教育培训 | 省、市、县相关职业院校 | 1500元/ 人.期 | 550 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村（居）会 | 项目实施完成，已报账 | 457.05
3 | 实用技术培训 | 举办农村种植、养殖业实用技术培训班，培训4500人 | 全县各村 | 90万元 | 90 | 县扶贫办 | 乡镇人民政府、村（居）会 | 项目实施完成，已报账 | 89.58
4 | 实用技术培训 | 扶持500个建档立卡贫困残疾人阳光培训增收 | 全县各村 | 10万元 | 10 | 县残联 | 乡镇人民政府、村（居）会 | 已开展未结算
5 | 实用技术培训 | 全县建档立卡贫困人口农业种养技术培训 | 全县各村 | 95万元 | 95 | 县农业局 | 乡镇人民政府、村（居）会 | 完成100%，未验收，未支付