芷江侗族自治县政府投资项目管理办法

（征求意见稿）

第一章 总  则

第一条  为规范政府投资行为，提高财政资金使用效益，根据《国务院关于投资体制改革的决定》(国发〔2004〕20号)、财政部《财政投资评审管理规定》(财建〔2009〕648号)、《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令第712号）、《怀化市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》（怀政办发【2018】11号）、《关于加强市本级政府投资项目建设工程预算控制管理有关问题的通知》（怀建发〔2018〕14号）等有关规定，制定本办法。

第二条  本办法所称政府投资项目是指利用政府财政性资金进行的固定资产投资建设项目。其资金来源包括：

（一）财政预算安排的建设资金；

（二）各类专项管理资金；

（三）政府性基金；

（四）政府性融资；

（五）其他财政性资金。

本办法所称政府投资项目管理是指对政府投资项目建设、评审、资金、监督等进行全过程的管理。

第三条  成立县政府投资项目管理领导小组，由县人民政府县长任组长，县人民政府常务副县长、县人民政府分管副县长任副组长，县组织部、纪委监委、发改、财政、审计、住建、交通、水利、农业农村、林业、自然资源、生态环境、教育、卫生健康、司法、文化旅游广电体育、住房保障服务中心、扶贫办、工业集中区管委会、城建投公司、交建投公司、扶投公司、易地搬迁办等部门负责人为成员。各相关部门按照各自职责做好政府投资项目管理相关工作。

第二章 建设管理

第四条  政府投资项目必须严格执行基本建设程序和报建手续，主要包括立项批复、可行性研究、环境评价、工程设计概算、用地规划许可、工程规划许可、施工许可、工程施工图预算、预算评审、工程招投标、开工令、质安监督手续、消防审批、工程验收等程序环节。严格实行项目法人制、工程招投标制、工程监理制、项目合同制。

第五条  建设单位根据相关规定组织编制工程概算、预算、招标工程量清单等，必须按县财政部门出具的预算评审报告（或意见）作为控制价实行招标。凡项目没有县财政部门编制预算评审报告的（上级有文件不需财评的除外），县审计局一律不接收工程竣工结算资料、且不予结算审计。

第六条  建设单位必须加强项目设计的质量管理、进度管理、投资管理，特别是要细化工程前期设计，确保施工图设计的深度和全面，做到不漏项、不掉项、不缺项，组织相关部门和专家进行图纸会审和预算初审，防止出现低价中标高价结算和结算严重超预算现象。

第七条  严格规范招投标和政府采购程序。所有政府投资项目的招投标，以及政府投资项目的勘察、设计、施工、监理和重要材料设备的采购，都应当依据《中华人民共和国招标投标法》和《必须招标的工程项目规定》，即达到400万元（含400万元）以上的则必须进行公开招投标，小于400万元的且符合《政府采购法》第2条规定的项目则必须进行政府采购。工程及工程中的重要材料设备和相关服务必须招投标的限额标准，国家发改部门有另行规定的，从其规定。招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零、化大为小或者以其他方式规避招标。政府投资项目招标代理机构的选择按照相关法律法规及本县有关规定执行。如果工程没有招投标等相关建设程序，则建设单位必须提供不需招标的相关依据、证据，否则不予结算审计。另外所有工程项目不得“先施工后招标”和“暂估价招标”，必须严格执行“先设计、然后财政预算评审、再招投标、最后施工”等程序。凡项目没有按要求进行招投标或政府采购（上级有文件要求不需招标的除外），县审计局一律不接收工程竣工结算资料，不予结算审计。

第八条   政府投资项目必须严格执行“财评定价”和“施工前定价”。 一是所有工程项目、重要材料设备的单价不得设暂估价，都必须由县财政部门预算评审确定好（即“财评定价”），并统一进行招标。二是有的重要材料设备确需设暂估价的，建设单位必须严格执行“施工前定价”，采用政府采购或网上询价（由财政、建设、监理和施工等单位分别通过专业询价网站等渠道进行网上询价，然后综合意见出具询价报告）确定单价。三是确需外出询价的，必须经主要县领导批准，并以县人民政府文件或工程项目部的文件成立专门的询价小组，询价小组由建设单位牵头，县财政等相关单位参与，施工单位不得参与外出询价，县审计局作为监督部门参加，最后由建设单位出具询价报告，参与单位签认。

第九条  严格执行隐蔽工程现场签证和影像资料收集。参建各方对隐蔽工程必须进行现场签证和拍照录像。凡隐蔽工程没有参建各方签证的、没有影像资料的，则竣工结算审计时一律不予计量。

第十条　政府投资项目应当按照投资主管部门或者其他有关部门批准的建设地点、建设规模和建设内容实施；拟变更建设地点或者拟对建设规模、建设内容等作较大变更的，应当按照规定的程序报原审批部门审批。

第十一条  政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算。因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因确需增加投资概算的，建设单位应当提出调整方案及资金来源，按照规定的程序报原初步设计审批部门或者投资概算核定部门核定。

第十二条  严格控制工程预算变更和超合同价。

政府投资项目在建设过程中，由于建设期间改变设计方案、增加建设内容、增加隐蔽工程量、提高建设标准、地质条件变化、自然灾害或其他不可抗力等因素而变更调整的，分为两种情况：

1、属县直行政事业单位的工程变更。工程预算单次变更在10万元（含）以上或变更累计超出合同总价10%的且累计金额达到10万元（含）以上的，由建设单位负责组织设计、监理、施工等相关单位进行论证（形成会议纪要），经论证确需变更的，建设单位先填写《芷江侗族自治县政府投资项目变更审批表》（附件），然后报项目行业主管部门和项目分管县领导签字同意后，再按以下程序报告审批：（1）超出合同总价在10万元（含）-50万元的，报分管副县长审批；（2）超出合同总价在50万元（含）-100万元的，经分管副县长审定后，报常务副县长审批；（3）超出合同总价在100万元（含）以上的，经分管副县长、常务副县长审定后，报县长审批。以上审批程序都必须填写《芷江侗族自治县政府投资项目变更审批表》（附件）予以备案。

变更金额未达到上述标准的（即工程预算单次变更在10万元以下或变更累计金额在10万元以下的），根据施工、设计、监理和建设单位签认的工程变更联系函，由建设单位按照集体研究原则，形成会议纪要，并经法定代表人签字确定。

2、属县融资平台公司的工程变更。工程预算单次变更在50万元（含）以上或变更累计超出合同总价10%的且累计金额达到50万元（含）以上的，由建设单位负责组织设计、监理、施工等相关单位进行论证（形成会议纪要），经论证确需变更的，再报请公司董事会研究、审批，形成会议纪要，并经法定代表人签字确定；工程预算单次变更在50万元以下或变更累计金额在50万元以下的，由建设单位负责组织设计、监理、施工等相关单位进行论证（形成会议纪要），经论证确需变更的，再报请公司总经理办公会研究、审批，形成会议纪要，并经法定代表人签字确定。

未经审批，任何单位和个人不得擅自提高建设标准、扩大建设规模、改变建设用途。严禁“先斩后奏”、“暗度陈仓”、虚增工程量等违规变更行为，对于事前不报告不审批、事后补办变更手续的行为不予认可，不予财政预算评审和工程结算审计。

第十三条工程变更经审批后，由财政部门根据《芷江侗族自治县政府投资项目变更审批表》或县融资平台公司的工程变更会议纪要及时组织工程变更预算评审，并出具追加的预算评审报告。

第十四条  在建设过程中因材料价格大幅上涨、政策调整、清单错项漏项等原因造成预算变更，金额超过合同总价10%的，建设单位必须及时报县财政部门和审计部门审批同意。

第十五条  凡工程变更后，导致工程总投资超出发改部门原批复概算的，建设单位必须按《芷江本级投资项目审批及概算管理办法》（芷政办发【2018】23号）的有关规定向发改部门申请调整概算和追加投资计划。发改部门则根据《芷江侗族自治县政府投资项目变更审批表》、县融资平台公司的工程变更会议纪要和有关规定进行追加投资批复。

第十六条 工程变更未履行上述变更程序的、未提交相关变更资料的和未按规定进行财政预算评审和审批而增加投资额的，事后又无法进行审查的，则该变更部分审计部门在工程结算审计时不予认可或不予审计，相关工程结算款不纳入项目成本。

第十七条  各单位必须严格执行县审计局开发的“芷江政府投资项目监督管理系统”。该系统内容包括从工程项目立项到竣工结算审计所有资料，作为工程结算审计的参考依据和项目存档。

第三章 评审管理

第十八条  县财政部门对政府投资50万元（含）以上的项目进行预算评审。50万元以下的项目由建设单位按照相关规定办理。财政评审范围包括项目建筑安装工程费用，设备及工器具购置费用。

第十九条  建设单位应选择具有相应造价咨询资质的中介机构编制工程量清单和工程预算，工程预算及变更总造价不得超过发改部门项目审批核准的投资额。

第二十条  建设单位报请财政部门进行工程预算评审时，经分管财政的县领导签字同意后，提供以下资料：

（一）经职能部门审查批准的建设项目立项文件、批复概算及可行性研究报告；

（二）项目资金来源文件；

（三）工程施工图及电子文档；

（四）预算书及工程量计算书的纸质和电子文档；

（五）财政评审机构（县财政投资评审中心）认为应提供的其他方面资料。

第二十一条  财政部门应在规定的时限内完成工程预算评审工作。投资额100万元以下的，自送达之日起10个工作日内向建设单位提交初审意见；投资额在100万元-500万元的，15个工作日内提交初审意见；投资额在500万元-2000万元的，25个工作日内提交初审意见；投资额在2000万元以上的，30个工作日内提交初审意见(特大型建设项目，评审工作可适当延长)。建设单位应当在5个工作日内对初审意见进行书面反馈。财政部门应在建设单位反馈后5个工作日内出具工程预算评审意见。

第二十二条  工程招标控制价必须由建设单位在财政部门的预算评审价基础上下浮确定，具体下浮率由建设单位参照《关于加强市本级政府投资项目建设工程预算控制管理有关问题的通知》（怀建发〔2018〕14号）的规定和根据项目招投标相关要求来确定。建设单位未下浮的，结算审计则严格按要求下浮。应当预算评审的政府投资项目未经财政预算评审的，建设单位不能进行工程招标或政府采购，审计部门不予结算审计，财政部门不予安排资金。

第二十三条  审计部门依法对政府投资项目进行审计监督。对竣工结算50万元（含）以上的项目，进行决(结)算审计；竣工结算50万元以下的项目，由建设单位按照相关规定办理。对竣工结算50万元（含）以上的项目，审计部门可以委托通过政府采购的中介机构进行协审（分为初审公司初审和复审公司复审）。对合同价5000万元（含）以上的项目，由审计部门实行全过程跟踪审计，审计部门可以委托通过政府采购的中介机构参与全过程跟踪审计。

第二十四条  工程结算项目，建设单位可以在招标文件中载明或者在工程施工合同中约定由审计部门进行结算审计，其出具的审计结论作为办理工程结算和财务决算的依据。

第二十五条  政府投资项目建成后，应当按照国家有关规定进行竣工验收，并在工程竣工验收合格后及时办理竣工决（结）算。建设单位应当及时将工程决（结）算相关资料报送审计部门，并需提供以下资料：

（一）项目决（结）算情况说明；

（二）建设单位和施工单位的结算资料送审承诺书；

（三）工程项目立项文件、施工许可证和开工报告；

（四）设计施工图（含电子版）、工程地质勘察报告；

- 财政预算评审报告（含电子版）。经财政评审的工程量清单、合理定价、投标报价清单；

- 招标文件、投标文件、投标报价（含电子版）、中标通知书；

- 施工合同、施工协议、补充合同；

（八）工程竣工质量验收资料

（九）工程竣工结（决）算书（含电子版）、工程竣工图（含电子版）、工程量计算式（含电子版）

（十）工程设计变更及审批的相关程序资料。

（十一）索赔资料、材料清单

（十二）工程现场签证、计量等资料

（十三）材料设备单价确认文件、报验单、合格证等；甲供材料证明

（十四）隐蔽工程、开挖回填工程、措施项目等影像资料

（十五）土石方测量数据及成果（含电子版）,桩基检测报告

（十六）施工日志、施工组织设计（方案）及审批表

（十七）监理日志

（十八）工程竣工档案资料；

（十九）建设单位的财务凭证（需要决算审计时提供）；

（二十）工程结算等相关文件、其它影响工程审计的相关资料和会议纪要，以及相关法律法规要求的新增或变更的相关资料。

第二十六条   建设单位自接到结（决）算审计报告征求意见稿之日起10日内，将其书面意见送交审计部门，未在规定期限内送交书面意见的，视同无异议。

第四章 资金管理

第二十七条  政府投资项目不单独开设银行帐户, 按照有关规定,经财政部门批准设立专帐,纳入国库集中支付管理,实行财政直接支付。

第二十八条  有业主单位的政府投资项目，由业主单位根据国库集中支付管理规定，设置零余额专用账户，严格按照有关规定进行档案和财务管理，接受审计、财政等部门监督；无业主单位（或成立项目指挥部）的政府投资项目，纳入国库集中支付局统一管理，统一设置专用账户、统一财务核算。

第二十九条  建设单位严格按照规定的用途使用项目资金，专款专用，不得挪用、转移建设资金，不得列支与本项目无关的支出。

第三十条  政府投资项目资金的拨付遵循“按计划、按预算、按工程进度、按合同”的原则。

第三十一条  建设单位根据施工单位（商品和劳务供应方）付款申请、实际完成的工程量、合同条款、监理单位的工程款支付意见等填报工程进度款支付审核表。财政部门应当在收到工程进度款支付审核表后按国库集中支付要求，将资金直接拨付施工单位。

第五章 监督管理

第三十二条  项目行政主管部门负责对项目提出、前期准备、工程实施、招标投标、资金使用管理、工程进度、工程质量、竣工验收、工程决（结）算、资产移交等进行全程监督。

第三十三条  县发改部门会同县财政、住房城乡建设、交通运输、农业农村、水利、自然资源、城建投公司、扶贫办、审计及其他相关部门，组成后评价小组对重大政府投资项目进行评价，评价报告报县人民政府。

第三十四条  政府投资项目管理实行信息公示制度。政府投资项目的相关信息应当在县人民政府门户网站及通过其他方式进行公示，接受社会监督。

第六章 责任追究

第三十五条  政府投资项目建设单位有下列行为之一的，由项目行政主管部门责令限期整改，并视情节提请有关部门对相关责任人员予以调整岗位、免职、撤职等组织处理；涉嫌违纪的，移交纪委、监委处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理：

（一）未按规定履行有关程序擅自开工的：

（二）违反国家规划、环保、土地、劳动、安全、消防、建设等有关法律法规的；

（三）未经批准擅自提高建设标准、变更建设项目内容、扩大投资规模的；

（四）未按规定进行财政投资评审而擅自开工建设的;

（五）应组织招投标或政府采购而未组织的；

（六）虚报瞒报工程量，套取国家资金的；

（七）工程结算审计核减率达20%（含20%）以上的；

（八）转移、侵占、挪用、套取或骗取项目建设资金的；

（九）未经竣工验收或者验收不合格即交付使用的。

第三十六条  有关部门有下列行为之一的，由项目行政主管部门责令限期整改，并视情节提请有关部门对相关责任人员予以调整岗位、免职、撤职等组织处理；涉嫌违纪的，移交纪委、监委处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理：

（一）违规批准可行性研究报告或者有关设计文件的；

（二）违规拨付建设资金的；

（三）无故拖延，未及时办理审批手续的。

第三十七条  工程监理、造价咨询等机构及其执业人员弄虚作假、违规操作或者提供工程失实资料的，由有关行政主管部门依法依规处理；造成损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十八条  政府投资项目发生重大质量事故和安全生产事故的，依法追究造成事故的建设、勘察设计、施工、监理、工程咨询单位及其主管人员和直接责任人的法律责任。

第七章 附  则

第三十九条  国务院、省政府、市政府及其有关部门对使用中央、省、市财政性资金的政府投资项目管理另有规定的，从其规定。

第四十条  本办法自公布之日起执行。如之前县里发布的办法、规定与本办法不一致时，以本办法规定为准；如本办法与上级新发布的有关规定不一致时，以上级规定为准；本办法未明确的内容参照《怀化市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》（怀政办法【2018】11号）执行。

附件：芷江侗族自治县政府投资项目变更审批表

附件

芷江侗族自治县政府投资项目变更审批表

建设单位：

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要建设内容 |  |  |
| 变更原因 和变更内容 |  |  |
| 变更工程预算、超合同总价金额和比例 |  |  |
| 施工单位意见 | 负责人： 年 月 日 |  |
| 设计单位意见 | 负责人： 年 月 日 |  |
| 监理单位意见 | 负责人： 年 月 日 |  |
| 建设单位意见 | 负责人： 年 月 日 |  |
| 项目行政主管 部门意见 | 负责人： 年 月 日 |  |
| 项目分管县领导意见 |  |  |
| 县政府投资项目管理领导小组 意见 | 分管副县长意见 |  |
|  | 常务副县长意见 |  |
|  | 县长意见 |  |

备注：工程变更金额超出合同总价在10万元以下的，由建设单位按照集体研究原则（形成会议纪要），并经法定代表人签字确定，不需填此表。超出合同总价在10万元（含）以上的，建设单位先填写《芷江侗族自治县政府投资项目变更审批表》，然后报项目行业主管部门和项目分管县领导签字同意后，再按以下程序报告审批：（1）超出合同总价在10万元（含）-50万元的，报分管副县长审批；（2）超出合同总价在50万元（含）-100万元的，经分管副县长审定后，报常务副县长审批；（3）超出合同总价在100万元（含）以上的，经分管副县长、常务副县长审定后，报县长审批。超出合同总价在10万元（含）以上的必须填此表。