中共芷江侗族自治县委实施乡村振兴战略领导小组文件

芷委乡振组发〔2022〕5号

中共芷江侗族自治县委实施乡村振兴战略领导小组

关于芷江侗族自治县2022年统筹整合使用财政涉农资金方案有关事项的通知

各乡镇人民政府，县直各有关单位:

根据《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号)精神，结合我县乡村振兴实际情况、项目村的需要及县财政部门安排的财政涉农资金规模，现将我县2022年统筹整合使用财政涉农资金方案有关事项通知如下：

一、此次统筹整合使用财政涉农资金共12085.99万元，涉及各类项目191个（见附件1、附件2）。

二、各乡镇人民政府、县直各有关单位要严格按照财政资金管理办法的规定，规范资金管理，确保专款专用，抓紧组织实施项目计划，确保项目建设质量和进度。

附件：1.芷江侗族自治县2022年统筹整合使用财政涉农资金来源表

2.芷江侗族自治县2022年统筹整合使用财政涉农资金项目计划明细表

中共芷江侗族自治县委实施乡村振兴战略领导小组

2022年4月29日

附件 1

芷江侗族自治县2022年统筹整合使用财政涉农资金

来源表

单位：万元

| **序号** | **财政资金名称** | **年初**  **计划数** | **年终**  **调整数** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 12085.99 | 0 |  |
| 一 | 中央财政资金小计 | 12085.99 | 0 |  |
| 1 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 7,344.81 |  |  |
| 2 | 农田建设补助资金 | 3422.18 |  |  |
| 3 | 农村综合改革转移支付 | 276 |  |  |
| 4 | 农村危房改造补助资金（农村危房改造部分） | 43 |  |  |
| 5 | 常规产粮大县奖励资金 | 1000 |  |  |
| 二 | 省级财政资金小计 | 0 |  |  |
| 三 | 市级财政资金小计 | 0 |  |  |
| 四 | 县级财政资金小计 | 0 |  |  |

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **芷江侗族自治县2022年统筹整合使用财政涉农资金项目计划明细表** | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 资金规模 （万元） | 绩效目标 | 时间时度（起止） | | 责任单位 | |
| 计划开始时间 | 计划完成时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位 |
|  | **合计** |  |  | **12085.99** |  |  |  |  |  |
| **一** | **基础设施** |  |  | **1345** |  |  |  |  |  |
| 1 | 2022年饮水工程查漏补缺管材采购 | 管材采购55000米及配件 | 全县18个乡镇 | 50 | 改善供水人口28000人 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 县水利局 |
| 2 | 水宽乡庆湾村三房、应子边、塘湾组饮水维修改造工程 | 水源维修1座、铺设管道、修建水池个、铺设管道4000米 | 水宽乡庆湾村 | 42 | 改善供水人口450人 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 3 | 洞下场乡天堂坪村饮水维修工程 | 水源井1座、蓄水池、管道铺设 | 洞下场乡天堂坪村 | 11 | 改善供水人口520人 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 4 | 碧涌镇鸿鑫村两岔溪、白羊田饮水维修工程 | 修建水源井1处、维修水池1座、铺设管道4000米 | 碧涌镇鸿鑫村 | 12 | 改善供水人口248人 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 5 | 碧涌镇清江村杂木坳组自来水改造工程 | 修建水池1座、铺设管道3500米 | 碧涌镇清江村 | 30 | 改善供水人口200人 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 6 | 碧涌镇大龙村产业基地人畜饮水工程 | 修建水池1座、铺设管道500米、深水井1口 | 碧涌镇大龙村 | 15 | 养牛150头饮水人口10人 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 7 | 梨溪口乡下神祝村坳上组深水井工程 | 打深水井1口 | 梨溪口乡下神祝村 | 5 | 改善供水人口100人 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 8 | 梨溪口乡梨溪口村饮水维修工程 | 蓄水池1座，维修水源1处 | 梨溪口乡梨溪口村 | 10 | 改善供水人口1000人 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 9 | 梨溪口乡大冲口村饮水维修工程 | 水源井维修1座、铺设管道1500米 | 梨溪口乡大冲口村 | 8 | 改善供水人口100人 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 10 | 梨溪口乡龙降村饮水维修工程 | 水源井维修1座、铺设管道2500米 | 梨溪口乡龙降村 | 8 | 改善供水人口120人 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 11 | 岩桥石板溪村新建组打深水井工程 | 新建组打深水井1口、铺设管道1000米 | 岩桥石板溪村 | 6 | 改善供水人口30人 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 12 | 楠木坪镇岩山背村饮水维修工程 | 维修水厂1座、更换管道1200米、制作真空罐1个 | 楠木坪镇岩山背村 | 8 | 改善供水人口200人 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 13 | 公坪镇桐树溪村饮水维修 | 修建水源井、蓄水池 | 公坪镇桐树溪村 | 5 | 改善供水人口30人 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 14 | 冷水溪乡龙孔坪村龙孔坪组饮水工程 | 水源井、蓄水池1座、铺设管道5000米 | 冷水溪乡龙孔坪村 | 25 | 解决供水人口200户600人 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 15 | 罗卜田乡新店村新店组打深水井工程 | 打深水井1口，管道铺设400米 | 罗卜田乡新店村 | 8 | 改善供水人口50人 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 16 | 大树坳乡扎牛坪村饮水维修工程 | 修建蓄水池1座，拦溪坝、沉淀池、埋设管道3000米 | 大树坳乡扎牛坪村 | 4 | 改善供水人口860人 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 17 | 土桥镇桃花坪村陶家湾及张家湾饮水工程 | 修建水池2座、铺设管道5000米 | 土桥镇桃花坪村 | 20 | 改善供水人口186人 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 18 | 岩桥桃水村打深水井工程 | 打深水井1口、修蓄水池、埋设管道 | 岩桥镇桃水村 | 12 | 改善供水人口160人 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 19 | 公坪镇公坪社区瓦溪铺四组饮水 | 修建水池1座，铺设管道1000米 | 公坪镇公坪社区 | 6 | 改善供水人口42人 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 20 | 芷江镇桥边村方田坡组饮水工程 | 蓄水池1座、铺设管道6000米 | 芷江镇桥边村方田坡组 | 15 | 改善供水人口260人，其中贫困人口19人 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 21 | 新店坪镇新京桥村饮水工程 | 新建蓄水池1座、铺设管道23100米 | 新店坪镇新京桥村 | 25 | 解决供水人口400户680人 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 22 | 山下冲村山下冲组、马坡村马坡组深水井工程 | 打深水井2口、铺设管道2000米 | 禾梨坳乡山下冲村、罗卜田马坡村 | 13 | 改善供水人口30人 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 23 | 水宽乡干塘坪村排灌渠工程 | 新建浆砌石排灌渠400米 | 水宽乡干塘坪村 | 25 | 改善灌溉面积200亩 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 24 | 芷江镇畅风坳村小微水体改造工程 | 水塘水体、水沟改造 | 芷江镇畅风坳村 | 48 | 保护稻田25亩，改善人居环境100人 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 25 | 渠道修建、管道灌溉及防洪堤维修工程 | 田坪组新建拦溪坝1座、渠道1500米，管道800米，护堤维修10米 | 梨溪口乡戥溪村 | 12 | 改善灌溉面积80亩 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 26 | 水宽乡庆湾村塘家湾组排洪渠工程 | 排洪渠200米 | 水宽乡庆湾村 | 25 | 保护灌溉面积100亩 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 27 | 碧涌镇大龙村渠道修建工程 | 修建渠道4500米 | 碧涌镇大龙村 | 30 | 灌溉面积190亩，受益人口 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 28 | 三道坑镇五郎溪村市场水毁维修工程 | 防洪堤维修 | 三道坑镇五郎溪村 | 16 | 保护稻田200亩，受益人口40人 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 29 | 碧涌镇龙洋村修建防洪堤工程 | 防洪堤100米，人行便桥1座 | 碧涌镇龙洋村 | 14 | 保护稻田35亩，受益人口300人 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 30 | 碧涌镇鸿鑫村渠道修建工程 | 修建1000米及维修渠道 3000米 | 碧涌镇鸿鑫村 | 16 | 改善灌溉面积140亩 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 31 | 罗卜田乡集镇排洪渠工程 | 修建排洪渠 | 罗卜田乡新店村 | 18 | 保护集镇人口2300人 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 32 | 芷江镇桃花溪村灌溉工程 | 维修水池1座，管道埋设1700米 | 芷江镇桃花溪村 | 18 | 灌溉面积450亩 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 33 | 岩桥镇石板溪村下西冲组乌稍冲骨干山塘维修工程 | 维修山塘1座 | 岩桥镇石板溪村 | 20 | 改善灌溉面积300亩 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 34 | 水宽乡水宽村柑橘场打深水井灌溉 | 水渠维修300米 | 水宽乡水宽村 | 4 | 新增灌溉面积80亩 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 35 | 新店坪镇三合新村烂桥弯至坳田渠道防渗工程 | 修建渠道1800米 | 新店坪镇三合新村 | 16 | 改善灌溉面积150亩 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 36 | 梨溪口乡白土田村渠道防渗工程 | 维修渠道2000米 | 梨溪口乡白土田村 | 30 | 改善灌溉面积160亩 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 37 | 梨溪口乡大冲口村渠道防渗工程 | 维修渠道2000米 | 梨溪口乡大冲口村 | 30 | 改善灌溉面积100亩 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 38 | 罗旧镇石马田村渠道维修工程 | 维修渠道3000米 | 罗旧镇石马田村 | 20 | 改善灌溉面积200亩 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 39 | 罗旧镇青鹤溪村修建拦溪坝及渠道维修工程 | 维修渠道1600米 | 罗旧镇青鹤溪村 | 30 | 改善灌溉面积200亩 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 40 | 水宽乡水宽村饮水维修工程 | 水源井维修、水池、铺设管道及维修（7处） | 水宽乡水宽村 | 15 | 改善饮水人口2283人 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 41 | 冷水溪乡潘家田村骨干山塘除险加固工程 | 维修山塘1口，上坝公路200米 | 冷水溪乡潘家田村 | 63 | 改善灌溉面积300亩 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 42 | 晓坪乡青竹溪村枞树湾山塘除险加固工程 | 维修山塘1口 | 晓坪乡青竹溪村 | 40 | 改善灌溉面积120亩 | 2022年5月 | 2022年12月 | 县水利局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 43 | 安全饮水建设 | 坡脚组、茂山湾村3个院落饮水工程建设 | 碧涌镇马塘竹溪冲村 | 5 | 受益27户71人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 44 | 道路建设 | 维修道路110米 | 芷江镇艾头坪村 | 5 | 受益17户51人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 45 | 道路建设 | 建设道路357米 | 芷江镇王公坡村 | 15 | 受益人口63户195人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 46 | 道路建设 | 建设公路137米 | 禾梨坳乡古冲村 | 6 | 受益人口43户129人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 47 | 道路建设 | 建设产业机耕道3000米 | 冷水溪乡潘家田村 | 48 | 受益人口113户316人 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 48 | 道路建设 | 新建柑桔基地道路1300米 | 禾梨坳乡高塘坡村 | 20 | 受益人口46户149人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 49 | 道路建设 | 建设产业道路2200米 | 碧涌镇板山村 | 25 | 受益人口73户240人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 50 | 道路建设 | 建设公路300米 | 碧涌镇古竹村 | 15 | 受益人口65户195人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 51 | 水渠建设 | 建设防洪堤350米。 | 罗卜田乡罗卜田村 | 42 | 受益人口134户373人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 52 | 道路建设 | 小溪组等道路建设800米 | 水宽乡电冲村 | 35 | 受益人口268户786人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 53 | 新店坪安置点便道建设 | 便道路基建设长120×宽4米；硬化长120米×宽3米。 | 新店坪安置点 | 10.7 | 便道建设项目的实施，缩短了安置区与新店坪集镇道路的距离，方便了搬迁群众出行和生产生活 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县易迁后扶办 | 县易迁后扶办 |
| 54 | 新店坪等13个集中安置点管理人员岗位补贴 | 易地扶贫搬迁安置点管理人员及保洁员2022年度岗位补贴。 | 新店坪、上坪、三道坑、碧涌、冷水溪、洞下场、干塘坪、地头坪、晓坪、楠木坪、岩桥、罗旧、七里桥等13个集中安置点 | 33 | 加强安置区点规范化管理，做到遇事有人管，公共服务有人做，环境治理及各类安全有人抓，信息及时能互通 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县易迁后扶办 | 县易迁后扶办 |
| 55 | 集中安置点充电桩建设 | 新店坪、上坪、三道坑、碧涌、冷水溪、洞下场、地头坪、晓坪、楠木坪、岩桥、罗旧等11处电动车充电桩。 | 新店坪等12个集中安置点 | 3.85 | 为规范群众电动车充电的需要，排除充电的安全隐患，提高安置区群众满意度。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县易迁后扶办 | 县易迁后扶办 |
| 56 | 部分集中安置点大物件建设 | 新店坪、上坪、三道坑、碧涌、冷水溪、罗旧、晓坪、岩桥等8处620㎡大物件棚建设。 | 新店坪等7个集中安置点 | 30.89 | 为方便群众生活需要，便于大物件统一存放，完善安置区的规范管理，提高安置区群众人居环境满意度。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县易迁后扶办 | 县易迁后扶办 |
| 57 | 集中安置点人居环境设施配套分类垃圾箱 | 购买分类垃圾桶13组52个（每组4个）。 | 新店坪等12个集中安置点 | 1.56 | 进一步完善安置点的环境设施建设，体现以人为本的宗旨，提高安置区群众人居环境满意度。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县易迁后扶办 | 县易迁后扶办 |
| 58 | 七里桥集中安置区基础设施 | 粉墙1150平米，硬化路面120平米、田梗路220平米，硬化场地6800平米 | 芷江镇七里桥集中安置区 | 90 | 进一步完善安置区基础设施，提高群众满意度 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 59 | 侗族风雨桥建设项目 | 古冲侗寨风雨桥约30米 | 禾梨坳乡古冲村 | 40 | 受益农户414户1521人。打造民族旅游品牌，增加群众旅游收入 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县委统战部 | 禾梨坳乡人民政府、村委会 |
| 60 | 道路建设 | 维修道路1300米 | 新店坪镇连心桥村 | 48 | 受益人口73户240人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |
| 61 | 危房改造 | 对45户农户危房进行改造 | 全县 | 43 | 收益农户45户135人 | 2022年5月 | 2022年11月 | 县住建局 | 县住建局 |
| 二 | **产业发展** |  |  | **8419.49** |  |  |  |  |  |
| 1 | 蔬菜大棚建设 | 新建蔬菜大棚产业基地10亩 | 芷江镇小溪村 | 35 | 受益50亩，村集体经济增收3万元，受益人口592户2011人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 2 | 柑橘产业 | 村集体柑橘场新建阳光1号柑橘130亩及必要的配套基础设施 | 芷江镇学坪村 | 35 | 村集体经济增收3万元，受益人口553户1981人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 3 | 黄金贡柚仓储基地 | 建设黄金贡柚产业基地建设仓储物流设施500平方米 | 芷江镇王公坡村 | 35 | 受益4280亩，村集体增收3万元，受益人口478户1768人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 4 | 柑橘产业 | 阳光1号柑橘产业基地130亩及必要的配套基础设施 | 芷江镇麻缨塘村 | 35 | 受益200亩，村集体增收3万元，受益人口601户1780人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 5 | 蔬菜大棚建设 | 新建蔬菜大棚产业基地10亩 | 芷江镇桃花溪村 | 35 | 受益400平方米，村集体增收3万元，受益1085户3122人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 6 | 白蜡基地建设 | 白蜡基地50亩及必要的配套基础设施 | 罗旧镇巴洲村 | 30 | 受益200亩，村集体经济年增收5万元，受益68户267人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 7 | 蔬菜和苗木基地建设 | 新建蔬菜和苗木基地50亩 | 罗旧镇火麻坪村 | 30 | 受益30亩，村集体经济年增收5万元，受益人口23户86人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 8 | 白蜡基地建设 | 白蜡基地100亩及必要的配套基础设施 | 罗旧镇石马田村 | 30 | 受益100亩，村集体年增收5万元，受益人口39户120人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 9 | 白蜡基地建设 | 白蜡基地100亩及必要的配套基础设施 | 罗旧镇庄上村 | 30 | 受益200亩，村集体年增收5万元，受益人口32户107人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 10 | 烤烟产业 | 新发展烤烟200亩及基地配套设施 | 碧涌镇古竹村 | 35 | 受益人口23户96人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 11 | 烤烟产业 | 新发展烤烟200亩及基地配套设施 | 碧涌镇龙洋村 | 35 | 受益200亩，受益人口439户1252人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 12 | 烤烟产业 | 新发展烤烟200亩及基地配套设施 | 碧涌镇龙山村 | 35 | 受益人口465户1370人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 13 | 烤烟产业 | 新发展烤烟200亩及基地配套设施 | 碧涌镇龙神村 | 35 | 受益人口125户431人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 14 | 烤烟产业 | 新发展烤烟200亩及基地配套设施 | 碧涌镇鸿鑫村 | 35 | 受益人口128户400余人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 15 | 烤烟产业 | 新发展烤烟200亩及基地配套设施 | 碧涌镇罗岩村 | 35 | 受益人口358户1458人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 16 | 优质稻基地建设 | 在四组、八组开垦200亩耕种植优质稻 | 公坪镇桐树溪村 | 20 | 受益200亩，受益人口150户480人 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 17 | 优质稻基地生产设施 | 优质稻区购买收割机1台，犁田机1台等农业机械化设备 | 公坪镇高庄村 | 24.5 | 受益6个村8000余亩，增加村集体经济收入3万元。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 18 | 仓储建设 | 新建仓储物流用房300㎡ | 公坪镇公坪社区 | 35 | 村集体年增纯收入5万 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、社区 |
| 19 | 甜茶种植 | 新建金子坡甜茶基地50亩及配套设施建设 | 牛牯坪乡桃花林村 | 35 | 村集体经济年增收5万元，受益人口494户1509人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 20 | 甜茶种植 | 新建向家畈甜茶基地30亩及必要的配套基础设施 | 牛牯坪乡青叶树村 | 35 | 村集体经济年增收3万元，受益人口444户1335人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 21 | 甜茶种植 | 新建古塘岩机坡甜茶基地50亩及必要的配套基础设施 | 牛牯坪乡丁家坪村 | 35 | 村集体经济年增收5万元，受益人口188户592人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 22 | 甜茶种植 | 新建金家垅甜茶基地50亩及必要的配套基础设施 | 牛牯坪乡牛牯坪村 | 35 | 村集体经济年增收5万元，受益人口753户2230人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 23 | 柑橘产业 | 建设100亩高标准柑橘种植产业基地及必要的配套基础设施 | 岩桥镇黄栗坳村 | 35 | 受益100亩，村集体经济年增收5万元，受益人口457户1252人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 24 | 红麻种植 | 建设50亩红麻基地及必要的配套基础设施 | 岩桥镇三渡溪村 | 15 | 完成集体经济年收入1.5万元 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 25 | 柑橘品改 | 柑橘品改100亩及配套设施 | 岩桥镇桃水村 | 35 | 村集体经济年增收5万元，受益人口506户1480人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 26 | 柑橘产业 | 新建柑橘产业基地50亩及必要的配套基础设施 | 岩桥镇栗木桥村 | 22 | 受益200亩，村集体经济年增收4万元，受益人口423户1190人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 27 | 黄精中药材产业 | 新建黄精产业基地50亩必要的配套基础设施 | 水宽乡水宽村 | 35 | 受益312亩，村集体年增收5万元，受益人口719户2113人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 28 | 生态种养基地建设 | 新建蔬菜大棚14亩及配套设施 | 水宽乡柘莲村 | 35 | 村集体经济年增收3万元，受益90户实现经213人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 29 | 香菇种植 | 扩建栏马田香菇种植基地1500平方米，新建细米溪、小渔溪、芷溪9万棒的香菇基地。 | 三道坑镇木叶溪社区、细米溪村、小渔溪村、芷溪村 | 140 | 4个村集体经济年共增收20万元 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、社区 |
| 30 | 黄精种植 | 新建黄精基地10亩及必要的配套基础设施 | 三道坑镇千公牛村 | 20 | 村集体经济年增收至少4万元，受益人口417户1380人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 31 | 甜茶种植 | 新建甜茶基地100亩 | 梨溪口乡梨溪口村 | 35 | 村集体经济年增收3万元，受益人口479户1480人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 32 | 黄精基地建设 | 新建黄精基地建设100亩必要的配套基础设施 | 梨溪口乡戥溪村 | 35 | 受益100亩，村集体年增收5万元，受益人口648户1779人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 33 | 甜茶产业 | 新建甜茶基地150亩及必要的配套基础设施 | 梨溪口乡大冲口村 | 35 | 受益100亩，村集体年增收3万元，受益人口617户1704人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 34 | 黄精基地建设 | 种植黄精基地建设100亩（林地间作） | 梨溪口乡龙排冲村 | 35 | 村集体年增收5万元，受益30户120人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 35 | 黄精基地建设 | 新建黄精基地建设80亩（林地间作） | 梨溪口乡龙降村 | 24 | 受益80亩，村集体经济年增收4万元，受益378户，1129个人 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 36 | 柑桔基地建设 | 新建园区产业便道1200米；全园区水肥一体管网建设。 | 洞下场乡天堂坪村 | 35 | 村集体经济年增收5万元，受益人口737户2131人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 37 | 黄精基地建设 | 建设40亩的黄精基地用必要的配套设施 | 洞下场乡瓮溶溪村 | 35 | 村集体经济年增收5万元，受益人口287户816人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 38 | 柑桔配套建设 | 新建300平方米的柑橘物流仓库 | 洞下场乡洞下场村 | 35 | 村集体经济年增收5万元，受益人口728户2167人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 39 | 有机稻产业基地建设 | 在豆沙冲组建设有机稻产业基地100亩，修整机耕道路1000米。 | 洞下场乡红旗村 | 35 | 村集体经济年增收4万元，受益人口40户110人 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 40 | 中药材种植 | 种植中药材板蓝根100亩及必需的配套设施。 | 禾梨坳乡严家屋场村 | 35 | 村集体经济年增收2万元，受益人口236户942人 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 41 | 柑橘科普园基地建设 | 柑橘科普园基础设施建设，移栽，新建60亩，现代化种植设备，病虫害防治设施，灌溉设施 | 禾梨坳乡古冲村 | 35 | 村集体经济年增收4万元，受益人口400户1500人 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 42 | 柑橘产业基地建设 | 改良优质柑桔品种庙背湾100亩，建设灌溉设施4处，安装无公害杀虫灯50盏，修建运输轨道1200米 | 禾梨坳乡禾梨坳村 | 35 | 受益100亩，村集体年增收4万元，受益人口897户2838人 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 43 | 板蓝根中药实验基地建设 | 新建茶油湾大祖山板蓝根基地150亩，及灌溉设备设施等配套设施 | 禾梨坳乡学堂湾村 | 35 | 受益150亩，村集体年增收2万元，受益人口385户1346人 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 44 | 板蓝根基地建设 | 新造板蓝根中药材基地200亩及必要的配套基础设施 | 冷水溪乡三门坡村 | 35 | 村集体经济年增收5万元，受益人口394户1188人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 45 | 中药材种植 | 种植板蓝根基地100亩，及150平方的库房等配套设施， | 冷水溪乡向家园村 | 35 | 村集体经济年增收4万元，受益人口70户200人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 46 | 柑桔品改 | 老柑桔场品改120亩及必要的配套基础设施 | 冷水溪乡社山坪村 | 35 | 村集体经济年增收4万元，受益人口554户1772人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 47 | 香菇产业 | 新建香菇培育产业基地2亩 | 冷水溪乡潘家田村 | 35 | 村集体经济年增收4万元，每年受益约24万元。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 48 | 油桐产业基地建设 | 新建油桐产业基地150亩及必要的配套基础设施 | 冷水溪乡龙孔坪村 | 35 | 村集体经济年增收5万元，受益人口551户1751人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 49 | 柑橘产业 | 新建阳光1号柑橘场产业基地130亩及必要的配套基础设施 | 楠木坪镇桂竹冲村 | 35 | 受益100亩，村集体年增收2.8万元，受益人口382户1056人 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 50 | 柑橘产业 | 新建柑橘产业基地100亩及必要的配套基础设施 | 楠木坪镇曹家田村 | 35 | 受益100亩，村集体年增收3万元，受益人口523户1512人 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 51 | 柑橘产业 | 100亩村集体柑橘场品改及必要的配套基础设施 | 楠木坪镇楠木坪社区 | 20 | 受益100亩，村集体年增收3万元，受益人口1499户4373人 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、社区 |
| 52 | 柑橘基地配套建设 | 新建柑橘基地产业发展道路2.6公里 | 晓坪乡小冲村 | 35 | 受益柑橘350亩，村集体年增收3.5万元，受益人139户458人 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 53 | 柑桔产业基地建设 | 新建柑桔产业基地100亩、柑桔品改100亩及必要的配套基础设施 | 晓坪乡晓坪村 | 35 | 受益200亩，村集体年增收4万元，受益人口80户268人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 54 | 柑橘产业基地建设 | 甘平品改50亩及配套基础设施 | 晓坪乡长塘村 | 35 | 受益50亩，村集体年增收3万元，受益人口376户1082人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 55 | 烤烟基地建设 | 建设烤烟基地100亩及必要的配套基础设施 | 晓坪乡兰水村 | 35 | 村集体经济年增收4万元，受益人口413户1160人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 56 | 柑桔场提质改造 | 村柑桔场猪毛冲园艺场提质改造85亩 | 罗卜田乡枣子山村 | 25 | 提质改造柑桔85亩，村集体经济年增收5万元，受益人口413户1450人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 57 | 柑橘库房建设 | 新建多功能柑橘库房一座600平方米 | 罗卜田乡罗卜田村 | 35 | 村集体经济年增收3万元，受益人口785户2360人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 58 | 柑橘品改 | 对村集体园艺场实施100亩阳光1号柑橘品改，并建设水肥一体设施 | 罗卜田乡兴无村 | 35 | 村集体经济年增收4万元，受益人口301户1011人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 59 | 柑橘品改 | 铁灯坡园艺场高接换种金秋沙糖桔、阳光1号桔袖、红美人，购买幼苗，扩建40亩果园，灌溉设备维护改造等 | 罗卜田乡半冲村 | 35 | 村集体经济年增收3万元，受益人口272户820人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 60 | 村集体经济 | 三道坑镇千公牛村、芷江镇台上村、岩桥镇石板溪村、土桥镇哨路口村、罗卜田乡马坡村、新店坪镇白马铺村、公坪镇通溪村、冷水溪乡三门坡村、碧涌镇古竹村、洞下场乡岩板田村、楠木坪镇大坪头村、罗旧镇石马田村、晓坪乡大水田村共13个村入股企业发展甜茶产业 | 三道坑镇千公牛村等13个村 | 300 | 每年增加村集体经济收共45万元 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 相关乡镇人民政府 |
| 61 | 甜茶产业 | 完善500亩甜茶基地配套基础设施 | 芷江镇沙湾村 | 300 | 受益人口143户325人 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 62 | 葡萄示范园建设 | 100亩葡萄示范园配套基础设施建设 | 湖南唯楚果汁酒业有限公司 | 48 | 受益62户150人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 63 | 柑桔基地建设 | 新建柑桔基地100亩 | 芷江镇高冲村 | 35 | 每个村增加集体收入3万元 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 64 | 产业基地建设 | 60亩产业基地建设及抗旱设施 | 三道坑镇芷溪村 | 15 | 受益人口22户68人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 65 | 中药材基地建设 | 新建吴茱萸基地20亩及配套设施 | 土桥镇哨路口村 | 22 | 受益人口25户85人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 66 | 茶叶 | 建设知青茶场幼茶林100亩 | 土桥镇土桥社区 | 35 | 村集体经济增收4万元，受益人口1333户3985人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、社区 |
| 67 | 烤烟配套设施建设 | 购买耕田机3台，烤烟路铺砂2公里。 | 晓坪乡枇杷垠村 | 48 | 受益人口126户435人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 68 | 小额信贷贴息 | 对全县脱贫户、边缘户1500户小额贷款进行贴息。 | 全县各乡镇 | 573.81 | 受益人口1500户4350人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 69 | 芷江镇柑桔标准化示范园建设项目 | 完善柑桔标准示范园基础设施建设（产业道路建设、抗旱设施设备、病虫害防控设施设备），标准化管理技术运用（绿色生态防控技术运用、有机肥替代化肥、人工除草、二品一标认证、技术培训等），品牌建设及制度标牌等。 | 芷江镇高冲村、麻缨塘村、沙坪等村 | 260 | 打造标准化栽培示范园区，摸索出产业化经营模式和利益链结机制，提高柑桔品质水平，直接间接带动周边农民务工，增加农民收入，项目实施后，可增加柑桔收益500元/亩. | 2022年2月 | 2022年12月 | 县农业农村局 | 大塘湾柑桔专业合作、芷江绿果柑桔专业合作社 |
| 70 | 罗卜田乡新店村黄双溪园艺场示范园建设项目 | 园艺场的抗旱配套设施（蓄水池、灌溉管道、电排等），标准化培管技术运用（生物防控设施技术运用、人工除草、修剪控果等）。 | 罗卜田乡新店村 | 40 | 通过标准示范园建设，完善园艺场的生产配套设施，推进标准化生产提高品质，为提高村集体经济收入2万元以上。 | 2022年2月 | 2022年12月 | 县农业农村局 | 罗卜田乡政府、罗卜田乡新店村 |
| 71 | 柑桔品改奖补 | 柑桔品改约5000亩 | 全县相关村 | 200 | 项目实施后提优品种，提高品质，推进全县柑桔产业高质量发展 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县农业农村局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 72 | 2022年耕地抛荒治理农田基础设施建设 | 新建和维修水10000米，新建和维修机耕路32000米。 | 芷江镇和碧涌镇等15个乡镇 | 500 | 复耕复种抛荒耕地2500元，受益农户12000人次 | 2022年4月 | 2022年5月 | 县农业农村局 | 相关乡镇人民政府 |
| 73 | 芷江侗族自治县楠木坪镇等3个乡镇高标准农田建设项目 | 建设高标准农田3.45万亩 | 楠木坪镇、公坪镇、罗旧镇 | 3422.18 | 完成3.45万亩高标准农田建设项目任务，改善农田基础设施条件、提高农田综合生产能力。 | 2022年5月 | 2023年5月 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |
| 74 | 白蜡产业项目配套 | 白蜡虫种繁育试验基地（含配套设施）建设270亩 | 大树坳乡石竹坪村 | 40.5 | 3000户蜡农受益，辐射带动周边1080人 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县林业局 | 县林业局 |
| 75 | 白蜡产业项目 | 白蜡基地（含配套设施）建设200亩 | 碧涌镇龙神村 | 30 | 受益人口1672人 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县林业局 | 县林业局 |
| 76 | 白蜡产业项目配套 | 100亩自繁白蜡虫种与外地虫种生产对比试验基地配套 | 芷江镇桥边村 | 5.5 | 解决虫种选优问题，辐射带动周边群众3000余户 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县林业局 | 县林业局 |
| 77 | 白蜡产业项目配套 | 白蜡寄主选优实验基地配套建设20亩 | 芷江镇桃花溪村 | 15 | 对比实验选育优秀寄主，提高白蜡产量，3000余户蜡农受益 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县林业局 | 县林业局 |
| 78 | 白蜡产业项目配套 | 白蜡加工基地通水项目1000米及其他设施建设 | 芷江镇塘家桥村 | 9 | 解决1800平方米加工厂房生产用水问题，2000余户受益 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县林业局 | 县林业局 |
| 79 | 农产品区域公用品牌建设 | 打造“侗香芷江”1个芷江县农产品全域公用品牌、芷江名橙、芷江鸭、芷江高山刺葡萄、芷江虫白蜡、芷江甜茶为代表的“5”个单个产业公用品牌湖南名牌农产品、10个“二品一标”农产品，建设1个农业大数据中心，建设40个村级综合服务站。 | 芷江县城及部分乡镇 | 150 | 加快农产品品牌向高端化迈进，提高我县5大特色产业等相关产业竞争力，提升农业产业的市场价值，增加农民产业收益和村级集体经济收入。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县供销联社 | 县农业农村局 |
| 80 | 产业旅游项目 | 建设产业游步道、休息亭 | 牛牯坪乡千丘田村 | 70 | 带动当地优质稻发展，受益人口120户300余人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县委统战部 | 牛牯坪乡人民政府、村委会 |
| 81 | 万亩橘园游步道和护栏工程 | 游步道和护栏（产业路）工程500米 | 禾梨坳乡古冲村 | 40 | 受益农户414户1521人。打造民族旅游品牌，促进柑橘销售、产业发展 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县委统战部 | 禾梨坳乡人民政府、村委会 |
| 82 | 兰水村水渠建设 | 新修水渠约3000米 | 晓坪乡兰水村 | 45 | 受益人口510户1408人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县委统战部 | 晓坪乡人民政府、村委会 |
| 83 | 柑桔产业发展项目 | 配备一套集洗果分果设备，对柑桔场400米道路进行提质改造 | 罗卜田乡新店村 | 45 | 受益群众100户300人 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县委统战部 | 罗卜田乡人民政府、村委会 |
| 84 | 古尧村农田水利建设 | 新修排水渠约1000米（1m\*1M) | 洞下场乡古尧村 | 70 | 能够灌溉水田100亩，受益群众80户334人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县委统战部 | 洞下场乡人民政府、村委会 |
| 85 | 烤烟产业机耕道建设 | 修建烤烟种植机耕道约5公里。 | 碧涌镇碧涌村 | 60 | 塘冲、青山等5个组受益，受益人口200户700余人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县委统战部 | 碧涌镇人民政府、村委会 |
| **三** | **人居环境整治** |  |  | **1781.5** |  |  |  |  |  |
| 1 | 人居环境整治 | 对2个院落进行改造 | 芷江镇蚂蝗塘村 | 170 | 受益人口76户228人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 2 | 人居环境整治 | 对2个院落进行改造 | 芷江镇白溪坪村 | 70 | 受益人口65户195人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 3 | 人居环境整治 | 对曹家坪大院子3个村民小组进行人居环境改造 | 罗旧镇曹家坪村 | 164 | 受益人口126户415人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 4 | 人居环境整治 | 对3个院落进行改造 | 公坪镇孙家冲村 | 135 | 受益人口86户295人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 5 | 人居环境整治 | 对3个院落进行改造 | 岩桥镇槐花园村 | 105 | 受益人口73户240人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 6 | 人居环境整治 | 对尧坪院落5个村民小组进行人居环境改造 | 洞下场乡古尧村 | 200 | 受益人口126户435人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 7 | 人居环境整治 | 对2个院落进行改造 | 芷江镇杨家村村 | 15 | 受益人口32户115人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 8 | 人居环境整治 | 对2个院落进行改造 | 芷江镇艾头坪村 | 15 | 受益人口26户78人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 9 | 人居环境整治 | 对2个院落进行改造 | 芷江镇塘家桥村 | 15 | 受益人口53户175人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 10 | 人居环境整治 | 对2个院落进行改造 | 芷江镇胡家头村 | 15 | 受益人口46户138人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 11 | 人居环境整治 | 对2个院落进行改造 | 芷江镇畅风坳村 | 25 | 受益人口12户45人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 12 | 厕所革命 | 对1247户进行改厕配套建设 | 全县各乡镇 | 125 | 受益人口1247户3492人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 13 | 人居环境整治 | 对雷家院子、堰口丘2个院落进行改造。堰口丘组至西家冲组2处人居环境设施建设，堰口丘组至裴家店2处人居环境及庭院建设 | 芷江镇沙湾村 | 55 | 受益人口687户2036人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 14 | 人居环境整治 | 修建垃圾池8座，庭院改造2个，修建入户道路2200米 | 芷江镇沙溪村 | 35 | 受益人口330户1119人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 15 | 人居环境整治 | 修建垃圾池4座，史家山、老屋里组2处美丽庭院建设 | 芷江镇台上村 | 35 | 受益人口321户1089人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 16 | 人居环境整治 | 2个院落改造治污等 | 罗旧镇巴洲村 | 5 | 受益人口320户1580人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 17 | 人居环境整治 | 2个院落改造治污等 | 罗旧镇火麻坪村 | 5 | 受益人口220户 1250人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 18 | 人居环境整治 | 2个院落改造 | 罗旧镇石马田村 | 5 | 受益人口240户 1450人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 19 | 人居环境整治 | 2个院落改造治污等 | 罗旧镇庄上村 | 5 | 受益人口220户 1250人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 20 | 人居环境整治 | 建设4个美丽庭院，“三清一改”项目建设 | 碧涌镇哨田村 | 35 | 受益人口350户1081人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 21 | 人居环境整治 | 建设4个美丽庭院，“三清一改”项目建设 | 碧涌镇清江村 | 35 | 受益人口143户325人 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 22 | 人居环境整治 | 建设4个美丽庭院，“三清一改”项目建设 | 碧涌镇碧河村 | 35 | 受益人口579户1665人 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 23 | 人居环境整治 | 建设4个美丽庭院，对每个庭院的空心房、闲置房及废弃猪栏、牛舍进行拆除，对院落、排水沟、污水沟进行整治处理。对庭院实施定点垃圾分类处理等。 | 碧涌镇七甲坪村 | 35 | 受益人口260户825人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 24 | 人居环境整治 | 院落改造及完善30亩荷花基地配套设施 | 公坪镇高庄村 | 10.5 | 受益人口73户260人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 25 | 人居环境整治 | 一组、八组2个院落环境改造 | 公坪镇桐树溪村 | 15 | 受益人口150户480人 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 26 | 人居环境整治 | 三、四、六组3个院落环境改造 | 公坪镇通溪村 | 35 | 受益人口90户300人 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 27 | 人居环境整治 | 对2个院落进行改造 | 公坪镇公坪社区 | 20 | 受益人口43户129人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、社区 |
| 28 | 人居环境整治 | 对2个院落进行改造，饮用水井修复，垃圾池修建8个，道路平整修复等 | 岩桥镇三渡溪村 | 20 | 受益50亩，受益人口120户380人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 29 | 人居环境整治 | 对学堂坪、丫叉丘2个院落开展人居整治 | 岩桥镇栗木桥村 | 13 | 受益人口226户688人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 30 | 人居环境整治 | 对塘家湾组等3处院落道路周边及居民房屋周边进行整治。 | 水宽乡庆湾村 | 35 | 受益人口68户280人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 31 | 人居环境整治 | 垃圾屋14个,分类垃圾箱80个,垃圾车5个,农户垃圾桶379个。 | 水宽乡干塘坪村 | 35 | 受益人口379户1354人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 32 | 人居环境整治 | 入户道路2000米及水沟修建 | 三道坑镇千公牛村 | 15 | 受益人口32户115人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 33 | 人居环境整治 | 村部周围美丽院落，汇水田至溪口300米排水渠道修建 | 梨溪口乡龙降村 | 11 | 受益378户，1129个人 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 34 | 人居环境整治 | 建设瓦塘丘组美丽庭院3处，完善公共设施，种植莲藕，给每个村民小组发放分类垃圾桶 | 禾梨坳乡山下冲村 | 35 | 受益人口352户1078人 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 35 | 人居环境整治 | 青山、兔田坪、尧坪3个组庭院改造 | 楠木坪镇岩山背村 | 35 | 受益人口全村534户1639人 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 36 | 人居环境整治 | 建设1个美丽庭院，提升全村人居环境 | 楠木坪镇楠木坪社区 | 15 | 受益人口全村1499户4365人 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、社区 |
| 37 | 人居环境整治 | 建设2个美丽庭院，完善配套设施 | 晓坪乡岩背村 | 35 | 受益人口694户2354人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 38 | 人居环境整治 | 郭家冲杨家浪湾里3个组美丽庭院建设，新修垃圾池及其他设施 | 罗卜田乡冬瓜坡村 | 35 | 受益人口502户1452人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 罗卜田乡人民政府、冬瓜坡村委会 |
| 39 | 人居环境整治 | 修建垃圾池20个，分类垃圾桶413个，垃圾车10个 | 罗卜田乡枣子山村 | 10 | 受益人口413户1450人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 罗卜田乡人民政府、枣子山村委会 |
| 40 | 人居环境整治 | 对3个院落进行改造 | 芷江镇柳树坪村 | 10 | 受益37户120人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 芷江镇人民政府、柳树坪村委会 |
| 41 | 人居环境整治 | 对2个院落进行人居环境改造 | 楠木坪镇楠木坪社区 | 10 | 受益人口37户122人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、社区 |
| 42 | 人居环境整治 | 对2个院落进行人居环境改造 | 三道坑镇木叶溪社区 | 28 | 受益37户115人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、社区 |
| 43 | 人居环境整治 | 开展村民小组人居环境整治，新修垃圾池20余个等 | 岩桥镇黄栗坳村 | 20 | 涉及到10个组，受益人口457户1200余人 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县委统战部 | 乡镇人民政府、村委会 |
| **四** | **其他** |  |  | **540** |  |  |  |  |  |
| 1 | 雨露计划 | 职高、高职院校等脱贫户学生雨露计划培训3200人。1500元/人/学期。 | 全县相关村 | 480 | 受益人口1500户4205人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |
| 2 | 致富带头人培训 | 致富带头人培训1500人 | 全县相关村 | 60 | 受益人口1153户3492人。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县乡村振兴局 | 乡镇人民政府、村委会 |