芷江侗族自治县文物管理所文件

芷文物发[2017]3号

2016年芷江侗族自治县文物管理所申报历史文化名城项目资金绩效评价报告

为了加强申报国家历史文化名城项目资金管理，提高资金使用效益，根据县财政局项目资金绩效评价的有关要求，我所认真开展了2016年申报国家历史文化名城项目资金绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

- 项目基本情况

（一）项目概况

根据2015年11月6日下发的《关于印发<芷江侗族自治县申报国家历史文化名城工作方案>的通知》（芷办[2015]59号）文件要求，我县成立了“芷江侗族自治县申报国家历史文化名城工作领导小组”，领导小组下设办公室，简称“县申名办”，由县人民政府直接管理。主要工作职责是：负责申报领导小组日常工作；全面了解掌握申报国家历史文化名城工作的总体情况，负责全县申报工作的综合、协调和指导；制定全县申报国家历史文化名城实施方案、阶段性工作方案和迎检工作方案；负责与省、市政府及住建局、文物局，住建部和国家文物局的衔接，文书材料准备和相关资料的收集、整理和汇总；负责申报工作经费管理，做好申名办公室后勤服务工作；完成申报国家历史文化名城申报材料及领导交办的其它工作。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标：成功申报国家历史文化名城，保护芷江历史古城。

阶段性目标：2016年2月至6月，完成全县文物古建摸底调研，收集芷江历史文化相关资料；6月和8月，到已经成功申报国家历史文化名城的城市考察、调研、学习和借鉴经验；9月和10月，向市住建局、市文物处和省住建厅、省文物局领导汇报工作，争取支持；12月底之前，初步完成申报国家、省级重点文物保护单位文本撰写工作；全年加大申名宣传力度，在《湖南日报》《怀化日报》等纸媒发表申名专版，同电视台配合编播《话说沅州》等申名专题栏目等；完成《芷江历史文化名城保护规划》初步成果；推进历史街区修缮保护工程，12月底之前完成陶家大院和育婴堂样板工程建设。

预期主要的经济、政治和社会效益：国家历史文化名城由国务院公布，由中央财政专项拨款用于名城保护。成功申报国家历史文化名城将成为芷江分量最重的“金字招牌”，对延续芷江文脉，提升市民对家乡的自信心和自豪感，推动芷江旅游产业的发展等具有重要作用，能给芷江带来不可估量的社会与经济效益。

（三）项目实施情况分析

项目资金到位情况分析：县人民政府第64次常务会议同意由县财政安排国家历史文化名城申报工作经费30万元，经费于今年3月份全额到位；资金到位率及到位及时率为100%。

项目资金使用情况分析：2016年我办由县财政安排国家历史文化名城申报工作经费30万元，剩余0.49万元；项目资金具体使用情况：1、“三公经费”：1.75万元（接待费：0.46万元、租车费：1.29万元）；2、重点项目补助：4.20万元；3、名城申报顾问费：9.60万元；4、差旅费：7.83万元；5、其他：6.13万元（包括：办公用品、打印费、广告制作费、水电费、装修费等）。

项目资金管理情况分析：2015年2月11日，芷江侗族自治县人民政府下发了《关于印发<芷江侗族自治县本级财政专项资金管理办法>的通知》（芷政发〔2015〕9号）。本项目资金使用严格按照《管理办法》中相关规定进行管理和使用。本项目资金经县人民政府第64次常务会议同意，纳入县财政预算，经过正常的审批程序后下拨资金，符合相关经费管理规定和项目管理规定。

项目组织情况分析：申报国家历史文化名城工作经县人民政府第57次常务会议审议通过，并于2015年11月6日由两办下发《关于印发<芷江侗族自治县申报国家历史文化名城工作方案>的通知》（芷办[2015]59号）文件，正式成立“芷江侗族自治县申报国家历史文化名城工作领导小组”。县人民政府第64次常务会议同意由县财政安排国家历史文化名城申报工作经费30万元，经费纳入县财政预算，于今年3月份下拨至芷江县文物管理所账户。项目实施周期为3年，目前项目正在按计划进行，计划2018年下半年进行验收。

项目管理情况分析：本项目根据相关项目管理办法进行管理，申名领导小组正式成立以后，由县申名办制定考核指标、年度计划、经费使用计划等，按季度向县政府督查室报送项目进度，接受县人民政府、县财政局、县审计局、县监察局监督检查。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价可以使本单位领导进一步了解申报国家级历史文化名城工作的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，从而提高财政资金的使用效益。

（二）绩效评价工作过程

在收到县财政局下达《芷江侗族自治县财政局关于开展2016年度财政资金绩效评价工作的通知》后，本单位组织人员学习相关文件精神，确定绩效评价工作成员，并制定方案进行相关资料审核、对照绩效评价表打分自评并撰写工作报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位项目绩效评价自评按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价，2016年度县申报国家级历史文化名城项目综合平均得分为96分，评价等次为优，基本达到了预期设定的项目绩效目标

四、项目主要绩效情况分析

1、项目经济性分析：本项目每年工作经费30万元。项目完成后（国家历史文化名城申报成功后）可带动全县旅游产业发展，将一个个单独的景点连成线和片，实现“过夜游”，在湖南建设“文化大省”的大背景下，推动芷江文化旅游进程，能给芷江带来不可估量的社会与经济效益。

2、项目的效率性分析：（1）项目的实施进度：项目已经按计划完成了前期调研、摸底，资料收集工作；向市、省主管部门汇报了工作，加强了联系；完成《芷江历史文化名城保护规划》初步成果和《国家历史文化名城申报文本》初稿，初步完成拟申报省级文保单位文物点申报文本编撰工作。由于本项目实施周期为3年，预计2018年下半年开始对项目进行验收。各项工作目前正按照预期计划实施。（2）项目完成质量：各阶段各项工作完成较好。项目完成后预期的经济、社会效益较好。目前各项工作都已经按照计划时间节点完成了。

3、项目的效益性分析：项目按照预期计划实施顺利，各阶段各个目标完成较好。本项目的实施对于芷江古城的保护具有重要作用，完整保留了舞水河东岸的西城墙和东、南面部分城墙，对延续芷江文脉，提升市民对家乡的自信心和自豪感，推动芷江旅游产业的发展等具有重要作用，给芷江带来不可估量的社会与经济效益。

五、存在的问题

公众对申报历史文化名城工作满意程度不高。

六、下一步工作改进方向

加大申名宣传力度，在《湖南日报》《怀化日报》等纸媒发表申名专版，同电视台配合编播《话说沅州》等申名专题栏目等，以提高公众对申报历史文化名城工作的满意程度。

附件：芷江侗族自治县文物保护征集与文物修缮经费绩效评价指标

芷江侗族自治县文物管理所

2017年4月26日

附件

芷江侗族自治县文物保护征集与文物修缮经费绩效评价指标

填报单位：芷江侗族自治县文物管理所

| 一级指标 | 分 值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 评价标准 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 10 | 项目立项规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序设立1分，否则不记分； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求记1分，否则不记分； ③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等记1分，否则不记分。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策记1分，否则不记分； ②与项目实施单位或委托单位职责密切相关记1分，否则不记分； ③项目能促进事业发展所需要记1分，否则不记分； ④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平记1分，否则不记分。 | 4 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标记1分，否则不记分； ②目标能通过清晰、可衡量的指标值予以体现记1分，否则不记分； ③与项目年度任务数或计划数相对应记0.5分，否则不记分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配记0.5分，否则不记分。 | 3 |  |
|  |  | 资金落实 | 10 | 资金到位率 | 5 | 资金到位率＝（实际到位资金/计划投入资金）×100% | 资金足额到位记5分，未足额到位按比例计分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 到位及时率 | 5 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100% | 资金按时到位记5分，未按时按比例计分。 | 5 |  |
| 过程 | 30 | 业务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的业务管理制度记2.5分， 不制定不记分； ②业务管理制度合法、合规、完整记2.5分；不合法、不合规、不完整不记分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 遵守相关法律法规和业务管理规定记5分，否则不记分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 项目质量可控性 | 5 | 项目实施至位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①制定或有相应的项目质量要求或标准记2.5分，否则不记分； ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段记2.5分，否则不记分。 | 5 |  |
| 过程 |  | 财务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法记2.5分，否则不记分； ②项目资金管理办法符合相关财务会计制定记2.5分，否则不记分。 | 5 |  |
| 过程 |  | 财务管理 |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定记1分,否则不记分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续记1分,否则不记分； ③是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况;资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范(3分） | 5 |  |
|  |  |  |  | 财务监控有效性 | 5 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | ①已制定或具有相应的监控机制记2.5分，否则不记分； ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段记2.5分，否则不记分。 | 5 |  |
| 产出 | 24 | 项目产出 | 24 | 实际完成率 | 6 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 达到绩效目标得6分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 6 |  |
|  |  |  |  | 完成及时率 | 6 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 达到绩效目标得6分，没达到目标每增加一个百分点扣0.1分。完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 6 |  |
|  |  |  |  | 质量达标率 | 6 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 达到绩效目标得6分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 6 |  |
|  |  |  |  | 项目实施 完成率 | 6 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 达到绩效目标得6分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 6 |  |
| 效果 | 26 | 项目效益 | 26 | 经济效益 | 6 | 推动芷江旅游产业的发展 | 100%为6分，每减少一个百分点扣0.2分。 | 6 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 | 6 | 延续芷江文脉，提升市民对家乡的自信心和自豪感 | 100%为6分，每减少一个百分点扣0.2分。 | 6 |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 6 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 结合调查问卷市民对申报历史文化名城了解程度. | 6 |  |
|  |  |  |  | 公众满意度 | 8 | 受益群体政策知晓度（问卷调查） | 受益群体政策知晓度＝知晓对象/被调查对象*100%（8分）；每减少一个百分点扣0.5分。 | 4 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 96 |  |