附件6：

专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 三支一扶人员经费 |  | 负责人 及电话 | 孙芳 13467411086 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  | 芷江侗族自治县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 58.6 | 51.33 |  | 87.59% |  |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 9.6 | 2.33 |  | 24.27% |  |
|  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 49 | 49 |  | 100% |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 支付2021年度“三支一扶”人员经费保障 |  |  |  | 支付2021年度“三支一扶”人员经费保障 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 完成值 |  | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 经费保障人数 |  | 8人 | 8人 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 根据政策标准足额发放 |  | 足额支付 | 足额支付 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按月发放工资及缴纳社保等 |  | 按月 | 按月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 支付2021年度“三支一扶”人员经费51.33万元 |  | 51.33万元 | 51.33万元 |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进农村基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业的发展、建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会做出贡献。 |  | 有效 | 有效 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 引导和鼓励高校毕业生到西部去、到基层去、到祖国最需要的地方去。 |  | 有效 | 有效 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “三支一扶”人员满意度 |  | >=95% | 100% |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |