附件7

2021年度三支一扶人员经费专项资金绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2022年 5 月 30 日

（此页为封面）

三支一扶人员经费专项资金

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

芷江侗族自治县人力资源和社会保障局为一级预算单位，由我局就业股负责“三支一扶”人员经费相关工作。根据《芷江侗族自治县财政局关于开展2021年度部门整体支出、专项资金绩效自评工作的通知》（芷财绩〔2022〕1号文件，我局财务股及就业股积极推进三支一扶人员工作经费绩效评价实施工作，不断完善绩效评价工作机制，取得了一定成效。

2、项目的实施依据

根据中共中央组织部、人力资源社会保障部等十部门《关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（人社部发〔2021〕32号）和《关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（湘人社发〔2021〕30号）以及根据《湖南省2021年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》的通知。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目资金主要用于“三支一扶”人员经费保障，支付“三支一扶”人员工作生活补贴工资、考核奖金、各类社保及其他相关费用。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

该项目资金主要是我局负责“三支一扶”人员的生活补贴发放，交纳保险费用，指导、协调服务单位落实“三支一扶”大学生的服务岗位、住宿以及安全、健康、卫生等后勤保障，帮助解决其遇到的困难和问题，并对日常管理和服务工作进行监督和检查; 负责为“三支一扶”大学生安排工作岗位，提供必要的生活条件，承担起日常管理和服务工作。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

实施高校毕业生“三支一扶”计划，要以毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观和中央关于做好大学生志愿服务西部、服务基层工作的重要指示精神，引导和鼓励高校毕业生到西部去、到基层去、到祖国最需要的地方去，经受锻炼，健康成长，为促进农村基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业的发展、建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会做出贡献。

二、绩效评价工作情况

按照芷江侗族自治县财政局关于开展2021年度部门整体支出、专项资金绩效自评工作的通知》（芷财绩〔2022〕1号文件要求，认真对“三支一扶”人员经费专项资金使用和管理情况进行自查，本着客观公正、实事求是的原则，对资金到位情况、经费使用情况等资料进行汇总并整理上报，对在绩效评价工作中出现的问题及时督办。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

我局本年度“三支一扶”人员经费项目预算金额58.6万元，其中：本级财政资金49万元，中央补助资金9.6万元，实际到位资金58.6万元，资金到位率100%。

2、项目资金使用情况分析

根据文件要求，严格按标准发放生活费，缴纳各类保险。在收到上级部门新生活费标准文件后，也已全部执行到位。“三支一扶”人员经费项目预算金额58.6万元，实际支出资金51.33万元，预算执行率87.59%。主要用于支付8位“三支一扶”人员工资22.33万元、各类保险费用19.3万元、2020年考核奖金8.5万元、一次性安家费1.2万元。

3、项目资金管理情况分析

该项目资金主要为补贴经费，实行专项管理，专款专用，严格按标准使用。资金使用时需财务负责人及部门负责人审核签字，财务人员核对无误后执行。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

该项目由芷江侗族自治县人力资源和社会保障局负责实施，由我局就业股负责执行。

2、项目管理情况分析

（1）严格考核管理。“三支一扶”人员一般安排在乡镇基层单位服务，服务期为两年，期间原则上不得借调到上级单位帮助工作。要加强对“三支一扶”人员日常、年度和期满考核工作，对承担重点工作、重大项目的可开展专项考核，考核结果存入本人人事档案。健全“三支一扶”人员考核奖励机制，对考核优秀的给予通报表扬，并可参照本县绩效考核实际，给予考核优秀及合格的一定奖励；对考核不合格的及时谈话提醒。

（2）做好日常服务工作。定期开展走访、座谈、慰问等活动，听取“三支一扶”人员的意见和建议，掌握思想动态和工作生活情况。关心关爱“三支一扶”人员，按规定做好户口迁移、人事档案转递、党团关系接转等工作。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

强化工作督查机制，定期开展调度、督查项目工作进展情况，及时改进，确保资金使用取得实效。

（2）项目成本（预算）节约情况

全年经费严格按照经费预算执行，没有超出预算。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2021年12月底，“三支一扶”人员保障经费已支付到位。

（2）项目完成质量

根据项目的计划、进度、要求，各项任务全部完成。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

本年度实施高校毕业生“三支一扶”计划，本年度成功招募“三支一扶”工作人员4名，切实增强了基层工作力量。

（2）项目实施对经济和社会的影响

引导和鼓励高校毕业生到西部去、到基层去、到祖国最需要的地方去;促进农村基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业的发展、建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会做出贡献。

四、综合评价情况及评价结论

对每名在岗服务的“三支一扶”人员，实行全程服务和管理，对其服务状态进行实时跟踪。2021年三支一扶人员项目评分总分为98分，绩效等级为：优秀。详见附件评分表。

五、绩效评价结果应用建议

严格依据政府信息公开要求，将财政支出项目预算与绩效评价结果逐步公开，实现社会大众对财政资金使用效益的监督。严格依据评价结果，对其中存在的问题提出相对应的建议，督促预算单位尽快制定合理有效的整改方案，并对整改方案的落实进行监督。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1.进一步加大宣传力度，营造舆论氛围。争取社会各届对“三支一扶”工作的理解支持，促进工作开展。

2.多请示汇报，争取更多地得到县委、县政府、上级主管和财政等部门的支持，保障“三支一扶”人员的合理待遇。

七、其他需要说明的问题

无。