附件7

2021年度安置帮教专项资金

绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2022年 5 月 30 日

安置帮教预算支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：根据湘司发【2012】93号文件关于贯彻落实《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅<关于进一步加强全省刑满释放解除劳教人员安置帮教工作的实施意见>》的通知及2012年省司法厅、综治办、公安厅、财政厅在湘司发【2012】92号《关于进一步加强刑满释放解除劳教人员衔接工作的实施办法》文件实施，是依靠各有关部门和社会力量对刑满释放进行的一种非强制性的引导、扶助、教育和管理活动。

（二）项目绩效目标：对刑满释放的人员进行及时登记造册和建立台帐，做好他们的安置帮教工作，减少重新犯罪。

二、绩效评价工作情况

领导重视。成立了安置帮教绩效评价领导小组，局长孟军任组长，副局长朱子仪任副组长，曹海斌、尹菲、胡召兵任成员。制定了组织实施评价计划。

- 绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析：2021年安置帮教项目投入经费2.1万元，主要用于司法行政机关安置帮教工作经费。

资金管理情况：一是定期全面自查。每年底，我局对资金使用情况进行全面自查，从几年来的自查情况看，基本确保了专款专用。二是接受审计，对在审计过程中发现的问题及进加以整改。三是随时接受专项清查。根据工作安排，加强了资金专项清理和检查，保证专款专用。

- 项目组织和项目管理情况：1、成立安置帮教工作领导小组，确定小组成员，明确领导小组成员职责。建立完善安置帮教工作领导小组联席会议制度，研究解决安置帮教工作中遇到的重大问题。2、加强安置帮教工作考核，将安置帮教工作细化进入司法所责任制考核，确保制度明确，操作性强，责任落实到人。

- 项目绩效情况分析：2021年安置帮教人数2013名，定期走访和法治宣传，安置帮教对象重新范罪率按制在3%以内，社会稳定发展取得了一定的成效。

四、综合评价情况及评价结论：安置帮教工作项目实施后，经费到位及时，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标，项目设立依据充分，并且目标明确，符合上级有关加强安置帮教工作的要求，明显提高了我县安置帮教工作的力度，在推进依法治县进程、维护社会和谐稳定中发挥了重要作用。评定结果为：优秀。

五、存在的问题与建议：

（一）问题：项目实施以来，我县安置帮教工作通过全面规范管理，取得了一些成效，但实事求是地讲，按照上级有关部门的工作要求，还存在着工作力量和经费不足等一些问题和不足。一是专业人才缺乏，刑满释放人员的心理回归是帮教工作重点，专业心理咨询人才是解决此项重点工作的钥匙，无论是自己培养还是政府购买服务，较少的项目资金都难以为继；二社会参与度低，刑满释放人员标签化严重，社会大众不理解，认为他们犯了错，为什么还要浪费社会资源帮助他们回归社会，不但不参与帮教，反而在心理上和行为上造成了刑满释放人员回归社会的阻力。

（二）建议：在充分利用现有资源的基础上加大对安置帮教项目投入力度，扩大宣传面，联合社会各界力量形成心理调整为主，专业人才引入和长期帮扶坚持的安置帮教新局面。

| 芷江侗族自治县安置帮教经费绩效评价指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：芷江司法局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 评分 | 备注 |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 10 | 项目立项规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序设立1分，否则不记分； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求记1分，否则不记分； ③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等记1分，否则不记分。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策记1分，否则不记分； ②与项目实施单位或委托单位职责密切相关记1分，否则不记分； ③项目能促进事业发展所需要记1分，否则不记分； ④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平记1分，否则不记分。 | 4 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标记1分，否则不记分； ②目标能通过清晰、可衡量的指标值予以体现记1分，否则不记分； ③与项目年度任务数或计划数相对应记0.5分，否则不记分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配记0.5分，否则不记分。 | 3 |  |
|  |  | 资金落实 | 10 | 资金到位率 | 5 | 资金到位率＝（实际到位资金/计划投入资金）×100% | 资金足额到位记5分，未足额到位按比例计分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 到位及时率 | 5 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100% | 资金按时到位记5分，未按时按比例计分。 | 5 |  |
| 过程 | 30 | 业务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的业务管理制度记2.5分， 不制定不记分； ②业务管理制度合法、合规、完整记2.5分；不合法、不合规、不完整不记分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 遵守相关法律法规和业务管理规定记5分，否则不记分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 项目质量可控性 | 5 | 项目实施至位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①制定或有相应的项目质量要求或标准记2.5分，否则不记分； ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段记2.5分，否则不记分。 | 5 |  |
|  |  | 财务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法记2.5分，否则不记分； ②项目资金管理办法符合相关财务会计制定记2.5分，否则不记分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定记1分,否则不记分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续记1分,否则不记分； ③是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况;资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范(3分） | 5 |  |
|  |  |  |  | 财务监控有效性 | 5 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | ①已制定或具有相应的监控机制记2.5分，否则不记分； ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段记2.5分，否则不记分。 | 5 |  |
| 产出 | 24 | 项目产出 | 24 | 实际完成率 | 4 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率4分=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 |  |
|  |  |  |  | 完成及时率 | 3 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率3分=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 质量达标率 | 3 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率3分=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 对新刑满释放人员进行登记造册 | 90%记6分；80%记4分；80%以下不记分 | 6 |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 不脱管、不漏管、重新犯罪率低于10%， | 90%记5分；80%记3分；80%以下不记分 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 每年和公安机关召开联席会议两次 | 两次记3分；一次记2分；不召开不记分 | 3 |  |
| 效果 | 26 |  | 26 | 社会效益 | 9 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 好9分，一般6分，不好0分。 | 9 |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 好8分，一般5分，不好0分。 | 8 |  |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 9 | 按实际调查结果报 | 满意度95%以上得满分，每下降2个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 9 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |