附件6：

专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 人民调解经费 |  | 负责人 及电话 | 吴淼18574558607 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 芷江侗族自治县司法局 |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  | 人民参与和促进法治股 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 12.6 | 12.14 |  | 96.35% |  |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 全年开展法律援助宣传活动不少于2次，积极扩大法律援助范围；重点做好农民工，妇女、未成年人、老年人、残疾人和军人家属等群体的法律援助工作，切实维护困难群众的合法权益，全年办理法律援助案件不少于200件；进一步规范法律援助站点建设，坚持律师值班制度，全年在法援中心、法院、看守所、检察院、信访局等站点安排律师值班不少于527天。 |  |  |  | 全年开展法律援助宣传活动6次，积极扩大法律援助范围；重点做好农民工，妇女、未成年人、老年人、残疾人和军人家属等群体的法律援助工作，切实维护困难群众的合法权益，全年办理法律援助案件350件；全年在法援中心、法院、看守所、检察院、信访局等站点安排律师值班527天。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 完成值 |  | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 人民调解案件“以奖代补”率 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  |  | 开展人民调解员培训场数 |  | 1场 | 1场 |  |  |
|  |  |  | 征订人民调解杂志份数 |  | 200份 | 210份 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 年度考核先进率 |  | ≤30% | ≤30% |  |  |
|  |  |  | 年终考核合格率 |  | ≤98% | ≤98% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 |  | ≥95% | ≥95% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本 |  | ≤12.6万元 | 12.14 |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 矛盾纠纷化解能力 |  | 进一步提高 | 进一步提高 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | ≥95% |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 社会矛盾纠纷持续下降，社会更加和谐稳定 |  | 长效 | 长效 |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 |  | ≥95% | 100% |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |