芷江县农业局2016年柑桔药肥一体化技术示范推广项目

绩效自评报告

为提高专项资金的使用效益，加强财政资金的规范化管理，根据县财政局《关于开展2016年度财政资金绩效评价工作的通知》（芷财绩〔2017〕1号）文件精神的总体部署，我站开展了2016年度柑桔药肥一体化技术示范推广项目绩效评价工作，现将相关情况报告如下：

一、专项基本情况

（一）专项概况

芷江位于湖南省西部，是一个典型的山区农业县，全县辖18个乡镇，206个行政村。柑桔是我县的支柱产业，栽培面积19.6万亩,年产果品20万余吨,产值达3亿余元。县植保站坚持以科学发展观为指导，坚持优势区域发展战略，稳定种植面积，通过集约项目、集成技术、集中投入，切实提高果园集约化生产水平，推进规模化种植、标准化生产和产业化经营，全面提升我县柑桔综合生产和产业竞争能力，在我县柑桔主产区实施柑桔药肥一体化技术示范推广，其中着重加强对新品种、新技术的推广及对桔农的技术培训，通过该生产技术的推广，使示范片果园的经济产量达到每亩2吨以上，果品质量达到品种特性要求，并符合无公害柑桔质量标准，商品果率95%以上、优质果率80%以上，每亩节约成本90元以上，每亩年增收500元以上。

（二）专项实施情况分析

1、项目资金到位、项目管理。项目资金于2016年7月到位，为了抓好该项目的实施，县农业局成立项目工作领导小组，技术小组来加强和规范项目落实。

2、项目资金使用。根据相关文件精神，项目资金20万元全部用于柑桔药肥一体化技术示范推广工作，其中物化补助的17万元通过政府采购渠道采购了价值10万元的克菌丹等环境友好型农药用于柑桔病虫害防治工作，价值7万元的45%硫酸钾复合肥，并将17万元物化补助物资直接发放到2016年开展了柑桔药肥一体化技术示范推广工作的相关柑桔园。

二、项目绩效评价组织实施情况

为了抓好该项目绩效评价，根据湖南省植保植检站《关于做好2016年度植保项目绩效自评工作有关事项的通知》文件精神，县农业局成立项目绩效自评工作小组，成立由分管领导、财务、纪检、专业技术人员等组成的绩效自评工作小组，来加强和规范对项目绩效自评的组织指导与分工落实。

三、主要绩效及评价结论

（一）基础数据。在麻缨塘乡的麻缨塘村建立1000亩示范片，实行柑桔药肥一体化技术示范推广，以示范片为基础，辐射晓坪、楠木坪、禾梨坳、冷水溪、岩桥等柑桔主产乡镇，开展面积5万亩以上柑桔药肥一体化技术推广。项目预算投入资金20万元，主要用于：示范片病虫监测与防控指导及土壤肥力检测费用1万元，宣传、培训费1万元，开展新农药试验筛选费用1万元，控防农药补助10万元，肥料7万元。

（二）评价结论。通过项目的实施，一是可提高病虫防治效果，并降低人工防控成本；二是可减少农药、化肥使用量和次数，节约防治成本。三是可促进植保、土肥新技术推广应用，提升农作物病虫害绿色防控水平。自评小组根据《2016年植物防疫与病虫害资金绩效评价计分标准》，逐一开展自评计分，自评计分92分，项目评价等级为A。

四、存在问题

专项管理方面：资金下达进度偏迟，影响项目实施。

二0一七年四月二十六日

| 芷江县柑桔药肥一体化技术示范推广项目绩效评价指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：芷江县农业局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 评分 |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 10 | 项目立项规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序设立1分，否则不记分； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求记1分，否则不记分； ③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等记1分，否则不记分。 | 3 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策记1分，否则不记分； ②与项目实施单位或委托单位职责密切相关记1分，否则不记分； ③项目能促进事业发展所需要记1分，否则不记分； ④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平记1分，否则不记分。 | 4 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标记1分，否则不记分； ②目标能通过清晰、可衡量的指标值予以体现记1分，否则不记分； ③与项目年度任务数或计划数相对应记0.5分，否则不记分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配记0.5分，否则不记分。 | 3 |
|  |  | 资金落实 | 10 | 资金到位率 | 5 | 资金到位率＝（实际到位资金/计划投入资金）×100% | 资金足额到位记5分，未足额到位按比例计分。 | 5 |
|  |  |  |  | 到位及时率 | 5 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100% | 资金按时到位记5分，未按时按比例计分。 | 5 |
| 过程 | 30 | 业务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的业务管理制度记2.5分， 不制定不记分； ②业务管理制度合法、合规、完整记2.5分；不合法、不合规、不完整不记分。 | 5 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 遵守相关法律法规和业务管理规定记5分，否则不记分。 | 5 |
|  |  |  |  | 项目质量可控性 | 5 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①制定或有相应的项目质量要求或标准记2.5分，否则不记分； ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段记2.5分，否则不记分。 | 4 |
|  |  | 财务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法记2.5分，否则不记分； ②项目资金管理办法符合相关财务会计制定记2.5分，否则不记分。 | 5 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定记1分,否则不记分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续记1分,否则不记分； ③是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况;资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范(3分） | 5 |
|  |  |  |  | 财务监控有效性 | 5 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | ①已制定或具有相应的监控机制记2.5分，否则不记分； ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段记2.5分，否则不记分。 | 4 |
| 产出 | 24 | 项目产出 | 24 | 实际完成率 | 5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 完成90%以上计5分，每减少5%扣一分，扣完为止。 | 5 |
|  |  |  |  | 完成及时率 | 5 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 按时完成计5分，每少10%扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  |  |  |  | 质量达标率 | 5 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率90%以上的的计5分，质量达标率70%-90%的计4分，质量达标率70%以下的不计分。 | 4 |
|  |  |  |  | 宣传培训 | 4 | 开展宣传培训，项目区病虫防治技术进村入户率。 | 项目区技术进村率达100%计4分，入户率80以上计3分，每少10%扣1分扣完为止。 | 4 |
|  |  |  |  | 病虫预测、预警准确率 | 5 | 开展病虫监测，针对病虫发生情况准确及时进行预测预报。 | 开展预测预报4期以上计5分，准确率90%以上计5分，每少1期扣1分，每低10%扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 效果 | 26 | 项目效益 | 26 | 经济效益 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 经济效益突出的，记5分，项目经济效益较好的，记4分，项目经济效益一般的，不记分。 | 4 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 社会效益突出的，记5分，社会效益较好的，记4分，社会效益一般的，不记分。 | 4 |
|  |  |  |  | 生态效益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 生态效益明显，记5分，生态效益较好的，记4分，生态效益一般的，不记分。 | 4 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 5 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 好5分，一般4分，不好不计分。 | 4 |
|  |  |  |  | 示范户满意度 | 6 | 对示范农户进行调查 | 满意度度90%以上得满分，满意度度70%-90%计5分，满意度度70%以下的不计分。 | 6 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 92 |