2021年度农业专项资金

绩效自评报告

单位名称：芷江侗族自治县农业农村局

2022年5月23日

专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

项目单位芷江侗族自治县农业农村局属全额拨款行政单位，行政级别正科级，内设股室有办公室、人事科教股(县农业转基因生物安全管理办公室)、法规股、改革与发展规划股、计划财务股、乡村产业发展与市场信息化股、农村社会事业与农田建设股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种养业及农机化管理股(农药管理股)；下属二级机构有土肥站、粮油站、植保站、经作站、农业技术推广站、农产品质量安全检测中心、国营园艺场、种子管理站、农环站、农广校、能源办、人工降雨办、农业综合执法大队。2021年共有在职干部职工115人；退休人员202人。

2、项目的实施依据

⑴城乡建设用地增减挂钩项目

2020年，县财政下拨我局城乡建设用地增减挂钩项目耕地质量等级评定工作经费40万元，主要用于开展2405.16亩新增耕地的耕地等级质量评定。

⑵病虫害控制项目

2021年，省财政厅下达我县病虫害控制资金80万元，主要用于开展草地贪夜蛾和水稻重大病虫疫情监测、大面积防控和统防统治；红火蚁监测普查、宣传培训、应急药剂采购；柑橘病虫害绿色防控技术示范与推广、柑橘黄龙病监测与防控等。

⑶防灾救灾项目

2020年，省财政厅下达我县农业生产救灾资金50万元，主要用于补助农民种子、种苗、化肥、柴油等物资及因灾损失的农业设施。

⑷农业生产发展扶持资金

2021年，省财政厅下达我县农业生产发展资金410万元，主要用于新型农业经营主体贷款贴息和农产品产地冷藏保鲜设施建设。

⑸高标准农田建设项目

根据《怀化市农业农村局关于芷江侗族自治县岩桥镇等2个乡镇高标准农田建设项目（二〇二一年）初步设计的批复》（怀农〔2021〕39号）文件，批准我县在岩桥镇和公坪镇等2个乡镇8个行政村建设高标准农田2万亩。

⑹制种大县项目

2020、2021年，省财政厅下达我县制种大县奖励资金2000万元，主要用于我县制种基地基础设施建设、制种主体补助等。

⑺农村人居环境整治和美丽乡村创建

2020、2021年省财政厅下达我县美丽乡村示范创建奖补资金80万元，其中2020年35万元、2021年45万元。主要用于三道坑镇五郎溪村、大树坳乡新庄村、水宽乡拾担村美丽乡村示范创建奖补。

⑻耕地保护与地力提升项目

2020、2021年省财政厅下达我县耕地保护与地力提升资金32万元，其中2020年6万元、2021年26万元。主要用于我县开展测土配方施肥农户调查、施肥指导，完成取土化验120个，田间试验8个，开展2个耕地质量与1个土壤墒情监测。

⑼农业资源与环境保护专项资金

2021年，省财政厅下达我县受污染耕地安全利用财政奖补资金32万元，农业资源与安全利用资金6万元，县财政下拨县级配套资金13万元，主要用于受污染耕地控制区农户补贴和农业环境定位监测。

⑽农作物种子安全专项资金

2021年省财政厅下达我县种质资源与种业发展资金35万元，主要用于种子市场安全监管和农作物品种生态适应性鉴定。

⑾两区划定项目

为全面贯彻落实国发〔2017〕24号 、农计发〔2017〕99号、农办计〔2018〕17号、湘政办发〔2018〕3号等文件精神，按照农办规〔2019〕30号、湘农联〔2019〕59号等文件要求，县农业农村局切实抓好了该项目实施，截止2020年1月20日，已全部完成了划定指标任务（水稻生产功能区25万亩、油菜籽生产保护区10.31万亩），并通过了县级自查和市级核查验收、数据库成果省级质检验收，且其数据成果已全部汇交到了农业农村部上图入库；同时，已完成了“两区”信息应用管理和数据库管理平台建设、18个乡镇级标识牌和1个县级标识牌规范化建设等任务；已完成该项目工程总量的100%。

⑿中央农村信息进村入户资金

2020、2021年省财政厅下达我县信息进村入户补助资金19万元，其中2020年11万元、2021年8万元，主要用于15个益农信息社建设；30位信息员培训；农产品产量、成本、物价调查，及时分析并报送信息。

⒀重点产业扶贫项目

根据《关于芷江侗族自治县2021年统筹整合使用财政涉农资金补充方案有关事项的通知》（芷委乡振组发〔2021〕24号）文件，我局负责实施2021年度省级重点产业项目。

⒁人畜粪便处理设施建设项目

根据《芷江侗族自治县2020年统筹整合使用财政涉农资金实施方案的通知》要求，我局负责实施2020年度农村户外人畜粪便处理设施建设项目。

⒂村级集体经济项目

根据《芷江侗族自治县2021年统筹整合使用财政涉农资金实施方案的通知》要求，县委组织部和我局共同实施村集体经济产业发展项目。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

专项资金的基本性质主要是用于农业生产及重点工作的专项经费，2021年农业发展专项资金共有2612.73万元,其主要用途及项目内容为：

⑴城乡建设用地增减挂钩项目0.77万元，主要用于开展2405.16亩新增耕地的耕地等级质量评定。

⑵病虫害控制项目59.23万元，主要用于开展草地贪夜蛾和水稻重大病虫疫情监测、大面积防控和统防统治；红火蚁监测普查、宣传培训、应急药剂采购；柑橘病虫害绿色防控技术示范与推广、柑橘黄龙病监测与防控等。

⑶防灾救灾项目44.75万元，主要用于补助农民种子、种苗、化肥、柴油等物资及因灾损失的农业设施。

⑷农业生产发展扶持资金196.38万元，主要用于新型农业经营主体贷款贴息和农产品产地冷藏保鲜设施建设。

⑸高标准农田建设项目641.35万元，主要用于在岩桥镇和公坪镇等2个乡镇8个行政村建设高标准农田2万亩。

⑹制种大县项目1170.82万元，主要用于我县制种基地基础设施建设、制种主体补助等。

⑺农村人居环境整治和美丽乡村创建57.2万元，主要用于三道坑镇五郎溪村、大树坳乡新庄村、水宽乡拾担村美丽乡村示范创建奖补。

⑻耕地保护与地力提升项目29.01万元，主要用于我县开展测土配方施肥农户调查、施肥指导，完成取土化验120个，田间试验8个，开展2个耕地质量与1个土壤墒情监测。

⑼农业资源与环境保护专项资金40.68万元，主要用于受污染耕地控制区农户补贴和农业环境定位监测。

⑽农作物种子安全专项资金0.54万元，主要用于种子市场安全监管和农作物品种生态适应性鉴定。

⑾两区划定项目15万元，主要用于完成水稻生产功能区25万亩、油菜籽生产保护区10.31万亩划定任务。

⑿中央农村信息进村入户资金16.53万元，主要用于15个益农信息社建设；30位信息员培训；农产品产量、成本、物价调查，及时分析并报送信息。

⒀重点产业扶贫项目100万元，主要用于2021年度省级重点产业项目建设。

⒁人畜粪便处理设施建设项目130.48万元，主要用于全县农村户外人畜粪便处理设施建设。

⒂村级集体经济项目110万元，主要用于发展村级集体经济。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

⑴城乡建设用地增减挂钩项目

总体目标：2019年度4个城乡建设用地增减挂项目的耕地质量等级评定所需现场调查、采样、检测分析和评审工作。

阶段性目标：检测分析土样50个。

⑵病虫害控制项目

总体目标：开展草地贪夜蛾和水稻重大病虫疫情监测、大面积防控和统防统治；红火蚁监测普查、宣传培训、应急药剂采购；柑橘病虫害绿色防控技术示范与推广、柑橘黄龙病监测与防控。

阶段性目标：开展重大病虫大面积防控30万亩，病虫监测、防治指导次数500人次以上，补贴专业化统防统治组织3个。

⑶防灾救灾项目

总体目标：补助农民种子、种苗、化肥、柴油等物资及因灾损失的农业设施。

阶段性目标：补助农民种子、种苗、化肥、柴油等物资及因灾损失的农业设施。

⑷农业生产发展扶持资金

总体目标：完成新型农业经营主体贷款贴息和农产品产地冷藏保鲜设施建设，完善农产品流通渠道，降低企业融资成本。

阶段性目标：完成新建通风库、冷藏库共计11座，总计库容32525立方米，用于果蔬仓储、冷藏保鲜。完成63家农业经营主体贷款贴息。

⑸高标准农田建设项目

总体目标：在岩桥镇和公坪镇等2个乡镇8个行政村建设高标准农田2万亩。

阶段性目标：在岩桥镇和公坪镇等2个乡镇8个行政村建设高标准农田2万亩。

⑹制种大县项目

总体目标：完成种子监管服务能力建设，实现县、乡、村种子基地网格管理与服务；种子日烘干能力60万公斤以上，机械化种子生产新技术应用与推广示范0.3万亩以上，制种面积3万亩以上，种子质量合格率在98%以上，实现年产值达8000万元以上、基地贫困户实现脱贫和稳定脱贫人口3000人以上；整合国土、水利等资金建设高标准制种基地1.7万亩。

阶段性目标：完成种子监管服务能力建设，实现县、乡、村种子基地网格管理与服务；种子日烘干能力60万公斤以上，机械化种子生产新技术应用与推广示范0.3万亩以上，制种面积3万亩以上，种子质量合格率在98%以上，实现年产值达8000万元以上、基地贫困户实现脱贫和稳定脱贫人口3000人以上；整合国土、水利等资金建设高标准制种基地1.7万亩。

⑺农村人居环境整治和美丽乡村创建

总体目标：完成三道坑镇五郎溪村、大树坳乡新庄村、水宽乡拾担村美丽乡村示范创建。

阶段性目标：完成三道坑镇五郎溪村、大树坳乡新庄村、水宽乡拾担村美丽乡村示范创建。

⑻耕地保护与地力提升项目

总体目标：开展测土配方施肥农户调查、施肥指导，完成取土化验120个，田间试验8个，开展2个耕地质量与1个土壤墒情监测。

阶段性目标：开展测土配方施肥农户调查、施肥指导，完成取土化验120个，田间试验8个，开展2个耕地质量与1个土壤墒情监测。

⑼农业资源与环境保护专项资金

总体目标：完成省厅认定的4.87万亩受污染耕地安全利用任务，开展农业环境定位监测网点建设，定期采集水样、土样和茶叶样品送检，系统监控农业生产活动对农业环境的影响，掌握农业面源污染变化动态与防治效果。开展外来物种监测预警。

阶段性目标：完成省厅认定的4.87万亩受污染耕地安全利用任务，开展农业环境定位监测网点建设，定期采集水样、土样和茶叶样品送检，系统监控农业生产活动对农业环境的影响，掌握农业面源污染变化动态与防治效果。开展外来物种监测预警。

⑽农作物种子安全专项资金

总体目标：生态适应性鉴定：对我省大面积推广的中稻品种进行生态适应性鉴定，鉴定评价其综合性状，评价其种性安全，为决定撤销审定、引种备案提供科学依据。种子市场安全监管：确保市场销售种子质量合格率100%.

阶段性目标：生态适应性鉴定：鉴定覆盖全省中稻品种区域的品种65个。种子市场安全监管：种子市场门店检查率100%，市场品种种子质量抽检率30%。

⑾两区划定项目

总体目标：完成水稻生产功能区25万亩、油菜籽生产保护区10.31万亩划定任务。

阶段性目标：完成水稻生产功能区25万亩、油菜籽生产保护区10.31万亩划定任务。

⑿中央农村信息进村入户资金

总体目标：完成15个益农信息社建设；30位信息员培训；农产品产量、成本、物价调查，及时分析并报送信息。

阶段性目标：完成15个益农信息社建设；30位信息员培训；农产品产量、成本、物价调查，及时分析并报送信息。

⒀重点产业扶贫项目

总体目标：完成高山刺葡萄生产加工基地建设、智慧农业生产基地标准化设施化机械花建设、柑桔仓储设施建设、柑橘产业标准标准化生产基地建设等重点产业项目建设。

阶段性目标：完成100亩高位滴灌葡萄基地建设，高位滴灌系统，葡萄酒发酵储存设备80个225L法国橡木桶，4个不锈钢发酵罐；智慧智能设施建设，水肥一体、轨道车建设；柑桔库房库体设施15m*25m*5m，土地平整675平方米，电力设施，场地硬化300平方米；芷江兴橙柑橘生产基地直播间建设，“两品一标”认证等品牌建设；采购<旧光一号>柑桔1万株，桔园挖梯150亩，修建机耕道1千米。

⒁人畜粪便处理设施建设项目

总体目标：完成全县各乡镇农村户外人畜粪便处理设施无害化改造,改善人居环境。

阶段性目标：完成全县各乡镇农村户外人畜粪便处理设施无害化改造,改善人居环境。

⒂村级集体经济项目

总体目标：完成罗旧镇浮莲塘村、牛牯坪乡牛牯坪村、三道坑镇牛皮寨村、水宽乡水宽村、土桥镇马田村、晓坪乡晓坪村、新店坪镇皇后滩村、新店坪镇新城坪村等8个村村级集体经济产业项目建设。

阶段性目标：完成罗旧镇浮莲塘村、牛牯坪乡牛牯坪村、三道坑镇牛皮寨村、水宽乡水宽村、土桥镇马田村、晓坪乡晓坪村、新店坪镇皇后滩村、新店坪镇新城坪村等8个村村级集体经济产业项目建设。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

⑴生态效益：

通过农业综合开发项目的实施，改善了农村人居环境，使乡村更美丽，环境更怡人。

⑵社会效益：

芷江是农业大县，通过农业专项实施，提高蔬菜市场供应量，规范农资生产经营秩序，改善农村人居环境，推进我县现代农业产业化经济的快速发展，社会效益十分显著。

⑶经济效益：

农业专项资金的启动，带动了全县农业生态和产业的发展，促进农民收入增长、农村人居环境改善、农村社会经济发展，推进我县现代农业产业化经济的快速发展。

二、绩效评价工作情况

为做好2021年专项绩效考核自评工作，我们主要采取了以下措施：

1、加强组织领导，明确工作责任。对财政资金绩效自评工作，我局领导高度重视，由分管财务的局领导主持召开了专门会议，将专项绩效自评工作落实到乡村产业发展与市场信息化股、农村社会事业与农田建设股、农业资源保护与利用股、土肥站、植保站、种子站、办公等相对应的部门，计财部门综合管理和汇总，做到一个项目一个项目的自评，层层抓落实。

2、抽调专门力量，认真做好自评。责任股室安排专门业务骨干人员，根据专项资金绩效评价共性指标内容，通过查阅资料、实地查看、报账支出等对每一项专项工作的完成情况、完成质量、预期产生的经济、社会、生态效益进行详细自评和分析。计财部门组织人员对本级农业专项资金管理、使用、预算执行以及存在的问题进行总结和评价分析，并对各股室提供的自评材料进行再次自评，以确保自评质量。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2021年，我局农业专项资金2612.73万元，资金已全部到位，并严格做到专款专用。

2、项目资金使用情况分析

⑴城乡建设用地增减挂钩项目支出0.77万元，主要用于开展2405.16亩新增耕地的耕地等级质量评定。

⑵病虫害控制项目支出59.23万元，主要用于开展草地贪夜蛾和水稻重大病虫疫情监测、大面积防控和统防统治；红火蚁监测普查、宣传培训、应急药剂采购；柑橘病虫害绿色防控技术示范与推广、柑橘黄龙病监测与防控等。

⑶防灾救灾项目44.75万元，主要用于补助农民种子、种苗、化肥、柴油等物资及因灾损失的农业设施。

⑷农业生产发展扶持资金196.38万元，主要用于新型农业经营主体贷款贴息和农产品产地冷藏保鲜设施建设。

⑸高标准农田建设项目支出641.35万元，主要用于在岩桥镇和公坪镇等2个乡镇8个行政村建设高标准农田2万亩。

⑹制种大县项目支出1170.82万元，主要用于我县制种基地基础设施建设、制种主体补助等。

⑺农村人居环境整治和美丽乡村创建支出57.2万元，主要用于三道坑镇五郎溪村、大树坳乡新庄村、水宽乡拾担村美丽乡村示范创建奖补。

⑻耕地保护与地力提升项目支出29.01万元，主要用于我县开展测土配方施肥农户调查、施肥指导，完成取土化验120个，田间试验8个，开展2个耕地质量与1个土壤墒情监测。

⑼农业资源与环境保护专项资金支出40.68万元，主要用于受污染耕地控制区农户补贴和农业环境定位监测。

⑽农作物种子安全专项资金支出0.54万元，主要用于种子市场安全监管和农作物品种生态适应性鉴定。

⑾两区划定项目支出15万元，主要用于完成水稻生产功能区25万亩、油菜籽生产保护区10.31万亩划定任务。

⑿中央农村信息进村入户资金支出16.53万元，主要用于15个益农信息社建设；30位信息员培训；农产品产量、成本、物价调查，及时分析并报送信息。

⒀重点产业扶贫项目支出100万元，主要用于2021年度省级重点产业项目建设。

⒁人畜粪便处理设施建设项目支出130.48万元，主要用于全县农村户外人畜粪便处理设施无害化改造。

⒂村级集体经济项目支出110万元，主要用于发展村级集体经济。

3、项目资金管理情况分析

对农业专项资金的管理与使用，坚持量入为出的原则，制定绩效目标，根据项目实施进展情况，合理安排项目资金使用，使项目资金达到最大的经济效益、生态效益和社会效益。专款专用，保证项目资金使用规范安全有保障，严格专项资金审批制度，不挪用、不拖欠、不截留、不滞留项目资金。会计信息质量真实，严格执行会计法等财经纪律，按照相关会计规则处理会计业务，真实反映项目资金管理使用的动态过程。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

项目全部按计划一步一步实施，并确保保质保量完成任务。在整个项目组织过程中，职责分工，形成合力：按照“谁用款、谁负责”的原则，将农业专项资金的立项、申报、拨付、使用等各环节落实到相关责任单位和股室，发挥各自职能，合力开展工作，确保资金安全和有效地使用。强化监管，发挥效益：严格执行“事前、事中、事后”监督，不走形式，切实加强单位的日常自查和监督检查，规范项目管理，完整保存项目资料，发现问题及时整改，分析原因，制定可行的措施，及时对项目进行验收。

2、项目管理情况分析

我单位专项工作已于2021年底完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

⑴项目成本（预算）控制情况

我局注重成本控制和成本规划，要求各项目股室严格按照有关财务制度，提升控制成本意识，用好用活项目资金，提高财政资金使用效益。

⑵项目成本（预算）节约情况

2021年下达的农业专项资金2612.73万元均使用规范合理，根据实际指标支出各项工作费用，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

2、项目的效率性分析

⑴项目的实施进度

2021年我局实施农业专项项目15个，除高标准农田建设和制种基地基础设施建设项目因农时影响为跨年项目外，其他项目实施期为1年，整体而言，项目实施情况良好，所有项目均已按时完成。因财政资金困难，资金未能及时拨付，如两区划定项目已于2020年1月完成，因财政资金紧张，未完成支付。

⑵项目完成质量

在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻中央、省委、市委、县委农村工作、经济工作等会议精神，坚持以乡村振兴战略为抓手，全面落实县委、县政府工作部署，农业农村工作取得了一定成效。通过努力，2021年，芷江被全国农业技术推广服务中心考评为农业农村部优秀农情基点县，芷江被中共湖南省委农村工作领导小组授予2020年度全省农村人居环境整治先进单位，被省委省政府明确为乡村振兴示范创建县；芷江被中共怀化市委实施乡村振兴战略领导小组授予2020年实施乡村振兴战略先进县。

3、项目的效益性分析

⑴项目预期目标完成程度

本单位2021年农业专项工作按期完成，各项绩效目标全部实现，具体如下：

①城乡建设用地增减挂钩项目完成2405.16亩新增耕地的耕地等级质量评定。

②病虫害控制项目完成重大病虫大面积防控30万亩，病虫监测、防治指导次数500人次以上，补贴专业化统防统治组织3个。

③防灾救灾项目完成24个村居，13个农业经营主体受灾补助。

④农业生产发展扶持资金完成新建通风库、冷藏库共计11座，总计库容32525立方米，用于果蔬仓储、冷藏保鲜。完成63家农业经营主体贷款贴息。

⑤高标准农田建设项目完成2万亩高标准农田建设任务。

⑥制种大县项目完成种子监管服务能力建设，实现县、乡、村种子基地网格管理与服务；种子日烘干能力60万公斤以上，机械化种子生产新技术应用与推广示范0.3万亩以上，制种面积3万亩以上，种子质量合格率在98%以上，实现年产值达8000万元以上、基地贫困户实现脱贫和稳定脱贫人口3000人以上；整合国土、水利等资金建设高标准制种基地1.7万亩。撬动民营资本投入1500万元。

⑦农村人居环境整治和美丽乡村创建项目完成三道坑镇五郎溪村、大树坳乡新庄村、水宽乡拾担村美丽乡村示范创建。

⑧耕地保护与地力提升项目测土配方施肥农户调查、施肥指导，完成取土化验120个，田间试验8个，开展2个耕地质量与1个土壤墒情监测。

⑨农业资源与环境保护专项资金完成省厅认定的4.87万亩受污染耕地安全利用任务，开展农业环境定位监测网点建设，定期采集水样、土样和茶叶样品送检，系统监控农业生产活动对农业环境的影响，掌握农业面源污染变化动态与防治效果。开展外来物种监测预警。

⑩农作物种子安全专项资金完成20批次种子质量抽检，覆盖全省中稻种子65个品种抽检任务。

⑪两区划定项目完成水稻生产功能区25万亩、油菜籽生产保护区10.31万亩划定任务。

⑫中央农村信息进村入户资金完成15个益农信息社建设；30位信息员培训；农产品产量、成本、物价调查，及时分析并报送信息。

⑬重点产业扶贫项目完成100亩高位滴灌葡萄基地建设，高位滴灌系统，葡萄酒发酵储存设备80个225L法国橡木桶，4个不锈钢发酵罐；智慧智能设施建设，水肥一体、轨道车建设；柑桔库房库体设施15m*25m*5m，土地平整675平方米，电力设施，场地硬化300平方米；芷江兴橙柑橘生产基地直播间建设，“两品一标”认证等品牌建设；采购<旧光一号>柑桔1万株，桔园挖梯150亩，修建机耕道1千米。

⑭人畜粪便处理设施建设项目完成全县各乡镇农村户外人畜粪便处理设施无害化改造,改善人居环境。

⑮村级集体经济项目完成罗旧镇浮莲塘村、牛牯坪乡牛牯坪村、三道坑镇牛皮寨村、水宽乡水宽村、土桥镇马田村、晓坪乡晓坪村、新店坪镇皇后滩村、新店坪镇新城坪村等8个村村级集体经济产业项目建设，提高村级组织服务能力。

⑵项目实施对经济和社会的影响

通过农业专项的实施，带动了全县农业生态和产业的发展，促进农民收入增长、农村人居环境改善、农村社会经济发展，推进我县现代农业产业化经济的快速发展。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析自评得分97分。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

⑴蔬菜是我县五大支柱产业之一,是农民脱贫致富的经济来源,应重视蔬菜产业,加大投入,保障蔬菜持续增产创收。

⑵农产品质量安全关乎广大人民群众的身体健康，关乎各级党委政府的公众形象，关乎社会的稳定安宁。农产品质量安全检测是确保农产品质量安全的重要措施和技术手段。因此，县财政需进一步加大农产品检测经费投入，适应我县农产品质量安全检测工作升级、任务加重的需要，保障检测工作正常开展。

⑶资金支付关系到项目推进，县财政需加大支付力度，确保项目顺利推进。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。