附件6：

专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 制种大县项目 |  | 负责人 及电话 | 彭凤兴17378045909 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 芷江侗族自治县农业农村局 |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  | 芷江侗族自治县农业农村局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 2000 | 1170.82 |  | 58.5% |  |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 省级资金 | 2000 | 1170.82 |  | 58.5% |  |
|  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、种子监管服务能力建设：实现县、乡、村种子基地网格管理与服务。2、制种产业主体能力建设：种子日烘干能力60万公斤以上，机械化种子生产新技术应用与推广示范0.3万亩以上，制种面积3万亩以上，种子质量合格率在98%以上，实现年产值达8000万元以上、基地贫困户实现脱贫和稳定脱贫人口3000人以上。3、基地生产能力提升建设：整合国土、水利等资金建设高标准制种基地1.7万亩.撬动民营资本投入1500万元。 |  |  |  | 全部达成预期指标 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 完成值 |  | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 全县制种基地面积 |  | ≧2万亩 | ≧2万亩 |  |  |
|  |  |  | 制种新技术推广面积 |  | ≧0.5万亩 | ≧0.5万亩 |  |  |
|  |  |  | 制种新技术培训 |  | ≧300人次 | ≧300人次 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本 |  | 2000万元 | 1170.82万元 |  | 因财政资金困难，资金未能及时拨付 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 通过项目实施，基地规模化集约化水平、标准化生产明显提高，机械化生产能力快速提升 |  | ≧50% | ≧50% |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益群众人口数 |  | ≧25970人 | ≧25970人 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善农业农村环境质量 |  | 长效 | 长效 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进农业可持续发展 |  | 长效 | 长效 |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | ≥95% |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |