**2021年农村义务教育学校食堂工作**

**人员经费绩效评价报告**

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发[2011]54号）、《湖南省农村义务教育学生营养改善计划国家试点县市实施方案》（湘政办发[2012]47号）等文件精神，地方政府要根据当地实际为农村学校食堂配备合格工作人员并妥善解决待遇和专业培训等问题。

（二）项目绩效目标，

通过发放农村义务教育学校食堂工作人员工作经费，解决部分工作人员工资待遇。完成2021年度农村义务教育学校食堂工作人员工作经费发放任务，确保学校食堂工作人员工资及时足额发放到位。

（三）项目实施情况，

2021年度，公坪学校、罗旧中学等40所农村学校10名食堂工作人员经费共计120000.00元全部发放到位，未出现截留、挤占、挪用等现象。资金发放、使用管理参照《芷江县财政统发农村中小学食堂工作人员工资专项资金管理办法》执行。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

更好的落实芷江县财政统发农村中小学食堂工作人员工资专项资金预算资金，将资金管理好、发放好、落实好，让学生最终得到实惠。

（二）绩效评价工作过程

通过每学期两次对学校食堂工作检查和对学生的调查，对食堂的经营和工作人员的工作情况进行评价，并了解所有经费发放情况。

三、项目主要绩效及评价

1、项目资金到位情况

2021年度，公坪学校、罗旧中学等40所农村学校10名食堂工作人员经费共计120000.00元全部已经拨付各校账户。

2、项目完成情况及收到的效果

所有人员经费均通过正规财务报账手续按月发放到位，全县农村40所中小学校食堂减轻了经济负担，解决了部分食堂工作人员工资经费，从侧面提高了食堂饭菜质量，学生得到了实惠，社会反响较好。

目前存在的困难：本次食堂工作人员工作经费分配按照88人分配，学校总学生数为19723人，工作人员与学生的比例为1:225，虽解决了学校食堂经营过程中的部分困难，但是远远不够，多数学校工作人员与学生比例需要按照1：100配置，而且现今工价较高，县财政对学校食堂工作人员工作经费发放标准过低，从业人员严重不足。

建议：目前提高工资标准，增加食堂从业人员配置数量，切实解决学校所面临的困难，让学校食堂让利于学生，提高学生用餐标准，让学生吃好，家长满意。

2022年06月10日



附件2

**2021年义务教育学校食堂工作人员经费**

**资金绩效目标自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 | | | 义务教育学校食堂工作人员经费 | | | 负责人及电话 | | 李培文　**17769425231** | | |
| 主管部门 | | | 芷江侗族自治县教育局 | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 芷江侗族自治县教育局 | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | 执行率（B／A） | |
| 年度资金总额 | | 12.00 | 12.00 | | | 100% | |
| 其中：中央补助 | |  |  | | |  | |
| 省级资金 | |  |  | | |  | |
| 市级资金 | |  |  | | |  | |
| 其他资金 | | 12.00 | 12.00 | | | 100% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 完成各项工作任务 | | | | | 保质保量完成各项工作任务 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | | | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | | 食堂工作人员数量 | | 10人 | 10人 | | |  |
| 学校所数 | | 8所 | 8所 | | |  |
| 补助月数 | | 12月 | 12月 | | |  |
| 质量指标 | | 保证工资到位率 | | 100% | 100% | | |  |
| 人员健康达标率 | | 100% | 100% | | |  |
| 时效指标 | | 资金到位及时率 | | 100% | 100% | | |  |
|  | |  |  | | |  |
| 成本指标 | | 预算成本 | | ≤12.00万元 | ≤12.00万元 | | |  |
| 每人每月标准 | | 1200元 | 1200元 | | |  |
|  | |  |  | | |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | | 资金足额到位 | | 足额 | 足额 | | |  |
| 社会效益指标 | | 解决学生伙食问题，提高学生营养摄入量。 | | 有所提高 | 有所提高 | | |  |
| 可持续影响指标 | | 促进社会和谐发展 | | 有所促进 | 有所促进 | | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 | | | | | | | | | | |