**2021年教师培训费专项资金**

**绩效评价报告**

**一、项目基本情况**

**（一）项目概况。**

据省教育厅《湖南省中小学教师信息技术应用能力提升工程实施规划》（湘教通〔2014〕311号）、《<怀化市中小学教师信息技术应用能力提升工程全员培训实施方案>的通知》(怀教办通〔2014〕83号）、《关于做好我市中小学教师信息技术应用能力提升工程全员培训与测试工作的通知》（怀教通〔2015〕7号）等文件精神，2021年我县年初预算安排教育系统教师培训专项资金329.80万元，用于对我县中小学教师进行相应培训，根据年初计划，全年共开展34期培训，培训人员达9004余人次，其中管理干部培训150人次，教师全员培训3000人次，专项培训5904人次，到2021年底，所有培训已全部结束，资金支出达到预期目标。

**（二）项目实施情况分析**，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

2021年教师培训专项资金329.80万于年初进入教育系统年初预算，并及时下指标到教育部门，根据县教师发展中心的培训计划，按时拨款到发展中心开展培训，满足培训的各种经费需要。资金的使用合理，根据每次培训的资金预算安排，严格执行预算，实行专款专用，资金管理到位。

**二、绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的。**

为进一步提高在职中小学教师的业务水平，加强教师信息化技术能力，以及使教育系统后备人才综合能力得到提升，县教师进修学校开展了35期培训，培训人员达9043人次，达到了预期的绩效目的。

**（二）绩效评价工作过程**，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

我县教师培训专项资金的使用，是在县教师发展中心相关人员的积极调研下，针对农村中小学教师急需培训的科目进行组织的，通过跟教育局分管领导的汇报，制定详细的培训计划，严格按计划有效的实施培训。

**三、项目主要绩效及评价结论**

我县教师培训专项资金绩效评价自评分为95分，所有计划内工作都圆满完成，各培训学员都得到了相应的提高，专项资金拨付及时，资金使用合理，管理到位。

**四、存在的问题**

1、各中小学教师各自的基础不同，对知识的掌握不同，在培训时针对性不强，培训内容有的适合，有的内容部分教师已全部掌握，没有培训的必要，以后在培训前要摸清培训学员的情况，进行有针对性的培训。

2、329.80万元培训专项经费不能满足我县中小学教师的培训需求。

**五、有关建议**

1、摸清每一位教师所需要培训的具体情况，进行有针对性的培训。

2、建议进一步加大教师培训专项经费的投入。

2022年06月06日



附件2

**2021年按职工工资总额1.5%计提培训专项**

**经费绩效目标自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 | | | 2021年按职工工资总额1.5%计提培训专项经费 | | | 负责人及电话 | | 蒋序卿　**13974596767** | | |
| 主管部门 | | | 芷江侗族自治县教师发展中心 | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 芷江侗族自治县教育局 | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | 执行率（B／A） | |
| 年度资金总额 | | 329.8 | 329.8 | | | 100% | |
| 其中：中央补助 | |  |  | | |  | |
| 省级资金 | |  |  | | |  | |
| 市级资金 | |  |  | | |  | |
| 其他资金 | | 329.8 | 329.8 | | | 100% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 完成各项工作任务 | | | | | 保质保量完成各项工作任务 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | | | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | | 培训班数 | | 75个 | ≤8200人 | | |  |
| 培训人次 | | ≤8000人次 | ≤11100人 | | |  |
|  | |  |  | | |  |
| 质量指标 | | 合格率 | | 100% | 100% | | |  |
| 完成率 | | 100% | 100% | | |  |
| 时效指标 | | 资金到位及时率 | | 100% | 100% | | |  |
|  | |  |  | | |  |
| 成本指标 | | 预算成本 | | ≤329.8万元 | ≤329.8万元 | | |  |
|  | |  |  | | |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | | 缓解受益学生家庭经济困难 | | 有所缓解 | 有所缓解 | | |  |
| 社会效益指标 | | 促进教育教学发展 | | 有所提高 | 有所提高 | | |  |
| 可持续影响指标 | | 教师专业素养提升、教学质量得以提升 | | 有所促障 | 有所促障 | | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 | | | | | | | | | | |