芷江县环境保护局2019年生态县创建专项资金

绩效自评报告

根据《芷江侗族自治县财政局关于认真做好2018年度财政支出项目绩效自评工作的通知》,我局认真开展了绩效评价，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

自2003年以来，我县立足县情，抢抓怀化市创建全国生态市工作契机，审时度势地提出了“生态立县”的战略目标，以实施《芷江侗族自治县生态县建设规划（2003-2020年）》（以下简称规划）工作任务为总体目标，经济和社会发展取得巨大进步，生态环境保护和建设取得显著成效，于2008年在怀化市率先通过国家级生态示范县建设验收，2011年环保部正式授牌命名，完成“示范县”命名后，我县立即启动了创建全国生态文明建设示范县工作，从而确保我县2021年前完成创建和授牌命名总体目标任务。生态文明建设示范县创建工作阶段性任务为分年度完成市政府与县政府签订的“目标管理责任书”下达和各项创建任务。

经过全县上下共同努力，我县经济综合实力显著提升、生态环境得到改善、环境污染得到有效控制、公众生态环境意识明显提高按照县委县政府“生态立县”的战略目标，把生态文明县创建工作贯穿于经济建设、城市化建设、城乡统筹发展等各个领域，不断推进生态文明体制改革。

2019年完成工作情况

一、日常工作

1、县委常委会和县人民政府常务会专题研究了全县生态创建和环境保护工作，成立了创建全国生态文明建设示范县工作领导小组，明确了全县创建工作任务。

2、及时向市“创建办”上报我县生态县创建工作计划，指标数据和动态信息，刊发工作简报12期。

3、对照 市“创建办”工作部署，我们开展了《生态文明建设示范县规划》编制，预计年底能全面通过评审并颁布实施，圆满完成了全年各项工作任务。

4、对应自保科和计划科的相关工作全面完成，按时上报各类任务报表，协助县农业农村局完成了畜禽养殖三区划定规划。

5、作为生态文明体制改革项目牵头单位，按照县“深改办”部署和要求，积极与其他成员单位协调，及时向县深改办报送计划、方案、进度、总结等。

6、配合全县、全局圆满完成了环保综合督察回头看工作任务。

二、系列创建工作

1、“生态文明建设示范县”工作。积极向政府汇报，经常务会同意，成立创建全国生态文明建设示范县工作领导小组（芷办发电[2019]17号），并下拨专项经费用《生态文明建设示范县规划》编制，目前已完成文本编制，准备征求各部门意见。

2、“行业创绿”工作。我县今年的任务为完成2014年-2015年已命名的市级绿色学校、医院、机关和小区的复核工作，目前已与部分单位进行了衔接联系，要求行业部门在年底之前完成任务，上报总结。作为省级文明单位，由我办牵头负责完成了2019年度复核工作，

3、“三品”认证工作。今年我县任务为完成市农业委下在年度工作任务。我局针对该项工作任务，与农业局沟通，该局已明确年终能圆满完成。

三、生态项目建设

1、农村环境综合整治工作

我县“十三五”期间农村环境综合整治整县推进项目重点村共134个，包括了全县84个扶贫村和“美丽乡村.幸福家园”重点示范村。2016年至2018年已全面完成100个村的整治工作任务。今年省环保厅和市环保局下达我县农村环境综合整治整县推进任务为34个重点村的整治。我县已基本完成该项目全部工程建设，34个村正在准备最终工程验收资料。

2、项目申报

2019年我县申报项目为蟒塘溪流域水污染防治项目和2019年农村环境综合整治项目，项目均已通过省厅评审，进入省厅项目库，其中农村环境综合整治项目已完成全部工程建设。

3、生态保护红线划定工作

芷江县为国家级重点生态功能区，县域面积2097.17平方公里，总人口38.23万人。根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（厅字〔2017〕2号）、环保部、国家发改委印发的《生态保护红线划定指南》（环办生态[2017]48号）和《湖南省生态保护红线划定技术方案》等文件精神，结合芷江实际，芷江县生态保护红线包括四个部分：生态功能重要区（水源涵养功能区、水土保持功能区、生物多样性维护区），生态敏感区脆弱区（水土流失敏感区、石漠化敏感区），国家级和省级禁止开发区（省级自然保护区、省级森林公园），其他特定区域（生态公益林）。最终，省红线划定小组确定我县生态保护红线划定总面积为507.47方公里，占国土面积比例为24.20%。2019年，按照国家、省相关文件要求，我县由自然资源局牵头负责，重新调整了全县生态保护红线区域和面积，已上报省自然资源厅，等待批复。

4、三道坑省级自然保护区的监管

一是加强对三道坑省级自然区的日常监管，配合省生态环境厅和市局先后二两次深入到现场进行专项检查，对“绿盾2019行动”遥感问题进行现场勘察，核实相关情况，并完成了整改销号；二是配合市环境监察支队对大唐华银西晃山风电场进行“回头看”，落实整改情况；三是配合县人民政府及相关部门对岩湾采石场进行了生态复绿，基本达到预期效果，完成了销号。

二、存在的问题

生态创建工作是一项需全社会各部门共同投入参与的系统工程，虽取一定的成绩，但在实施过程中存在着一些问题：一是思想认识仍较滞后，对生态县创建的内涵认识不清。二是经济总量相对偏小，生态经济基础仍较薄弱，对生态县建设方面的资金投入机制不健全，投入力度不够。三是生态环境现状不容乐观。四是资金和专业工作人员极度缺乏，工作开展难以得到保障。

三、建议

一是加大对生态建设的宣传投入力度，特别是对党政领导和部门负责人，必须提高认识和加强学习，积极投身到生态建设之中。二是加大对生态建设基础设施方面资金投入。三是根据市对县签订的创建工作目标责任书，生态创建经费必须逐年增加，建议在原基础上增加生态创建工作经费，并每年纳入财政预算。

怀化市生态环境局芷江分局

2020年9月7日

| 芷江侗族自治县生态县创建专项资金绩效评价指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：环保局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 评分 | 备注 |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 10 | 项目立项规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序设立1分，否则不记分； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求记1分，否则不记分； ③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等记1分，否则不记分。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策记1分，否则不记分； ②与项目实施单位或委托单位职责密切相关记1分，否则不记分； ③项目能促进事业发展所需要记1分，否则不记分； ④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平记1分，否则不记分。 | 4 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标记1分，否则不记分； ②目标能通过清晰、可衡量的指标值予以体现记1分，否则不记分； ③与项目年度任务数或计划数相对应记0.5分，否则不记分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配记0.5分，否则不记分。 | 3 |  |
|  |  | 资金落实 | 10 | 资金到位率 | 5 | 资金到位率＝（实际到位资金/计划投入资金）×100% | 资金足额到位记5分，未足额到位按比例计分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 到位及时率 | 5 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100% | 资金按时到位记5分，未按时按比例计分。 | 5 |  |
| 过程 | 30 | 业务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的业务管理制度记2.5分， 不制定不记分； ②业务管理制度合法、合规、完整记2.5分；不合法、不合规、不完整不记分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 遵守相关法律法规和业务管理规定记5分，否则不记分。 | 4 |  |
|  |  |  |  | 项目质量可控性 | 5 | 项目实施至位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①制定或有相应的项目质量要求或标准记2.5分，否则不记分； ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段记2.5分，否则不记分。 | 4 |  |
|  |  | 财务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法记2.5分，否则不记分； ②项目资金管理办法符合相关财务会计制定记2.5分，否则不记分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定记1分,否则不记分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续记1分,否则不记分； ③是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况;资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范(3分） | 4 |  |
|  |  |  |  | 财务监控有效性 | 5 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | ①已制定或具有相应的监控机制记2.5分，否则不记分； ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段记2.5分，否则不记分。 | 4 |  |
| 产出 | 24 | 项目产出 | 25 | 行业创绿工作 | 5 | 完成8所市级市级绿色学校、13个市级绿色机关、1家市级绿色医院的复核工作 | 达到绩效目标得4分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 三品认证工作 | 5 | 完成产地认证2个，均为柑桔，约1600亩；无公害产品认定1个，为桃的认证，约600吨；有机转换认证1个，为酒用葡萄，约480吨；绿色食品标志2个，1个为猕猴桃基地建设，约2000亩，1个为柑桔基地建设1100多亩 | 达到绩效目标得4分，没达到目标每增加一个百分点扣0.1分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 农村环境整治工作 | 5 | 完成了19个重点村的建设任务，完成19个集中式污水处理站建设，205套分散三格池+人工湿地处理系统，95个垃圾池建设 | 达到绩效目标得4分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 4 |  |
|  |  |  |  | 生态红线划定范围 | 5 | 我县最终上报生态保护红线划定总面积为575.13方公里，占国土面积比例为27.42%，目前等待批复。 | 达到绩效目标得4分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 生态环境治理项目申报 | 4 | 碧涌镇和冷水溪乡两个环境整治项目列入洪江市清江河流域水污染防治项目范围上报省重点项目库，并由B类升为A类；蟒塘溪流域水污染防治项目正在申报过程中；庆湾煤矿历史遗留问题项目已进入省重点项目库，并由B类升为A类。 | 达到绩效目标得4分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 4 |  |
| 效果 | 26 | 项目效益 | 25 | 经济效益 | 6 | 使生存环境可持续发展 | 100%为6分，每减少一个百分点扣0.2分。 | 6 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 | 6 | 全县生活环境质量良好， | 100%为6分，每减少一个百分点扣0.2分。 | 6 |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 6 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 为下一年创建情况提供分析 | 5 |  |
|  |  |  |  | 公众满意度 | 8 | 圆满完成各项创建任务 | 未完成一项任务（2分）；无有效投诉案例发生（2分） | 8 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 95 |  |