芷江侗族自治县公安局

2019年度拘留所专款绩效评价

报    告

- 一、项目基本情况

（一）项目概况

芷江侗族自治县公安局拘留所目前在编民警5人，协警6人，年预计拘留各类行政拘留、刑事拘留、司法拘留人员300名。

2019年初，县财政局预算安排资金20万元专门用于县公安局拘留所，专门解决拘留所经费不足问题。该项目属于延续性项目。项目起止时间为2019年1月1日－2019年12月31日。

本项目资金重点应用于拘留人员给养支出及教育转化工作支出，努力做到严格依法管理与尊重保障人权相结合；各种外在规章制度的约束与内心疏导相结合；教育改造与适应社会发展的能力培养相结合，让被拘留人员在教育转化中重生，在接受处罚中成长，在洗心革面中适应和谐。

（二）项目绩效目标

该项目资金全部用于拘留人员，具体目标有：1、年预计拘留人员300人；2、为拘留人员提供基本生活条件、医疗条件，他们营造一个适宜的改造环境，无人因拘留环境住院治疗；3、拘留执行完之后，拘留人员能够充分意识到自己的错误，教育转化率达100%。

（三）项目实施情况分析

1、资金到位及使用情况：该笔拘留所专款资金于2019年1月15日下达，由县财政局直接拨付给公安局20万元，资金到位率100%。

2、资金使用情况：截止到2019年度12月，该项目已列支20万元，使用率100%，无结转及结余。项目资金严格按照项目绩效目标支出，详细支出如下:

给养费13.9万元，水电费1.1万元，临时工工资1.8万元，办公费1万元，维修费0.5万元，印刷费1.35万元，其他支出0.35万元。

3、自该笔专款资金拨付给公安局之后，局领导非常重视此项目款的使用，指示全部用于拘留所的各项支出。县公安局作为项目的具体实施部门，专门成立由雷曙晖副局长为组长，警务保障室、局纪委督查部门负责人为成员的专项资金管理班子，为确保项目质量，各项采购、支出均符合《政府采购法》、《县公安局财务管理制度》的要求。目前该项目款已经全部由拘留所使用完毕，并附相关票据存档于会计凭证内。

三、综合评价情况及评价结论

县公安局根据《拘留所专款资金绩效评价指标》对拘留所专款资金进行了绩效评价，评价得分为90分。扣分原因是因未对拘留所拘留人员进行检查，财务人员未实地走访核实拘留所实际拘留人员。

总的来说，县公安局拘留所专款资金项目的业务管理及财务管理都比较优秀，项目产出与项目效益达到预基绩效目标，整个专款资金项目运行较好。

四、项目的效益性分析

（一）项目完成任务量

2019年度，我局拘留所共执行拘留359人（其中司法拘留25人），转刑事拘留14人，转强戒6人，停止执行1人。项目按照拘留人员的数量进行缓慢地消耗，上为每一个拘留人员都提供了物质保障。

（二）项目完成质量

1、从 “文明执法”实现和谐社会的价值方面来看，通过本项目的实施使管理更具人性化，能够加快违法者转变世界观，从而达到思想上和行为上的根本转变。

2、本项目的实施，能够更牢固树立“以人为本”的意识，加强对被拘留人员的教育矫治，减少社会对抗，缓解社会矛盾。拘留所是违法人员的聚集地，也是聚集和体现社会矛盾的场所，在确保拘所安全的同时，也必须做好被拘留人员的教育转化、心灵矫治工作，帮助他们树立起自尊自信、理性平和、积极向上的心态，降低他们回归社会后重新违法犯罪的机率。

3、本项紧紧围绕公安中心工作展开，能够更加充分发挥拘留所的职能优势，是拘留所积极参与社会主义和谐社会建设的最佳着力点、结合点和突破点。

五、存在的问题

1、拘留所由于未搬迁至新地址，办公及拘留场所较陈旧，维修支出较大。维修费的支出由县局经费支出，未列入专项经费。

2、拘留所由于即将搬迁至新办公地址，所以现拘留所存在设备老旧，基础设施较差的实际问题，存在犯罪嫌疑人脱管的可能性，这些都给拘留所管理增加不少难度。

六、有关建议

由于拘留所的工作是一项长期的、复杂的工程，必须长期坚持不懈。所以此专项资金的拨付一方面显示了县政府对拘留工作的重视，另一方面也显现出该专项资金对公安工作的重要性，希望此专项资金能一直延续，为构建和谐社会添砖加瓦。

芷江侗族自治县公安局

二〇二〇年八月二十八日

| 芷江侗族自治县公安局拘留所专款资金绩效评价指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：芷江公安局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值. | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 评分 |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 10 | 项目立项规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序设立1分，否则不记分； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求记1分，否则不记分； ③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等记1分，否则不记分。 | 3 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策记1分，否则不记分②与项目实施单位或委托单位职责密切相关记1分，否则不记分； ③项目能促进事业发展所需要记1分，否则不记分； ④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平记1分，否则不记分。 | 4 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标记1分，否则不记分； ②目标能通过清晰、可衡量的指标值予以体现记1分，否则不记分； ③与项目年度任务数或计划数相对应记0.5分，否则不记分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配记0.5分，否则不记分。 | 3 |
|  |  | 资金落实 | 10 | 资金到位率 | 5 | 资金到位率＝（实际到位资金/计划投入资金）×100% | 资金足额到位记5分，未足额到位按比例计分。 | 5 |
|  |  |  |  | 到位及时率 | 5 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100% | 资金按时到位记5分，未按时按比例计分。 | 5 |
| 过程 | 30 | 业务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的业务管理制度记2.5分， 不制定不记分； ②业务管理制度合法、合规、完整记2.5分；不合法、不合规、不完整不记分。 | 2.5 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 遵守相关法律法规和业务管理规定记5分，否则不记分。 | 5 |
|  |  |  |  | 项目质量可控性 | 5 | 项目实施至位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①制定或有相应的项目质量要求或标准记2.5分，否则不记分； ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段记2.5分，否则不记分。 | 2.5 |
|  |  | 财务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法记2.5分，否则不记分； ②项目资金管理办法符合相关财务会计制定记2.5分，否则不记分。 | 2.5 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定记1分,否则不记分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续记1分,否则不记分； ③项目的重大开支经过评估认证记1分,否则不记分； ④符合项目预算批复或合同规定的用途记1分,否则不记分； | 5 |
|  |  |  |  | 财务监控有效性 | 5 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | ①已制定或具有相应的监控机制记2.5分，否则不记分； ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段记2.5分，否则不记分。 | 2.5 |
| 产出 | 20 | 项目产出 | 20 | 预计年度拘留300人 | 7 | 拘留完成率＝（实际拘留人数/预计拘留人数）×100% | 达到绩效目标得7分 | 7 |
|  |  |  |  | 为拘留人员提供基本生活条件、医疗条件 | 7 | 有拘留人员因拘留导致生病住院扣1分 | 达到绩效目标得7分 | 7 |
|  |  |  |  | 拘留人员教育转化率达100% | 6 | 能够深刻认识到自己的错误，少一人扣一分 | 达到绩效目标得6分 | 6 |
| 效果 | 30 | 项目效益 | 30 | 预计年度拘留300人 | 10 | 全年拘留人员359名，超过预计人员。 | 100%以上为10分 | 10 |
|  |  |  |  | 为拘留人员提供基本生活条件、医疗条件 | 10 | 全年为拘留人员359名拘留人员提供必要的生活条件、医疗条件，服务率为100%。 | 100%为10分 | 10 |
|  |  |  |  | 拘留人员教育转化率达100% | 10 | 能够深刻认识到自己的错误，转化率达100%。 | 100%为10分 | 10 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 90 |