芷江县2019年度农村危房改造专项资金  
绩效评价报告

**一、项目概况**

2019年度为巩固脱贫成效，有力有序推进农村危房改造，我县对鉴定为CD级危房，且经过信息比对符合农村危房改造条件的4类重点对象及非4类重点对象“应改尽改”确保危房中不住人，解决困难群众最基本的住房安全问题。

**二、项目资金到位情况**

2019年度涉农整合资金、县级配套资金共860.2万元，资金到位率100%。

**三、项目资金使用管理**

严格执行湖南省财政厅、湖南省住房城乡建设厅关于转发《中央财政农村危房改造补助资金管理办法》的通知(湘财社[2017]13号)文件规定：“按照精准扶贫要求，中央和省级农村危房改造补助资金只能用于解决建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭四类重点对象的基础住房安全问题，不得用于非四类重点对象的危房改造。市县可以根据自身情况，自筹资金用于非四类重点对象的危房改造”。2019年我县扶贫整合资金用于建档立卡贫困户的农村危房改造项目；低保户、农村放养特困户、贫困残疾人家庭、一般户补助资金由县级财政配套资金解决。补助资金严禁截留、 挤占挪用； 危改工程竣工, 经验收合格后由县财政通过“一卡通”发放给危改户或代建方账号。严格资金补助标准，实施差异化补助标准，根据农户贫困类型实施差异化补助，补助标准10000元至50000元不等。

**四、项目组织管理**

搞好项目组织管理工作，是落实农村危房改造工作的重要环节，主要措施：

一是做好宣传发动、民主评议危改对象。严格执行农户自愿申请、村民会议或村民代表会议民主评议（公示）、镇级审核（公示）、县级审批（公示）的程序进行对象确定，建立台账，坚决杜绝关系户、权利户，把好对象入口关。评审结果张榜公布，并拍照存档，公开、公平、公正确定危改对象。

二是制定措施，落实责任。制定了《芷江侗族自治县2019年农村危房改造实施方案》并报请县人民政府批准下发乡镇实施，及时将农村危房改造任务分解至各乡镇，建立了“领导班子包片、乡镇干部包村、村干部包户”的工作机制，形成“一级抓一级，层层抓落实”的责任体制。

三是加强档案信息的建立与管理。严格实行一户一档、批准一户、建档一户。各乡镇农户纸质档案资料齐全，基本做到有档案表、农户申请表、审核审批表、公示、协议、身份证复印件、户口薄复印件、残疾证复印件、低保证复印件、一卡通账户复印件，房屋安全鉴定表、竣工验收报告表等证明材料，建立健全农户纸质档案表信息录入制度，确保农户档案及时、全面、真实、完整、准确录入系统。

**五、项目实施情况**

2019年度完成建档立卡贫困户农村危房改造133户、农村分散供养特困人员59户、低保户63户、残疾人家庭20户、一般户186户，共计461户的农村危房改造项目。

**五、项目效益性**

实施农村危房改造可以解决部分就业问题，改善农村居住环境，带动农村经济发展。在实施农村危房改造工程中，整合部门项目使村容村貌得到改善，完善农村基础设施，保护传统村落；农村危房改造助推精准扶贫，改善民生的主要举措，使困难群众能住上安全、经济、适用的基本住房。

芷江侗族自治县住房和城乡建设局

2020年7月16日