芷江侗族自治县卫生和计划生育局2018年

基本公共卫生服务资金绩效自评报告

一、项目基本情况

我县地处边远贫困山区，卫生资源相对贫乏，全县区域面积2099平方公里，辖18个建制乡镇，206个行政村，常住人口34.68万人，设置18所建制乡镇卫生院，10所非建制卫生院，244所村卫生室。我县基本公共卫生服务项目自2009年实施以来，严格执行《国家基本公共卫生服务规范》（第三版），认真贯彻落实各级文件精神，我县的基本公共卫生服务工作有序开展，取得了一定的成绩。国家基本公共卫生服务共有12类管理，包括居民健康档案，健康教育，预防接种，0－6岁儿童健康管理，孕产妇健康管理，65岁以上老年人健康管理，高血压、糖尿病等慢性病患者健康管理，严重精神障碍患者管理，肺结核患者健康管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，卫生计生监督协管，中医药健康管理服务。

二、项目的绩效目标

实施国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务逐步均等化，有效控制疾病流行，提高居民对公共卫生服务的可及性，逐步缩小城乡差异，改善居民健康状况，促进社会和谐。

三、项目的完成情况

1、居民健康档案管理。我县以妇女、儿童、老年人、慢性病人、严重精神障碍、肺结核患者等人群为重点，在自愿的基础上，通过上门随访服务等形式，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案，截止2018年12月底已为344721人建立了居民健康档案，2018年年度进行维护管理、有动态更新记录的健康档案数约93781份。

2、健康教育工作。针对健康素养基本知识和技能、及辖区重点健康问题等内容，各基层医疗卫生机构为农村居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动。2018年共开展健康讲座784场次，受教人数19388人次；更新健康教育专栏1146次；播放音像资料种类261种，播放9995次，播放时长74302小时；开展咨询活动347次，受教人数14917人；全年共发放宣传资料425种106826份。

3、预防接种服务。为适龄儿童免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗，发现、报告预防接种中的疑似异常反应，并协助调查处理国家基本公共卫生服务项目预防接种工作的重点任务。2018年全县共建立儿童接种卡28198人，卡介苗接种3379人，乙肝疫苗接种3356人，脊灰疫苗第一次接种3412人，甲肝疫苗接种 3757人，含麻疹成分的疫苗接种3419人，百白破疫苗接种3301人，乙脑疫苗3356人，流脑疫苗3486人。通过接种使个体产生自动或被动免疫力，保护个体和人群不受病原因子的感染和发病，起到消除或消灭所针对的传染病的目的。

4、传染病及突发公共卫生事件报告和处理。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫点处理，2018年12月查出传染病169例，所有传染病报告卡网络报告率100%。
    5、孕产妇保健和儿童健康管理。截止2018年12月31日，全县活产数3742人，孕13周之前建册并进行第一次产前建册的产妇人数3539人，早孕建册率为94.58%，产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇人数3596人，产后访视率为96.1%，新生儿访视数3643人，新生儿访视率97.35%，0-6岁儿童健康管理率95.8%。

6、老年人健康管理。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导是老年人健康管理的主要内容。在居民健康建档的一开始，我们就将老年人作为了重点人群来进行健康服务与管理。2018年12月底止，全县老年人健康管理27732人，健康管理率63.41%。

7、慢性病管理。慢性病患者健康管理主要是针对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导，对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。2018年12月止，全县已管理的高血压患者12898人，规范管理10702人，规范管理率82.97%；已管理的2型糖尿病患者3992人，规范管理3467人，规范管理率86.85%。

8、严重精神障碍患者健康管理。严重精神障碍患者管理的主要任务是对辖区内严重精神障碍患者进行登记管理，在专业机构指导下对在家居住的严重精神障碍患者进行治疗随访和康复指导。截止2018年12月31日，辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数1491人，按规范要求进行管理1474人，规范管理率98.86%。

9、卫生计生监督协管。2018年全县各乡镇卫生计生监督写个发现的事件或线索47次，报告的事件或线索次数47次，协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查1990次。

10、中医药健康管理。2018年我县65岁及常住居民43733人，接受中医药健康管理服务的65岁及以上老年人数25574人，管理率58.48%；0-36个月儿童数14966人，接受中医药健康管理的0-36个月儿童数10884人，管理率72.72%。

11、肺结核病患者健康管理。全县结核病患者建档252人，全部进行了督导管理。

四、资金使用情况及管理

2018年年财政共拨给卫生局基本公共卫生服务专项资金1624.6万元，其中中央、省1311万元，县级313.6万元。

2018年基本公共卫生服务支出万1948.58元。其中：人员经费1129.93万元（公卫人员工资、乡村医生公共卫生服务补助费等），占总支出的 86.2%；卫生材料支出76.29万元，占总支出的 5.8%;其他公用经费104.78万元（办公费、印刷费、交通费、劳务费等），占总支出8 %。

五、项目组织实施情况

（一）加强领导，健全机构，确保项目工作顺利开展。

1、为了加强我县基本公共卫生服务项目的领导，确保实现项目预期工作目标，县卫计局将基本公共卫生服务项目工作纳入我县卫生计生年度目标考核，成立了以局长为组长，公卫股和各专业指导机构的主要负责人的基本公共卫生服务项目工作领导小组，把基本公共卫生服务项目工作作为重点来抓，与各项目实施单位签订了目标责任书。各项目实施单位也相应成立了领导小组，制定了切合实际的实施方案，安排了专门的办公场所，配备必要的设备设施，保证我县基本公共卫生服务有序开展。

2、县卫计局联合县财政局制定并印发了《芷江侗族自治县2017年基本公共卫生服务项目实施方案》的通知（芷卫[2017]62号）、《关于印发（芷江侗族自治县基本公共卫生服务项目专项资金管理制度）的通知》（芷卫[2017]60号）、《关于调整基本公共卫生服务项目工作领导小组、专家技术指导小组、考核专家组成员的通知》（芷卫[2017]57号）、《关于调整芷江基本公共卫生服务项目工作领导小组和职责分工的通知》等文件，明确了相关职能部门的工作职责和疏通了工作思路。

（二）完善制度，严格考核，促进项目工作规范运行。

1、加强对项目业务培训，定期召开了促进基本公共卫生服务项目均等化调度会、培训会，强化责任目标，落实整改措施。2017年共计培训14次，对各项目实施单位的基层卫技人员进行系统全面培训，通过培训，使其能掌握基本公共卫生服务项目内容，为规范实施基本公共卫生服务项目奠定了良好的基础。

2、加强项目督导考核，制定项目督导考核标准，联合县财政局进行定期督导考核，对督导考核发现的问题及时予以纠正，以促进项目运行规范化，全年共计督导考核4次，实行考核结果与补助资金挂钩，对考核未合格的实施单位扣减经费，优秀的给予奖励，奖罚分明，充分调动基本医疗机构实施项目工作的积极性和主动性，提高了项目资金的使用效率和项目工作质量。

六、存在的问题

1、组织功能发挥不到位。三级基本公共卫生管理和服务网络虽然已经基本建成，但仍然没有充分发挥相应的功能作用，特别是个别项目单位对基本公共卫生工作依然认识不到位，工作配合不够，在一定程度上影响了工作质量。 
   2、措施不够扎实。各基层医疗卫生机构虽然都比较积极地开展了基本公共卫生工作，但也发现个别单位的工作流于形式，没有结合自身实际制定出切实有效的实施方案、考核方案，对村卫生室的指导力度不够，部分项目单位的管理指导人员业务水平不高，很难起到有效的指导和督导作用。

3、服务能力有待提高。由于我县乡村两级医疗卫生服务机构专业技术人员缺乏，人员欠稳定，大多数卫生院只有数名执业医师，检验、影像等功能科室人员更是短缺，不少单位由无证临时人员承担，大多数村卫生所只有一名乡村医生，且年龄老化，文化层次不高，远远不能适应当前繁重的基本公共卫生服务任务，如重点人群随访、信息电子录入等。

- 工作力度有待加强。个别医生的业务知识不够全面，工作消极被动，责任心不强，缺乏主动上门意识。主要表现在：一是慢性病的筛查开展不到位，已经发现的慢性病人虽已建立了健康档案，但符合要求的合格档案的比率不高，内容不完整，记录不真实等情况依然较为普遍，对慢性病的随访和管理流于形式。二是老年人健康管理虽然和居民健康建档同步进行了，但是，登记不详细，管理不到位；三是健康教育讲座的次数不够，宣传栏没有及时更新，健康教育内容和形式单一，资料整理不全；四是儿保、妇保工作运行缓慢。孕产妇管理率偏低，儿童保健和叶酸发放不到位。

5、流动外出人员数量大、流动频繁，尤其是儿童、孕产妇，造成健康管理服务难度大，城镇社区人口多，流动人员多，居所变动频繁，卫生管理服务人员严重欠缺，社区重点人群健康管理服务难度相当大。

七、意见和建议

对存在问题抓紧进行整改，加强公共卫生人员培训，提高公共卫生人员服务能力和水平，加强基本公共卫生服务项目宣传教育，提高广大人民群众参与项目工作积极性和主动性。强化考核措施，落实工作责任，建立公共卫生服务逐级考核评估机制，对承担基本公共卫生服务任务的各级基层医疗卫生机构进行考核评估，乡镇卫生院对村卫生室每半年组织考核一次，县卫计局对乡镇卫生院每半年考核一次，并对村卫生室进行抽检复核。把基本公共卫生服务项目工作纳入每年度卫生综合目标考核的一项重要内容进行考核，并实行“一票否决”，确保基本公共卫生服务项目的各项工作落到实处。进一步加强经费管理，确保合理使用，在项目经费管理使用时坚持“突出难点、兼顾重点、统筹分配”和“做多少事给多少钱”的原则；二是实行专帐专户管理项目资金，确保项目资金专款专用，县会计核算中心集中管理核算，有效防止和杜绝了违规现象发生；三是建立既符合实际又兼顾公平的量化、数化、硬化的考核指标，严格绩效考核，严格项目资金拨付程序，确保按项目实施进度和考核挂钩相结合的方式拨付基本公共卫生服务项目补助资金；四是加强检查督导，防止违规现象发生，县财政局、卫计局对项目实施单位的资金管理及使用情况进行检查督导，确保全县基本公共卫生服务项目的顺利实施。

芷江侗族自治县卫生健康局

2019年5月24日

芷江县基本公共卫生服务补助资金绩效评价指标

填报单位：芷江侗族自治县卫生健康局

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 10 | 项目立项规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序设立1分，否则不记分； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求记1分，否则不记分； ③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等记1分，否则不记分。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策记1分，否则不记分； ②与项目实施单位或委托单位职责密切相关记1分，否则不记分； ③项目能促进事业发展所需要记1分，否则不记分； ④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平记1分，否则不记分。 | 4 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标记1分，否则不记分； ②目标能通过清晰、可衡量的指标值予以体现记1分，否则不记分； ③与项目年度任务数或计划数相对应记0.5分，否则不记分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配记0.5分，否则不记分。 | 3 |  |
|  |  | 资金落实 | 10 | 资金到位率 | 5 | 资金到位率＝（实际到位资金/计划投入资金）×100% | 资金足额到位记5分，未足额到位按比例计分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 到位及时率 | 5 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100% | 资金按时到位记5分，未按时按比例计分。 | 5 |  |
| 过程 | 30 | 业务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的业务管理制度记2.5分， 不制定不记分； ②业务管理制度合法、合规、完整记2.5分；不合法、不合规、不完整不记分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 遵守相关法律法规和业务管理规定记5分，否则不记分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 项目质量可控性 | 5 | 项目实施至位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①制定或有相应的项目质量要求或标准记2.5分，否则不记分； ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段记2.5分，否则不记分。 | 5 |  |
|  |  | 财务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法记2.5分，否则不记分； ②项目资金管理办法符合相关财务会计制定记2.5分，否则不记分。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定记1分,否则不记分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续记1分,否则不记分； ③是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况;资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范(3分） | 5 |  |
|  |  |  |  | 财务监控有效性 | 5 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | ①已制定或具有相应的监控机制记2.5分，否则不记分； ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段记2.5分，否则不记分。 | 3 |  |
| 产出 | 24 | 项目产出 | 25 | 居民健康档案建立率 | 3 | 完成居民健康档案达80%以上、使用率达60%以上。健康教育覆盖率达100% | 达到绩效目标得3分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | 3 | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在95%以上 | 达到绩效目标得3分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 65岁老年人健康管理率 | 3 | 65岁老年人健康管理率达70%以上 | 达到绩效目标得3分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 高血压、糖尿病管理率 | 3 | 高血压、糖尿病管理率达40%以上 | 达到绩效目标得3分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 重性精神病管理率 | 3 | 重性精神病管理率达80%以上 | 达到绩效目标得3分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 结核病管理率 | 3 | 结核病管理率达90%以上 | 达到绩效目标得3分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 中医药服务人群覆盖率 | 3 | 中医药服务人群覆盖率保持在40%以上 | 达到绩效目标得3分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 卫生监督协管服务率 | 3 | 卫生监督协管服务达100% | 达到绩效目标得3分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 传染病及突发公共卫生事件报告率 | 3 | 传染病及突发公共卫生事件报告率达100% | 达到绩效目标得3分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 3 |  |
| 效果 | 26 | 项目效益 | 25 | 经济效益 | 5 | 是否真正在一定程度上减轻了农民的看病成本（结合调查问卷） | 100%为5分，每减少一个百分点扣0.2分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 | 5 | 农民看病积极性和健康防范意识提高，农民健康状况改善，农村医疗条件改善等（结合调查问卷） | 100%为5分，每减少一个百分点扣0.2分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 5 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 结合调查问卷了解农民继续参合意愿、参合增长率计算评分，继续参合意愿＝调查样本中愿意继续参合对象/被调查对象总量*100%（3分），参合增长率＝（本年参合率-上年参合率）/上年参合率*100%（2分）。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 公众满意度 | 8 | 受益群体政策知晓度（问卷调查）受益群体对公卫补助工作的满意度（问卷调查）是否有效投诉案例 | 受益群体政策知晓度＝知晓对象/被调查对象*100%（3分）；受益群体对新农合医疗补助工作的满意度＝满意对象/被调查对象*100%（3分）；无有效投诉案例发生（2分） | 8 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 96 |  |