附件5

基本药物制度补助资金绩效评价共性指标表

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标 |  |  |  |  |  |
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 6 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 6 |
|  |  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  |  | ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； |  |
|  |  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  |  | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
|  |  |  |  |  | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； |  |
|  |  |  |  |  | ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  |  | ④项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
|  |  |  |  |  | ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
|  |  |  |  |  | ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 3 |
|  |  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 到位及时率 | 3 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 3 |
|  |  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 5 |
|  |  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |  |
|  |  |  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 5 |
|  |  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
|  |  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; |  |
|  |  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |  |
| 过程 | 业务管理 | 项目质量可控性 | 5 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： | 5 |
|  |  |  |  |  | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |  |
|  |  |  |  |  | ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： | 5 |
|  |  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |  |
|  |  |  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 5 |
|  |  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  |  | ③项目的重大开支是否经过评估认证； |  |
|  |  |  |  |  | ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  |  | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  |  | 财务监控有效性 | 5 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： | 5 |
|  |  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
|  |  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |  |
| 产出 | 项目产出 | 实际完成率 | 5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 5 |
|  |  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 |  |
|  |  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  | 完成及时率 | 5 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 | 5 |
|  |  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |  |
|  |  |  |  |  | 计划完成时间：桉照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 质量达标率 | 5 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 | 5 |
|  |  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |  |
|  |  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  |  | 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 | 5 |
|  |  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |
|  |  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 6 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 医疗成本降低 | 6 |
|  |  | 社会效益 | 6 | 项目实施对社会发展带来的直接或间接影响情况。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 基层医疗水平明显提高 | 6 |
|  |  | 生态效益 | 6 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 生态环境明显改善 | 6 |
|  |  | 可持续影响 | 6 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 长效减轻老百姓负担 | 6 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 人员满意度≥95% | 6 |

附件6：

专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 基本药物制度补助资金 |  | 负责人 及电话 | 欧可忠 15974003218 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 湖南省怀化市卫生健康委 |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  | 湖南省芷江侗族自治县卫生健康局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 535.1 | 535.1 |  | 100% |  |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 327.1 | 327.1 |  | 100% |  |
|  |  |  | 省级资金 | 208 | 208 |  | 100% |  |
|  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 |  |  |  | 1.全县所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，综合改革顺利进行。 2.全县所有村卫生室给予了国家基本药物补助，村卫生室全部实施了国家基本药物制度。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 完成值 |  | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 乡镇卫生院 |  | 28家 | 28家 |  |  |
|  |  |  | 行政村卫生室 |  | 197个 | 197个 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 乡镇卫生院基本药物制度覆盖率 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  |  | 村卫生室基本药物制度覆盖率 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 基本药物制度实施开始时间 |  | 2011年之前 | 2021年12月31日 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 药品零差率销售 |  | 中长期 | 中长期 |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 基层医务人员及乡村医生收入 |  | 保持稳定 | 保持稳定 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 降低老百姓用药负担 |  | 逐步减轻 | 逐步减轻 |  |  |
|  |  |  | 保障基层医务人员及乡村医生待遇 |  | 保持稳定 | 保持稳定 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 |  | 中长期 | 中长期 |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府办基层医疗卫生机构、村卫生室对实施国家基本药物制度满意度 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7

2021年度基本药物制度补助专项资金

绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年  月  日

（此页为封面）

2021年度芷江县国家基本药物制度补助

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

我县政府办医疗机构县直医疗机构4家，乡镇卫生院28家，行政村卫生室197家，已全部实施国家基本药物制度，实施基本药物制度覆盖率为100%。2021年我县收到基层卫生医院机构和村卫生室基本药物制度补助资金535.1万元，其中中央省级补助资金327.1万元，省级配套资金208万元；全年预算数为535.1万元，执行数为535.1万元，用于基层卫生医院机构和村卫生室实施基本药物制度的补助资金。

根据上级文件精神，我县于2010年1月31日起在全县28个乡镇卫生院实施基本药物制度，实行药品零差率销售，于2012年3月1日起，在全县村卫生室实施基本药物制度，实行药品零差率销售。基层医疗卫生机构实施基本药物制度后，在县委、县人民政府的正确领导下，在上级业务主管部门的指导下，坚持“保基本、强基层、建机制”的医改基本原则，全县28个乡镇卫生院坚持全面配备基本药物、网上采购、零差率销售，在保证药品质量、降低群众医药负担、引导合理用药等方面取得了很大的成效。国家基本药物制度专项补助资金是中央和省级财政为支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革而设立的专项补助资金。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标：该项目绩效总目标为巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和要按照保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式。

2.项目绩效阶段性目标：现阶段的目标为弥补2021年度实施基本药物制度后药品零利率销售所减少的药品利润，降低老百姓的就医成本。根据《湖南省财政厅关于提前下达2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度中央财政补助资金预算指标的通知》（湘财预【2020】400号）《湖南省财政厅关于下达实施基本药物制度中央和省级财政补助资金的通知》（湘财预【2021】129号）等文件要求，2021年中央拨付给我县的基药物制度零差率补助资金为327.1万元。

二、绩效评价工作情况

1.前期准备。了解总体情况，协调各项目单位做好评价准备和配合工作，拟定具体评价方案，做好工作计划和收集资料清单等准备工作。

2.组织实施。收集相关基础资料，依据芷江县2021年度基层卫生院实施国家基本药物制度补助资金年终考核细则对相关资料进行核实分析，对会计核算资料进行必要抽查，并与相关人员座谈，了解所有与评价工作相关的信息。

3.分析评价。评价工作小组依据收集的基础资料和现场评价情况进行汇总分析，将项目支出后的实际状况与绩效目标进行对比，从项目的投入、过程、产出和效果四项评价指标进行量化和具体分析，在此基础上起草本项目绩效评价初稿，并征询项目承担单位意见，达成共识，作出必要修改后形成绩效评价。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。2021年我县收到基层卫生医院机构和村卫生室基本药物制度补助资金535.1万元在2022年1月1日前拨付到位。

（二）项目实施情况分析

(1)项目组织情况分析：卫生健康局药政股牵头对乡镇卫生院的基本药物实施情况进行考核一年一次。

(2)项目管理情况分析：基层卫生院实施药品零利润以后，全部配备和使用国家基本药物和增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台采购，要求优先使用基本药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析。2021年我县收到基层卫生医院机构和村卫生室基本药物制度补助资金535.1万元，其中中央省级补助资金327.1万元，省级配套资金208万元；全年预算数为535.1万元，执行数为535.1万元。专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

2.项目的效率性分析。2021年度该项目配套资金525.1万元在2022年1月1日前拨付到位。

（三）项目的效益性分析

1.项目预期目标完成程度：2021年度该项目配套资金已按照预期目标完成。

2.项目实施对经济和社会的影响。基本药物制度专项补助资金实施以来，基层医疗水平明显提高，降低了老百姓用药负担，保障了基层医务人员及乡村医生待遇。

四、综合评价情况及评价结论

基层医疗机构实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，芷江县100%行政村已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，卫健局领导高度重视，设立了专门业务股室，全面负责全县国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。

五、绩效评价结果应用建议

一是强化管理，定期培训考核。二是继续加强零差率资金拨付跟踪，多与领导汇报，与财政沟通。三是进一步加强资金监管，由核算中心统一管理，专账管理，专款专用。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

我局对药政工作非常重视，定期召开全县药政工作推进会、联系会、协调会、座谈会，并先后出台了《关于印发<芷江侗族自治县2021年公立医疗机构基本药物制度绩效考核方案>的通知》（芷卫[2021]17号）《芷江何族自治县实施国家基本药物制度督导检查工作方案》（芷卫函[2021]12号)等文件，针对全县的药政工作以及基本药物制度工作提出了明确要求，并定期对基层医疗机构进行督导检查，年底实施了考核。

1.进一步完善了基本药物采购配送管理。一是明确专人负责。要求各医疗机构确定有基药专管员及基药监管员，负责做好本院及辖区内村卫生室的药品采购工作和监督管理工作。二是严格执行药品网止集中采购。各卫生院必须执行自主点击采购药品政策，并按省市的要求配各使用基药和非基药及增补药品：三是做好村卫生室药品代采购工作。做到药品采购有计划，严格按照村卫生室填写药品采购单一乡卫生院审核一网上采购一医药公司配送一村卫生室至卫生院取药并验收的程序。四是采购有台帐。要求各乡镇卫生院及村卫生室建立采购药品的分类价格台帐和金额台帐。五是执行药品采购票据月审核制。每月初各医药公司上交各乡镇卫生院及村卫生室上个月的药品采购单与药品采购票据到药政股进行审核。

2.加强监管力度。药政股分别于2021年10月和12月组织专家对全县乡镇卫生院进行了基本药物制度实施情况和合理用药督导，对存在的问题进行通报与警告，并要求各单位立即进行由查自纠、整改落实。

3.扩大基本药物使用比例。通过严格要求，认真督导，2021年我县基层医疗机构基药采购金额均达到本机构采购药品总额75%以上。

4.加强药品监测预警工作。我县成立了药品使用监测与预警中心，办公室设在正江县人民医院药剂科，负责完成日常的相关工作。一年来，全县各医疗机构严格按省市要求落实药品使用监测预警工作，落实短缺药品抵送，基层医院的药品保障供应已逐步走上了相对规范化。

存在的问题：

- 1.基本药物制度实施过程中还面临一些问题，如医药公司基本药物供应不足，导致医疗机构用药短缺。

- 2.基层卫生院经营存在缺口，队伍建设难保障。

- 3.医保药品目录与基本药物目录未匹配，有些基本药物医保不能报销。

相关建议：

1.中央及指级财政对县财政单独造行资会拔付考核以督促县级财政及时将补助金拔付给我局。

2.适当调整基药目录，增加药品可选性。

3.改善医生职业环境，提高卫生院服务能力

4.加强人才结养，储备后备力量。

七、其他需要说明的问题

无