附件3

2020年城市管理行政执法专项资金

绩效自评报告

- 一、项目基本情况

（一）项目概况

城市管理行政执法专项

（二）项目绩效目标

在县城规划区内对“牛皮癣”进行清理；对街道行人“乱穿乱行、乱扔乱吐”的行为人进行行政处罚；对商业广播高声叫卖、噪音扰民的行为，油烟污染的现象进行行政处罚；对学校周边零星摊担，流动摊点，出店经营现象进行行政处罚；对主次干道燃放烟花爆竹的行为进行行政处罚；对商店进行商业促销、庆典等活动的店铺进行劝导；认真履行县人民政府依法规定的其他任务。使芷江的街道更宽敞、整洁、亮丽，营造良好的生活环境让市民感到宜居、乐居、利居。

（三）项目实施情况分析

项目由单位成立专项小组，报送县人民政府，经县人民政府工作会议研究决定本单位的行政执法专项经费用纳入本年度财政预算，县财政预算部门一次性下达全年度项目指标，单位资金管理部门根据需要分期分批申报，专项小组审批，单位成立的纪检监察小组对资金的使用进行审核和监督资金的运行全过程。

- 二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

专款专用，合理运用资金，杜绝、挪用、挤占、截留项目资金，监督项目管理工作，使项目管理工作更具有合理性、规范性、效益性、真实性。

（二）绩效评价工作过程

相关部门建立了相应的合法、合规、完整的业务管理制度，项目资金管理办法，为了保障资金的安全、规范运行成立了纪检监察小组，明确相关职责，各部门根据工作业务流程进行协同推进项目管理工作，圆满完成了项目绩效工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效目标采取100分制进行综合评价，其中包括实际民众问卷调查结果，本项目绩效得分87分。

四、项目主要绩效情况分析

| - 项目预算资金28万元，实际支出53.45万元。 按照县委、政府创建“历史悠久的千年古城、驰名中外的和平名城、独具魅力的特色侗城、区位优越的美丽边城、人见人爱的幸福小城”的工作部署，我局坚持以人为本，创新工作思路，找准切入点，攻坚克难， 以“四个标准”(无乱披乱挂，无乱泼乱倒，无出店经营、占道经营，无乱停乱放)为目标，扎实推进“五个延伸”，全面提升市容整治效果。全年共驱散流动摊贩25000余起；取缔流动摊点180余处；清理乱堆乱放7800余起；纠正乱倒垃圾、乱泼污水行为4800余次；乱晾晒行为1600余次；暂扣物品18600余件；规范非机动车停放3200余辆/次；清理乱披挂横幅813条；规范店招260 余处。办理简易程序案件149起，罚款4615元，一般程序案件22 起，罚款32000元。此外，今年接待中央、省、市各级领导及各界人士达120余次，城市管理工作均得到各级领导及各界人士的一致称赞，为我县招商引资及旅游事业发展夯实了基础。 1.在管理范围上，由主次干道向背街小巷延伸。我局按照“主、次干道严禁、背街小巷严控”的标准，对辖区内15条主、次干道路实行严格管理，进行综合整治，整治效果明显。在此基础上对县城区巷道加大管理力度，今年6月份对南北大街、飞虎路的出店经营、占道经营、乱堆乱放等市容乱象开展专项整治，彻底取缔巷道内小吃摊点和占道经营等市容乱象，从根本上解决巷道脏、乱、差问题。我县城区主干道占道经营现象已基本绝迹，县城区主次干道的市容市貌发生了根本性转变，背街小巷市容环境卫生面貌明显改善。 2.在管理层次上，由平面向立面延伸。深化户外广告空间资源管理，对县城区店铺招牌的大小、高度、尺寸进行统一和规范，分门别类制定了“保留、改造、更换、新建”的具体措施，突出以主干道为主，以点带面，逐步带动次干道、背街小巷的店招更新改造。对城区 LED 广告进行了规范治理。一是城区所有门面店铺招牌按照统一标准设置，并进行美化、亮化。二是对城区破损、陈旧的广告进行彻底清理、拆除和更换。三是对城区主干道门店的小电子牌全部进行拆除。 3.在管理时段上，由白天向夜间延伸。为实现城市管理工作白天、夜间一个样，我局夜班中队加大了夜间巡查力度，并通过开展专项整治和不定期突击整治，加大了对流动摊点及占道经营的的监管和整治力度。一是今年对下马路夜市摊点进行了整治，突破城市巷道管理的“瓶颈”，破解了下马路夜市摊点治理难题，按照“进店一批、转行一批、淘汰一批”成功取缔下马路夜市露天市场。二是加大渣土运输整治管理力度，采取夜间巡查执法监督管理的方式，加强建筑工地源头管理。三是开展夜间专项整治,针对噪音、油烟、燃放烟花爆竹等群众关注度高、反映强烈的问题进行夜间执法和查处。四是对各类“小演出”加强管理，依法取缔各类非法演出，净化城区演出市场。 4.在管理的区域上，由城区向城乡结合部延伸。为更好地解决城乡结合部、城中村市容环境卫生问题，提高城市管理水平，制定了工作方案，明确整治范围和目标。先后对沿河路、320国道沿线周边市容环境进行综合整治，重点对乱披乱挂、乱搭建、乱倒垃圾、破旧房屋等市容乱象开展整治。共清理建筑垃圾死角183处，生活垃圾352处。 5、在管理模式上，由粗放管理向精细化管理延伸。一是将我县城区划分成网格，依据每个网格内工作量大小、区域面积，配备相应数量的执法队员和装备。根据网格化管理平面图，明确标注各责任辖区执法责任人，实行定人、定时、定岗、定责、定管理标准、定奖惩的管理制度。二是定期召开工作会议，对工作中存在的难点、重点问题进行梳理，讨论研究解决方案。三是加强行政执法处罚力度和执法程序规范到位，加强市容市貌行政处罚力度，严管重罚，并对各个执法环节层层严格把关，做到执法严谨。四是增加校园岗亭，今年我局新招10名协管，设立校园岗亭，通过精细化管理模式，学校周边环境得到了有效治理。 五、存在的主要问题 一年来，我局在城市管理和综合执法工作上虽然取得了新成就、实现了新突破，但仍然面临着一些困难和问题。 因城市管理是一项系统形象工程，只具有社会效应，本身不产生经济效益，工作效果好坏，与政府投入多少关系很大。城市管理和行政执法工作经费绝大部分没有纳入年初预算，都需要临时打报告申请资金，这样阻碍了城市管理工作的有序开展，造成工作十分被动。 目前，我县的建筑垃圾都只进行了简单的收集和填埋，没有进行无害化处理和资源化再利用。为了解决我县建筑垃圾消纳工作，规范建筑垃圾处理，不再造成第二次污染，节约公共空间资源，急需修建筑垃圾无害化处理和资源化再利用消纳场。 我县虽然创建成功了全国卫生县城和全省文明城市，但根据城市发展需要垃圾中转站及配套设施严重不足，公厕档次严重落后，达不到创建全域旅游示范县的要求，急需完善。 随着城市建设的发展，城区面积扩大，人口增多，市场数量及容积都早已不能满足人民群众的需求，自然的出现了很多占道经营现象。为了取缔马路市场，规范市容市貌，创造良好的城市环境，维护良好的城市秩序，需科学合理规划修建废品收购市场、木材加工市场、农产品交易批发市场、停车场建设。 六、改进措施和有关建议 为实现城市宜居、乐居、利居打下坚实的基础。抓好下阶段工作，重点是解决好以下几个方面的问题。 对我县的建筑垃圾都只进行无害化处理和资源化再利用，规范建筑垃圾处理，不再造成第二次污染，节约公共空间资源，修建筑垃圾无害化处理和资源化再利用消纳场。 在公安交警部门的协助下，按照“应化尽化、科学合理、方便群众”的原则，尽快划好人行道上的摩托车、电动车、自行车停车位，使整个街面上的摩托车和非机动车摆放整齐有序，彻底改变车辆停放混乱不堪的现状。对城区交通节点区域行人乱穿马路行为进行劝导。对拒不接受劝导的人员，进行经济和行政处罚，切实引导广大市民养成良好的文明出行习惯。根据城市发展的需要完善垃圾中转站及公厕配套设施，为我县创建全域旅游示范县城助力。 为进一步规范市容市貌，创造良好的城市环境，维护良好的城市秩序，需科学合理规划修建废品收购市场、木材加工市场、农产品交易批发市场、停车场建设。 城市管理行政执法专项资金绩效评价指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：城市管理和综合执法局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 评分 | 备注 |  |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 10 | 项目立项规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序设立1分，否则不记分； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求记1分，否则不记分； ③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等记1分，否则不记分。 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策记1分，否则不记分； ②与项目实施单位或委托单位职责密切相关记1分，否则不记分； ③项目能促进事业发展所需要记1分，否则不记分； ④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平记1分，否则不记分。 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标记1分，否则不记分； ②目标能通过清晰、可衡量的指标值予以体现记1分，否则不记分； ③与项目年度任务数或计划数相对应记0.5分，否则不记分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配记0.5分，否则不记分。 | 3 |  |  |
|  |  | 资金落实 | 10 | 资金到位率 | 5 | 资金到位率＝（实际到位资金/计划投入资金）×100% | 资金足额到位记5分，未足额到位按比例计分。 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 到位及时率 | 5 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100% | 资金按时到位记5分，未按时按比例计分。 | 5 |  |  |
| 过程 | 30 | 业务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的业务管理制度记2.5分， 不制定不记分； ②业务管理制度合法、合规、完整记2.5分；不合法、不合规、不完整不记分。 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 遵守相关法律法规和业务管理规定记5分，否则不记分。 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 项目质量可控性 | 5 | 项目实施至位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①制定或有相应的项目质量要求或标准记2.5分，否则不记分； ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段记2.5分，否则不记分。 | 5 |  |  |
|  |  | 财务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法记2.5分，否则不记分； ②项目资金管理办法符合相关财务会计制定记2.5分，否则不记分。 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定记1分,否则不记分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续记1分,否则不记分； ③是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况;资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范(3分） | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 财务监控有效性 | 5 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | ①已制定或具有相应的监控机制记2.5分，否则不记分； ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段记2.5分，否则不记分。 | 3 |  |  |
| 产出 | 24 | 项目产出 | 24 | “牛皮癣”控制率 | 4 | 管辖区内是否有“牛皮癣”、迷药、办证等小广告的现象存在。 | 达到绩效目标得4分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | “乱穿乱行、乱扔乱吐”控制率 | 4 | 管辖区内是否有“乱穿乱行、乱扔乱吐”的现象存在。 | 达到绩效目标得4分，没达到目标每增加一个百分点扣0.1分。 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 噪音扰民控制率 | 4 | 管辖区内有无商业广播高声叫卖、噪音扰民的行为；油烟污染的现象。 | 达到绩效目标得4分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 学校周边环境治理整治控制率 | 4 | 管辖区内学校周边有无零星摊担，流动摊点，出店经营等现象。 | 达到绩效目标得4分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 3.5 |  |  |
|  |  |  |  | 燃放烟花爆竹控制率 | 4 | 管辖区内主次干道有无燃放烟花爆竹的现象。 | 达到绩效目标得4分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 商业活动控制率 | 4 | 管辖区内有无商店进行商业促销、庆典等活动。 | 达到绩效目标得4分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 3.5 |  |  |
| 效果 | 26 | 项目效益 | 26 | 经济效益 | 6 | 良好的环境是否给芷江带来更好的旅游资源。（结合实际民众问卷调查） | 100%为6分，每减少一个百分点扣0.2分。 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 | 6 | 良好的环境是否让芷江市民感到更宜居、乐居、利居。（结合实际民众问卷调查） | 100%为6分，每减少一个百分点扣0.2分。 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 7 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 结合调查问卷了解市民对城市管理工作一年的评分，今年比去年管理工作效果进步大记6分，一般记3分，没有进步记0分。 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 公众满意度 | 7 | 市民对执法人员的满意度。结合实际民众问卷调查。 | 满意度90分以上记7分，80-90分记6分，70-80分记5分，60-70分记4分，60分以下记0分。 | 5 |  |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 87 |  |  |