专项资金绩效评价报告（项目3）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

芷江侗族自治县城市管理和综合执法局于2019年3月31日挂牌成立，为正科级行政单位。内设办公室、政策法规和行政审批股、人事股、公用事业管理股、市政工程管理股五个股室；下辖副科级城市管理综合行政执法大队和城市管理事务中心两个二级机构。负责在城市管理领域内开展相对集中行政处罚权工作，具体负责行使市容环境卫生、城市规划、园林绿化、市政、环境保护、公共管理、工商、河道、公安交通等方面的全部或部分行政处罚权。目前，县城管系统总编制数169个，实有正式在编在岗人员147人（行政5人，城管管理行政大队77人，城市管理事务中心59人，桥管所6人），临聘人员48人（协管32人，消防16人）。

2、项目的实施依据

根据2019年（芷府阅【2019】10号）《关于我县餐厨垃圾处置有关情况的会议纪要》的精神，将餐厨垃圾收集、处置项目资金纳入年初预算以实施保障城区餐厨垃圾收集、运输、处置等工作。

- 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

餐厨垃圾收集、处置项目的基本性质为行政事业类项目，主要用于对城区学校、宾馆、酒店、医院、单位食堂（含工地食堂）以及各类餐饮业所有产生的餐厨剩余物每天进行集中收集及运输，聘请收集人员18人，分离人员6人，残渣运输人员2人，做到了每天收集到位、分离到位、处置到位，并对各收集单位和门店发放备案卡，单位建立相关台账，每周向市里上报我县的收集及处置情况。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

实施保障城区餐厨垃圾收集、运输、处置等工作

2、预期主要的生态、社会和经济效益

餐厨垃圾收集、处置项目预期的经济效益是节约成本有所提高，其预期生态效益和社会效益均为维护城市环境卫生，并使其到达好评。

二、绩效评价工作情况

为使餐厨垃圾收集、处置项目资金能做到专款专用，并能合理运用资金，杜绝挪用、挤占、截留项目资金，本单位监督部门全程项目管理工作，使项目管理工作更具有合理性、规范性、效益性、真实性。相关部门建立了相应的合法、合规、完整的业务管理制度，项目资金管理办法，为了保障资金的安全、规范运行成立了纪检监察小组，明确相关职责，各部门根据工作业务流程进行协同推进项目管理工作，圆满完成了项目绩效工作。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2021年财政专项餐厨垃圾收集、处置项目资金到位189万元，全部为财政年初预算项目资金。

- 项目资金使用情况分析

自年初预算项目资金下达以来，所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目要求和进度全部落实到位。截止到2021年末实际总支出为126.41万元，结余62.59万元，未超出预算，在节约开支上有所提高。

- 项目资金管理情况分析

严格按照相关业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财政法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）项目实施情况分析

经县领导批示将餐厨垃圾收集、处置项目资金纳入本年度财政预算，县财政预算部门一次性下达全年度项目指标，项目经费需经城市管理事务中心考核后依据政府采购合同内容进行支出，单位资金管理部门根据需要分期分批申报，专项小组审批，单位成立的纪检监察小组对资金的使用进行审核和监督资金的运行全过程。为保证资金使用规范，按要求制定相应的监控机制、组织人员对国家法律法规进行学习，掌握政策严格按照要求开展工作。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

餐厨垃圾收集、处置项目年初预算189万元，实际支出126.41万元，结余62.59万元，未超出预算，在节约开支上有所提高。

- 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

- 2021年城市管理事务中心合理安排餐厨垃圾收集、处置项目的相关工作，如期完成对应的工作事项，完成进度100%。

（2）项目完成质量

- 我单位较好的完成了餐厨垃圾收集、处置项目2021年年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展，到年底项目实施均按进度稳步完成，项目完成质量100%。

- 3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：完成度100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响：项目实施后，生态环境有所提升、城市容貌有所提升，服务对象满意度达90%。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过对餐厨垃圾收集、处置项目实施情况考核和评价，根据专项支出绩效评价指标完成情况综合评价，综合评分为90分，评价等级为优。

- 绩效评价结果应用建议

- 绩效评价结果已在县人民政府门户网站上公开，接受社会监督，同时将绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度，提高资金使用效率。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

主要的经验是：项目支出实施先申报后支出，达到政府采购限额严格按照相关要求执行，原则上不新增项目支出，确因工作需要新增的项目支出，需明确资金来源后经局务会讨论再组织实施。

存在的问题有：1、预算编制科学和合理性有待提升。提高预算编制能力，强化预算执行，缩小预算差距。2、强化项目申报和管理。城市管理很多急且任务重的工作，存在未列入项目预算但又急需执行的项目，由于项目申报流程需要及有资金缺口，影响项目执行。

建议为：一是加强预算编制学习；二是保障城市管理项目经费。

- 七、其他需要说明的问题

无