芷江县扶贫办2020年部门整体支出绩效自评报告

一、 部门概况

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及县财政局《关于开展2020年度财政资金绩效评价工作的通知》（芷财绩【2021】1号）文件要求，我单位对财政资金整体支出绩效评价项目进行了打分，自评结果为优，现将有关情况报告如下：

（一）部门基本情况

县扶贫办属于公务员管理的行政单位，在职人员19人，内设股室2个，主要职能：

1、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关部门研究拟定全县扶贫开发工作发展规划。协调解决重点扶贫开发工作中的困难和问题。

2、指导扶贫工作重点村制定扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并督促实施；组织贫困状况监测与统计。

3、根据有关规定协调管理各级财政扶贫专项资金；会同有关部门研究拟定全县扶贫专项资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用；参与信贷扶贫项目的初审、推荐和申报工作；负责扶贫项目库建设。

4、协调管理全县与国际组织或机构的扶贫交流与合作；协调、指导有关扶贫外资和项目的实施和管理。

5、制订扶贫开发科技推广和培训计划；组织指导扶贫开发有关的培训工作；负责扶贫开发有关信息和宣传工作。

6、指导和协调全县社会扶贫开发工作；协调管理有关扶贫捐赠资金和物质；联系省直和市直机关对芷江的定点扶贫工作。

7、协调有关部门制订驻村帮扶计划；参与省扶贫开发工作重点村扶贫开发的有关协调工作。

8、承办县委、县人民政府办办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

本部门整体支出共7017.39万元，其中：基本支出1043.93万元，项目支出5973.46万元。

（一）基本支出

基本支出1043.93万元。主要用于人员工资、公用经费和五险一金及扶贫办经费的开支。其中“三公”经费支出10.17万元，其中公务车运行维护费3.07万元，公务接待费7.1万元，三公经费比上年增加了2%，主要原因：2020年是脱贫攻坚全国普查年，下乡各项检查、督查增多。

# 项目支出

1、截止2020年12月31日，2020年审批下达县扶贫办的财政专项扶贫资金项目共计222个6929.2万元(已完成报账5973.46万元，)，项目绩效总目标为：改善建档立卡贫困人口生产生活条件的基础设施、帮助建档立卡贫困人口增收的种养业、增强建档立卡贫困人口素质和提高自我发展能力的雨露计划、解决贫困人口产业发展资金困难的小额信贷四大类，其中：基础设施项目75个2436万元，生产发展项目142个3666.7万元，雨露计划项目3个522.5万元、小额信贷贴息2个304万元。扶贫项目主要瞄准贫困村和建档立卡贫困人口及有示范引导辐射作用的龙头企业、农民专业合作社。

2、项目实施情况：根据年初预算，财政扶贫资金已经安排到位，在资金管理和组织上都能按照相关政策和规定执行，没有因管理不善出现资金上的损失。

三、部门专项组织实施情况

2020年在省、市扶贫部门和财政部门的精心指导下，认真组织基础设施、生产发展、雨露计划等帮扶项目，2020年扶贫开发工作共计投入各级财政专项扶贫资金6929.2万元，按照预算级次分：中央5120.94万元，省级1300.02万元,市级480万元，县级17.74万元；按照项目类别分：基础设施2436万元，生产发展3666.7万元，雨露计划522.5万元,小额信贷贴息304万元。用于生产发展的财政专项扶贫资金为3666.7万元，占当年我办财政专项扶贫资金总量（6929.2万元）的53%。

截止2020年12月，2020年度各级财政专项扶贫资金已完成报账5973.46万元，报账率86.2%。造成项目资金报账率低的原因主要如下：一是是雨水天气较多，实施进度缓慢；二是项目已实施完毕，人手少、事情多，难以及时组织验收；三是项目验收完毕，财政评审和审计进度缓慢，无法报账；四是财政资金投入不足，资金压力大。

四、资产管理情况

年末固定资产23.4万元。严格按照固定资产管理办法实行登记、管理和处置。

五、 部门整体支出绩效情况

2020年是打赢脱贫攻坚战的收官之年，扶贫办党组在县委县政府的正确领导下，不忘初心、牢记使命，担当作为当参谋，积极主动抓协调，较真碰硬推整改，严督实考促落实，脱贫攻坚年度目标任务圆满完成。一是脱贫摘帽指标完成情况。严格按照“四个不摘”要求，强力推进脱贫各项工作，不断巩固提升脱贫摘帽成果。累计实现15486户50843人脱贫，其中2020年脱贫641户1155人，脱贫率达到100%，84个贫困村全部出列。顺利通过了各类国家、省、市考核和验收，都取得了好成绩，打赢打好了脱贫攻坚的收官之战。二是充分发挥脱贫攻坚“参谋部”、“作战部”作用。起草出台全县各项脱贫攻坚政策、计划、方案和措施，第一时间调度县委政府重要指示，有效指导各行业部门、乡镇、村对标对表，强优补弱。三是主攻重点，全力完成脱贫攻坚各项任务。2020年放贷1167户5613.21万元，全县每月逾期率均低于1%。雨露计划培训1633余人次，创业致富带头人培训完成 139人。实施“扶贫特惠保”，按照每人54元的财政出资标准，共投入资金275万元，为5万余人投保。四是认真做好建档立卡动态调整。紧盯脱贫攻坚普查和建档立卡数据质量评估中发现的问题数据，统筹考虑贫困人口自然增减及因病、因灾致贫返贫问题，持续开展数据清洗，确保数据填报准确无误。五是切实抓好问题整改。我办牵头组织372名调查人员，对全县18649户贫困户和5类非贫困户进行全覆盖检查。对2019年以来的省市县联点督查、实地考核、挂牌督战、信访舆情、县脱贫质量“回头看”，以及自查的共1866个问题，以“一单四制”（问题清单，交办制、督办制、通报制、销号制）方式抓好督促整改。六是大力实施消费扶贫。稳步推进全市“三专一平台”建设，选定消费扶贫专柜设地点，完成78个扶贫产品的认定，实现消费扶贫平台的销售额13965万元；通过定向帮扶采摘采购活动，帮助贫困户销售柑桔24238.65吨，实现销售5908.6万元。七是扎实做好稳岗就业。扎实推进“两需求一贯通”，促进贫困群众稳就业、保增收，有效解决企业用工难问题，全力加快复工复产、巩固脱贫成果。全县2.23万名贫困劳动力实现就业务工。

六、存在的主要问题

1、综合近几年我办批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大，特别是人头公用经费每年预算普遍偏低，基本保障面临巨大的压力。

2、在财务管理制度上还没有做到尽善尽美，工作出现脱节现象，财务人员、分管领导对一部分政策性文件还没有完全吃透，业务流程没有熟练掌握。

七、改进措施

1、努力学习文件制度，吃透政策，同时要多与业务人员多沟通，不断提高业务技能。

2、加强学习，熟练业务流程。

3、完善单位财务管理制度，确保工作不脱节。

4、建议财政适当增加基本支出经费预算，保证单位更好的开展脱贫攻坚工作。

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效评价指标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 | 分值 | 评价标准 |  |  | 指标说明 |  |  |  | 得分 |  |
|  |  |  |  | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |  |  | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 |  |  | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% |  |  |  | 8 |  |
| 过 程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |  |  | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 |  |  | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |  |  | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 |  |  | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |  |  | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  | “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |  |  | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 |  |  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% |  |  |  | 6 |  |
| 过 程 | 61 | 预算管理 |  | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | ②有本部门厉行节约制度,2分； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |  |  | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |  |  |  | 5 |  |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2020年对各部门重点民生实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |  |  | 根据部门自评材料评定。 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； |  |  | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 80%（含）-90%，计4分； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 70%（含）-80%，计2分； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 低于70%计0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门整体支出绩效评价基础数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：县扶贫办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政供养人员情况 |  |  |  |  | 编制数 |  |  | 2020年实际在职人数 |  |  | 控制率 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 经费控制情况 |  |  |  |  | 2019年决算数 |  |  | 2020年预算数 |  |  | 2020年决算数 |  |  |  |
| 三公经费 |  |  |  |  | 159214 |  |  | 200000 |  |  | 101676 |  |  |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |  | 74419 |  |  | 50000 |  |  | 30651 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 |  |  |  |  | 84795 |  |  | 150000 |  |  | 71025 |  |  |  |
| 项目支出： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59734640 |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 |  |  |  |  | 2113910 |  |  | 167646.64 |  |  | 6502849 |  |  |  |
| 其中：办公经费 |  |  |  |  | 323974 |  |  | 30000 |  |  | 199322 |  |  |  |
| 水费、电费、差旅费 |  |  |  |  | 104818 |  |  | 16800 |  |  | 260899 |  |  |  |
| 会议费、培训费 |  |  |  |  |  |  |  | 20661.66 |  |  | 39135 |  |  |  |
| 政府采购金额 |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门整体支出预算调整 |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目） |  |  |  |  | 批复规模（㎡） |  | 实际规模（㎡） | 规模控制率 |  | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  | 厉行勤俭节约，降低行政运行成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：“项目支出”需要填报除基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |