附件1：

芷江侗族自治县2026年度财政常态化帮扶项目库入库项目分类汇总表

单位：万元、个、户、人

| 序号 | 项目类型 | 项目 个数 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目预算总投资 | 其中 |  | 受益村 | 受益 户数 | 受益人 口数 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  | 财政 资金 | 其他资金 |  |  |  | 受益脱贫村数 | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数 | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数 |  |
|  | 总 计 | 131 | 4450 | 4450 | 0 | 2071 | 75258 | 234959 | 889 | 15244 | 41294 |  |
| 一、 | 产业发展 | 81 | 2592.1 | 2592.1 | 0 | 1529 | 31408 | 98715 | 541 | 10008 | 29317 |  |
| 1 | 生产项目 | 54 | 2049 | 2049 | 0 | 983 | 21319 | 62730 | 390 | 6884 | 18837 |  |
| 2 | 配套基础设施项目 | 24 | 368.1 | 368.1 | 0 | 24 | 2782 | 10441 | 8 | 475 | 1578 |  |
| 3 | 产业服务支撑项目 | 2 | 25 | 25 | 0 | 314 | 4239 | 16004 | 58 | 636 | 2256 |  |
| 4 | 金融保险配套项目 | 1 | 150 | 150 | 0 | 206 | 3000 | 9300 | 84 | 2000 | 6600 |  |
| 二、 | 乡村建设行动 | 46 | 1010.9 | 1010.9 | 0 | 81 | 23203 | 74175 | 30 | 2642 | 7949 |  |
| 1 | 农村基础设施 | 26 | 371.9 | 371.9 | 0 | 51 | 10469 | 35471 | 18 | 984 | 3010 |  |
| 2 | 人居环境整治 | 20 | 639 | 639 | 0 | 30 | 12734 | 38704 | 12 | 1658 | 4939 |  |
| 三、 | 巩固三保障成果 | 1 | 334 | 334 | 0 | 206 | 1600 | 1600 | 84 | 1600 | 1600 |  |
| 1 | 教育 | 1 | 334 | 334 | 0 | 206 | 1600 | 1600 | 84 | 1600 | 1600 |  |
| 四、 | 就业项目 | 2 | 495 | 495 | 0 | 238 | 18537 | 58612 | 216 | 601 | 907 |  |
| 1 | 公益性岗位 | 1 | 450 | 450 | 0 | 206 | 15336 | 49991 | 206 | 459 | 459 |  |
| 2 | 创业 | 1 | 45 | 45 | 0 | 32 | 3201 | 8621 | 10 | 142 | 448 |  |
| 五、 | 易地搬迁后扶 | 1 | 18 | 18 | 0 | 18 | 583 | 2073 | 18 | 415 | 1572 |  |
| 1 | 易地搬迁后扶 | 1 | 18 | 18 | 0 | 18 | 583 | 2073 | 18 | 415 | 1572 |  |

附件2：

芷江侗族自治县2026年度财政常态化帮扶项目库入库项目明细表

单位：万元、个、户、人

| 序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 申报单位 | 建设内容及规模 | 资金 合计 | 其中 |  | 受益 村数 | 受益 户数 | 受益 人口数 | 其中 |  |  | 绩效目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子 类型 |  |  |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完 工时间 |  |  |  | 帮扶资金 （万元） | 其他 资金 |  |  |  | 受益脱 贫村数 | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数 | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4450 | 4450 | 0 | 2071 | 75258 | 234959 | 889 | 15244 | 41294 |  |  |
| 1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 芷江镇 | 桃花溪村 | 光伏项目二期 建设 | 续建 | 桃花溪村 | 2026.4 | 2026.12 | 芷江镇人民政府 | 光伏项目二期建设规模为200KWh，安装高效光伏组件，配套建设并网接入等相关设施 | 45 | 45 | 0 | 1 | 452 | 1356 | 1 | 69 | 200 | 村集体经济增收约8万元 |  |
| 2 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型基础设施 | 芷江镇 | 桃花溪村 | 公共变压器扩容 | 新建 | 桃花溪村 | 2026.4 | 2026.12 | 芷江镇人民政府 | 现有公共变压器更换为1000kVA，保障桃花溪村润锦渔业发展特色水产养殖 | 35 | 35 | 0 | 1 | 173 | 519 | 1 | 23 | 69 | 发展特色水产养殖，提高村集体经济收入 |  |
| 3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 芷江镇 | 竹坪铺村 | 雷竹笋种植基地建设 | 改建 | 竹坪铺村 | 2026.4 | 2026.12 | 芷江镇人民政府 | 建设雷竹笋高产高效示范片区 | 20 | 20 | 0 | 1 | 18 | 53 | 1 | 5 | 18 | 提高农业生产条件 |  |
| 4 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 土桥镇 | 杨公庙村 | 产业道路建设 | 改建 | 杨公庙村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 吉湾组至杨柳冲组，对金秋梨种植基地的1500米道路进行扩宽，改善农产品运输环境 | 18 | 18 | 0 | 1 | 129 | 387 | 1 | 36 | 110 | 改善生产生活条件，带动农业发展 |  |
| 5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 罗卜田乡 | 半冲村 | 腊制品基地建设 | 新建 | 半冲村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 新建熏房40间 | 15 | 15 | 0 | 1 | 230 | 500 | 1 | 23 | 69 | 每年租金1万元共5年，吸纳劳动力务工50人 |  |
| 6 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 罗卜田乡 | 新店村 | 产业道路建设 | 新建 | 新店村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 在板山坪组，建设1000米柑橘种植基地产业道路 | 15 | 15 | 0 | 1 | 57 | 199 | 1 | 16 | 58 | 改善生产生活条件，带动农业发展 |  |
| 7 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 罗旧镇 | 曹家坪村 | 智慧果园建设 | 改建 | 曹家坪村 | 2026.4 | 2026.12 | 罗旧镇人民政府 | 对20亩果园进行改造升级，包括果树栽植、水肥一体化系统、果园基础设施建设等 | 20 | 20 | 0 | 1 | 23 | 101 | 0 | 3 | 13 | 发展特色种植，提高村集体经济收入 |  |
| 8 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 芷江镇 | 大垅坪村 | 产业道路建设 | 新建 | 大垅坪村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 对湴泥坑片区的柑橘、金秋梨水果种植基地的道路进行加宽，并修建简易停车场等 | 15 | 15 | 0 | 2 | 180 | 45 | 1 | 11 | 23 | 改善生产生活条件，带动农业发展 |  |
| 9 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 碧涌镇 | 清江村 | 产业道路建设 | 新建 | 清江村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 在笋洞组，建设1000米优质稻产业道路 | 15 | 15 | 0 | 1 | 67 | 214 | 1 | 20 | 63 | 提高农业生产条件 |  |
| 10 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 产业道路建设 | 新建 | 岩桥社区 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 硬化1200米蔬菜基地产业路 | 25 | 25 | 0 | 1 | 325 | 872 | 0 | 169 | 435 |  |  |
| 11 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 芷江镇 | 台上村 | 套设施项目 | 新建 | 台上村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 对柚子基地仓库前300平方米土地进行硬化 | 3 | 3 | 0 | 1 | 367 | 1381 | 0 | 36 | 142 | 提高农业生产条件 |  |
| 12 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水宽乡 | 柘莲村 | 蜂糖李基地建设 | 新建 | 柘莲村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 新建10亩蜂糖李收缩避雨棚 | 9 | 9 | 0 | 1 | 34 | 78 | 0 | 2 | 5 | 发展特色种植，提高村集体经济收入 |  |
| 13 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 芷江镇 | 下菜园村 | 产业道路建设 | 新建 | 下菜园村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 对长500米、宽3.5米的道路进行硬化，改善蔬菜运输环境 | 15 | 15 | 0 | 1 | 375 | 1242 | 0 | 6 | 26 | 推动蔬菜产业发展，畅通农产品运输通道。 |  |
| 14 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 公坪镇 | 桐树溪村 | 产业道路建设 | 新建 | 桐树溪村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 新建村部至肖家坪长约200米、宽约3.5米的农田机耕道 | 12 | 12 | 0 | 1 | 122 | 357 | 1 | 12 | 30 | 提高农业生产条件 |  |
| 15 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 碧涌镇 | 罗岩村 | 产业道路建设 | 新建 | 罗岩村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 在籽茶坡组，硬化500米烤烟基地产业道路 | 14 | 14 | 0 | 1 | 23 | 69 | 1 | 5 | 18 | 提高农业生产条件 |  |
| 16 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 土桥镇 | 土桥社区 | 产业道路建设 | 新建 | 土桥社区 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 修建产业机耕道1000米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 27 | 105 | 1 | 16 | 40 | 提高农业生产条件 |  |
| 17 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三道坑镇 | 小渔溪村 | 三道坑镇小渔溪村横路冲山塘维修 | 维修 | 小渔溪村 | 2026.4 | 2026.12 | 县水利局 | 维修山塘1座 | 13.7 | 13.7 | 0 | 1 | 25 | 130 | 1 | 12 | 37 | 保障灌溉面积120亩 |  |
| 18 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 岩桥镇槐花园村东冲组抗旱深水井项目 | 新建 | 槐花园村 | 2026.4 | 2026.12 | 县水利局 | 深水井1口 | 5 | 5 | 0 | 1 | 30 | 120 | 0 | 6 | 13 | 保障灌溉面积150亩 |  |
| 19 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 芷江镇 | 塘家桥村 | 芷江镇塘家桥村管网延伸工程加压设备项目 | 新建 | 塘家桥村 | 2026.4 | 2026.12 | 县水利局 | 供水加压设备1套 | 13.56 | 13.56 | 0 | 1 | 420 | 2000 | 0 | 133 | 375 | 改善改善人口2000人 |  |
| 20 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 禾梨坳乡 | 大沙界村 | 禾梨坳乡大沙界村陆家冲山塘渠道、溢洪道维修 | 维修 | 大沙界村 | 2026.4 | 2026.12 | 县水利局 | 水渠40米，溢洪道30米等建设 | 12.5 | 12.5 | 0 | 1 | 55 | 230 | 0 | 17 | 69 | 保障灌溉面积120亩 |  |
| 21 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 楠木坪镇 | 联合村 | 楠木坪镇联合村万坡冲水库灌浆工程 | 新建 | 联合村 | 2026.4 | 2026.12 | 县水利局 | 万坡冲水库灌浆 | 8 | 8 | 0 | 1 | 50 | 200 | 0 | 13 | 40 | 保障灌溉面积100亩 |  |
| 22 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 芷江镇 | 大垅坪村 | 芷江镇大垅坪村湴泥坑抗旱深水井项目 | 新建 | 大垅坪村 | 2026.4 | 2026.12 | 县水利局 | 深水井2口 | 10 | 10 | 0 | 1 | 12 | 29 | 0 | 2 | 5 | 解决灌溉面积100亩 |  |
| 23 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水宽乡 | 庆湾村 | 水宽乡庆湾村三房组灌排渠工程 | 维修 | 庆湾村 | 2026.4 | 2026.12 | 县水利局 | 灌排渠硬化1000米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 22 | 110 | 0 | 18 | 33 | 改善灌溉面积70亩 |  |
| 24 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水宽乡 | 阳和田村 | 水宽乡阳和田村烂泥湾山塘除险加固工程 | 维修 | 阳和田村 | 2026.4 | 2026.12 | 县水利局 | 维修山塘1座 | 49.34 | 49.34 | 0 | 1 | 42 | 146 | 0 | 7 | 16 | 灌溉面积130亩，受益人口146人 |  |
| 25 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 晓坪乡 | 青竹溪村 | 晓坪乡青竹溪村竹子湾山塘灌浆工程 | 新建 | 青竹溪村 | 2026.4 | 2026.12 | 县水利局 | 山塘灌浆1座 | 8 | 8 | 0 | 1 | 12 | 55 | 1 | 1 | 4 | 改善灌溉面积50亩 |  |
| 26 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 芷江镇 | 中阳溪村 | 芷江镇中阳溪村五组果园抗旱深水井项目 | 新建 | 中阳溪村 | 2026.4 | 2026.12 | 县水利局 | 打深水井1口 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 解决灌溉面积30亩 |  |
| 27 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 土桥镇 | 两户村 | 土桥镇两户村阳晚冲组渠道水毁修复工程 | 维修 | 两户村 | 2026.4 | 2026.12 | 县水利局 | 维修渠道500米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 13 | 50 | 1 | 2 | 5 | 改善灌溉面积100亩 |  |
| 28 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 岩桥镇栗木桥村渠道维修项目 | 维修 | 栗木桥村 | 2026.4 | 2026.12 | 县水利局 | 渠道泄洪口、疏通、补漏等 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 50 | 0 | 1 | 3 | 改善灌溉面积100亩，保护房屋1栋 |  |
| 29 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 水宽乡干塘坪村阳田组山塘维修工程 | 维修 | 干塘坪村 | 2026.4 | 2026.12 | 水宽乡人民政府 | 山塘维修1口 | 30 | 30 | 0 | 1 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 解决灌溉面积20亩 |  |
| 30 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 罗卜田乡 | 新店村 | 骨干山塘维修 | 维修 | 新店村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 对油炸塆山塘、甘田冲水库进行维修 | 8 | 8 | 0 | 1 | 148 | 487 | 0 | 18 | 38 | 改善灌溉面积480亩 |  |
| 31 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 罗旧镇 | 罗旧村 | 维修排水渠 | 维修 | 罗旧村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 维修排水渠1000米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 92 | 275 | 0 | 2 | 5 | 改善生产生活条件，带动农业发展 |  |
| 32 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 芷江镇 | 曲溪垅村 | 水渠硬化 | 改建 | 曲溪垅村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 硬化水渠1500米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 32 | 101 | 1 | 8 | 23 | 改善生产生活条件，带动农业发展 |  |
| 33 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 三道坑镇 | 小渔溪村 | 维修排水渠 | 维修 | 小渔溪村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 水渠维修800米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 21 | 66 | 1 | 10 | 27 | 解决村民农田灌溉 |  |
| 34 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 芷江镇 | 中阳溪村 | 维修排水渠 | 维修 | 中阳溪村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 对500米水渠进行维修加固 | 9 | 9 | 0 | 1 | 14 | 52 | 0 | 4 | 14 | 解决村民农田灌溉 |  |
| 35 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 芷江镇 | 周坪村 | 维修排水渠 | 维修 | 周坪村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 维修排水渠1800米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 41 | 122 | 0 | 6 | 15 | 解决村民农田灌溉 |  |
| 36 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 芷江镇 | 蜈蚣坡村 | 建设水泵房 | 新建 | 蜈蚣坡村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 新建3*3*3米水泵房1座，解决1500余亩稻田灌溉水源 | 10 | 10 | 0 | 1 | 579 | 1812 | 0 | 52 | 152 | 提高农业生产条件 |  |
| 37 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 土桥镇 | 土桥社区 | 维修拦溪坝 | 维修 | 土桥社区 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 维修拦溪坝1座 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1265 | 3895 | 0 | 121 | 335 | 提高农业生产条件 |  |
| 38 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 冷水溪乡 | 冷水溪村 | 骨干山塘维修 | 维修 | 冷水溪村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 维修骨干山塘一座 | 10 | 10 | 0 | 1 | 75 | 225 | 1 | 22 | 66 | 提高农业生产条件 |  |
| 39 | 产业发展项目 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 水毁农田修复工程 | 维修 | 干塘坪村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 修整田埂，加固防护坡长60米，高3米，宽1米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 23 | 65 | 0 | 2 | 5 | 改善生产生活条件，带动农业发展 |  |
| 40 | 产业发展项目 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 梨溪口乡 | 新田界村 | 排水渠硬化 | 新建 | 新田界村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 对刘家当、瓦厂组约1200米农田灌溉水渠进行硬化 | 15 | 15 | 0 | 1 | 55 | 230 | 0 | 17 | 69 | 改善灌溉面积50亩 |  |
| 41 | 产业发展项目 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 防洪排涝工程 | 新建 | 石板溪村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 在南冲组、新建组修建田间沟渠、排水防洪等水利基础设施 | 8 | 8 | 0 | 1 | 34 | 89 | 0 | 7 | 221 | 提高农业生产条件 |  |
| 42 | 产业发展项目 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 水宽乡 | 拾担村 | 维修排水渠 | 维修 | 拾担村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 在塘冲组维修水渠300米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 12 | 30 | 0 | 2 | 5 | 提高农业生产条件 |  |
| 43 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 禾梨坳乡 | 大沙界村 | 柑橘园品改及水肥一体化项目 | 新建 | 大沙界村 | 2026.04 | 2026.12 | 县农村经营服务站 | 对现有的100亩柑橘园进行“阿蜜达”品质改造和水肥一体化建设，将浇水与施肥融为一体。“阿蜜达”品质改造15万元、水肥一体化建设支出35万元，预计50万元。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 415 | 1421 | 0 | 46 | 127 | 村集体、农户与湖南阿蜜达有限公司合营，由公司负责项目具体运营，第一个合作周期为10年，以订单采购形式收购和销售柑橘，村集体经济收益由公司以“保底（每年不少于2万元）＋分红”的形式支付。水肥一体化建设设备由村里纳入村级固定资产管理，农户负责柑橘园管理与生产，收入来源为公司分红收入，预计增加村集体年收益3万元。 |  |
| 44 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 大树坳乡 | 扎牛坪村 | 现代山地特色高效农业增产设施项目 | 新建 | 扎牛坪村 | 2026.04 | 2026.12 | 县农村经营服务站 | 通过对本村40亩露地高山葡萄园搭建简易钢架避雨大棚设施，降低葡萄病害发生和危害，并运用无公害、绿色栽培配套技术，使高山葡萄稳产优质高效。预计50万元。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 590 | 1967 | 1 | 154 | 515 | 村集体自营出租给种植大户，收入来源为钢架大棚租赁收益，预计增加村集体年收益4.8万元。 |  |
| 45 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 罗旧镇 | 曹家坪村 | “飞地抱团”光伏扩容项目 | 新建 | 曹家坪村 | 2026.04 | 2026.12 | 县农村经营服务站 | 依托曹家坪村光伏产业基础，采取“联村飞地共建”形式，带动薄弱村参与光伏产业发展，实现资源共享、收益共联。在现有光伏电站原址建设，光伏已在发改部门备案，用地已由自然资源部门审批，无需另行办理用地、装机容量备案等手续，计划新增装机容量280千瓦，每年新增发电量30万度，总投资预计100万元 | 100 | 100（每村50万） | 0 | 2 | 1343 | 3643 | 0 | 216 | 708 | 曹家坪村集体自营，以“集体经济+衔接资金”的投入模式，管护维修等费用由两村集体平均支出，每年约0.4万元左右。光伏发电后，主要服务于产业园区、本地合作社等，其余用电并网，产生的收入由两村平均分配。收入来源为服务当地园区和合作社，以及光伏并网售电收入。预计平均每村每年增加村集体年收益7万元。 |  |
|  | 产业发展项目 | 生产项目 |  | 梨溪口乡 | 戥溪村 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 46 | 产业发展项目 | 生产项目 | 农业社会化服务 | 新店坪镇 | 园溪口村 | 农机社会化服务项目 | 新建 | 园溪口村 | 2026.04 | 2026.12 | 县农村经营服务站 | 采购农机设备，为有需求的农户提供社会化服务。主要包括：收割机1台、犁田机（带旋耕机）2台、小型微耕机2台、抽水机2台、手扶收割机2台，预计50万元。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 300 | 1000 | 1 | 100 | 300 | 依托村级合作社构建农机设备租赁服务平台，为种植大户及农户提供便捷的农机设备租赁和社会化服务，组织专业技术人员进行技术指导及农机日常维护，农机设备纳入村级固定资产管理。收入来源为农机租赁服务费用，预计增加村集体年收益4万元。 |  |
| 47 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 牛牯坪乡 | 青叶树村 | 青叶树村箭叶淫羊藿林下种植项目 | 新建 | 青叶树村 | 2026.04 | 2026.12 | 县农村经营服务站 | 依托村里丰富的林业资源，推动林下经济，发展箭叶淫羊藿林下种植，面积50亩，预计50万元。村集体自筹资金发展箭叶淫羊藿林下种植，怀化市众鑫农业科技有限公司供应种苗和种植全过程技术支持，回收生产的合格药材。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 149 | 2162 | 1 | 70 | 428 | 由青叶树村依托怀化市众鑫农业科技有限公司在箭叶淫羊藿培育、种植及加工方面的优势，形成“公司+村集体”的产业发展模式。青叶树村集体提供资金，公司供应种苗和种植全过程技术支持，以市场价格回收合格药材，5年后重新商谈保底价格。收益全部归村集体。收入来源为企业回收中药材收益，预计增加村集体年收益6万元。 |  |
| 48 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 百亩柑橘园提质增效扶持项目 | 新建 | 三渡溪村杆子田组和雷打冲组 | 2026.04 | 2026.12 | 县农村经营服务站 | 村集体百亩柑橘园规模约100亩，建设内容包括“阿蜜达”品种改良15万元、水肥一体化设施升级20万元、产业路硬化15万元，预计50万元。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 468 | 1456 | 0 | 46 | 114 | 采取“村集体统筹管理+公司专业运营+农户务工参与”，实现资源整合与利益共享，湖南阿蜜达有限公司保底收购柑橘。收入来源为柑橘品改挂果后售卖收入，预计增加村集体年收益5万元。 |  |
| 49 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 碧涌镇 | 七甲坪村 | 红薯粉加工厂项目 | 新建 | 七甲坪村翁广冲组晒谷坪 | 2026.04 | 2026.12 | 县农村经营服务站 | 新建一栋500平方米的钢架结构作业厂房，其中原料储备间200平方米，作业区200平方米，成品储放间100平方米。购置加工设备一套：红薯清洗机一台，榨粉机一台，粉条制成机一台，预计50万元。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 395 | 1185 | 1 | 115 | 398 | 采用“公司＋基地＋市场”模式，具体由七甲坪村劳务公司组织实施。收入来源为经营收入，预计增加村集体年收益5万元。 |  |
| 50 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 碧涌镇 | 龙洋村 | 龙洋村烤烟基地建设 | 新建 | 龙洋村 | 2026.03 | 2026.12 | 县委统战部 | 建设人行步道约2000米、水渠及配套设施建设。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 50 | 158 | 0 | 8 | 22 | 完善村民发展烤烟种植的基础条件，促进烤烟种植户增收和乡镇烟叶税收的增长。 |  |
| 51 | 产业发展项目 | 农村产业发展 | 生产发展项目 | 碧涌镇 | 碧涌村 | 碧涌村烤烟配套设施建设 | 新建 | 碧涌村盘古洋组 | 2026.03 | 2026.12 | 县委统战部 | 建设人行步道、编烟台约30个等。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 125 | 613 | 0 | 45 | 128 | 带动产业发展，促进农民增收。 |  |
| 52 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 芷江镇 | 高冲村 | 高冲村集体柑桔场配套设施建设 | 新建 | 高冲村钟家塘组 | 2026.03 | 2026.12 | 县委统战部 | 新建蓄水池约300 m3，深水井2口，购买相关管道及设备、新建泵房等。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 418 | 1708 | 1 | 109 | 401 | 完善集体柑桔场建设，促进村集体经济的增长，带动周围农户务工就业，增加收入。 |  |
| 53 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 芷江镇 | 畅风坳村 | 畅风坳村优质稻基地配套设施建设 | 新建 | 畅风坳村 | 2026.03 | 2026.12 | 县委统战部 | 硬化产业道路约800米，约500米产业道路扩宽1米。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 165 | 432 | 1 | 6 | 17 | 提升优质稻基地的相关设施，方便群众更好开展农业生产，促进产业增收。 |  |
| 54 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 大树坳乡 | 石竹坪村 | 石竹坪村集体高山刺葡萄避雨栽培 | 新建 | 石竹坪村 | 2026.03 | 2026.12 | 县委统战部 | 建设葡萄避雨栽培大棚约20亩。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 55 | 208 | 1 | 13 | 42 | 村集体经济增收约2万元左右，预计带动村民增加收入达10万元。 |  |
| 55 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产业项目 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 三渡溪村产业路维修 | 维修 | 三渡溪村 | 2026.03 | 2026.12 | 县委统战部 | 岩坳到辽湾组砌保坎约100米，铺碎石约2500米等。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 230 | 600 | 0 | 23 | 50 | 提升产业运输能力,促进柑桔、水稻等产品销售，遏制农田抛荒。促进农民增收。 |  |
| 56 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 便民桥建设 | 牛牯坪乡 | 青叶树村 | 便民桥建设 | 新建 | 青叶树村 | 2026.03 | 2026.12 | 县委统战部 | 修建一座长约15米、宽约5.5米的便民桥。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 141 | 415 | 1 | 32 | 113 | 方便溪流两岸群众生产生活，运输农产品，消除群众过溪的安全隐患。 |  |
| 57 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新店坪镇 | 岩禾塘村 | 岩禾塘村优质稻发展项目 | 新买 | 岩禾塘村 | 2026.03 | 2026.12 | 县委统战部 | 购买洋马YH1180R收割机1台等。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 337 | 1235 | 1 | 27 | 87 | 可以帮助群众解决1200余亩稻谷的收割问题，为全村群众解决因收割稻谷劳动力短缺问题，还可以为周边村群众收割稻谷，每年可以为村集体经济增收约1.5万元左右。 |  |
| 58 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县 | 全县 | 产业奖补 | 新建 | 全县 | 2026.3 | 2026.12 | 县农业农村局 | 监测户和脱贫人口产业奖补。 | 300 | 300 | 0 | 206 | 3375 | 7583 | 205 | 3375 | 7583 | 人均增收1500元 |  |
| 59 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额信贷贴息 | 全县 | 全县206个村 | 小额信贷贴息 | 新建 | 全县各乡镇 | 2026.1 | 2026.12 | 县农业农村局 | 对1500户脱贫户、监测户小额信贷贴息。 | 150 | 150 | 0 | 206 | 3000 | 9300 | 84 | 2000 | 6600 | 提升脱贫人口发展生产积极性 |  |
| 60 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县 | 全县206个村 | 柑橘品改奖补 | 新建和改建 | 全县各乡镇 | 2026.1 | 2026.12 | 县农业农村局 | 对1.2万亩优质柑橘品改进行奖补。 | 500 | 500 | 0 | 48 | 300 | 1023 | 45 | 225 | 742 | 人均增收1500元 |  |
| 61 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 全县 | 全县 | 黄龙病样本检测服务 | 新建 | 全县 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 采集样本1000个。 | 5 | 5 | 0 | 206 | 3375 | 12548 | 25 | 291 | 873 | 提高农业生产条件 |  |
| 62 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 芷江镇、楠木坪乡、罗卜田乡等9个乡镇 | 全县 | 购买柑橘木虱联防联控药剂 | 新建 | 芷江镇、楠木坪乡、罗卜田乡等9个乡镇 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 木虱联防联控2万亩次。 | 20 | 20 | 0 | 108 | 864 | 3456 | 33 | 345 | 1383 | 提高农业生产条件 |  |
| 63 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 芷江镇、罗卜田乡、晓坪乡 | 全县 | 黄龙病综合防控示范建设 | 新建 | 芷江镇、罗卜田乡、晓坪乡 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 1000亩柑橘木虱全年防控示范及药剂试验示范建设。 | 20 | 20 | 0 | 36 | 288 | 1152 | 13 | 112 | 448 | 提高农业生产条件 |  |
| 64 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 晓坪乡 | 青竹溪村 | 灌溉设施建设 | 新建 | 青竹溪村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 对200余亩柑橘品改基地，建设水肥一体化灌溉设施。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 89 | 257 | 1 | 21 | 63 | 改善生产生活条件，带动农业发展 |  |
| 65 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 晓坪乡 | 枇杷垠村 | 灌溉设施建设 | 新建 | 枇杷垠村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 在柑橘基地建设灌溉设施，包括电排、水池、管道铺设等。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 55 | 208 | 1 | 13 | 42 |  |  |
| 66 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 芷江镇 | 大垅坪村 | 灌溉设施建设 | 改建 | 大垅坪村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 对县园艺场浇灌设施进行改造升级。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 23 | 69 | 0 | 2 | 7 | 提高农业生产条件 |  |
| 67 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 晓坪乡 | 长塘村 | 柑橘基地改建 | 改建 | 长塘村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 老树换新60亩。 | 8 | 8 | 0 | 1 | 27 | 79 | 0 | 12 | 37 | 改善生产生活条件，带动农业发展 |  |
| 68 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 全县 | 全县 | 畜禽养殖场规模奖补 | 新建 | 全县 | 2026.01 | 2026.12 | 县畜牧水产事务中心 | 对规模养殖场圈舍改造、良种引进、粪污资源化利用设施及设备的新建和维修进行项目奖补 | 80 | 80 | 0 | 206 | 605 | 1526 | 45 | 225 | 742 | 推动我县畜禽产业规模化发展，稳产保供能力不断增强 |  |
| 69 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 小型基础设施 | 土桥镇 | 杨公庙村、冷水铺村 | 育秧基地 | 新建 | 杨公庙村、冷水铺村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农机事务中心 | 新建2000平方标准化6米高钢架育秧大棚。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 120 | 1200 | 1 | 11 | 34 | 村集体经济增收1万元，并带动周边120多户群众增收,完成机插机抛面积800亩 |  |
| 70 | 产业发展项目 | 生产项目 | 奖补项目 | 全县 | 全县206个村 | 机插机抛奖补 | 新建 | 全县 | 2026.4 | 2026.7 | 县农机事务中心 | 完成水稻机插机抛服务面积1.4万亩奖补资金，每亩20元。 | 28 | 28 | 0 | 206 | 3375 | 7583 | 15 | 342 | 1026 | 完成年度粮食安全考核任务，全县粮食综合机械化率提高1-1.5个百分点 |  |
| 71 | 产业发展项目 | 生产项目 | 奖补项目 | 全县 | 全县206个村 | 购机奖补 | 新建 | 芷江县各乡镇 | 2026.4 | 2026.6 | 县农机事务中心 | 对开展林果业生产机械化购置的山地轨道运输机（运输机头每套奖补2000元，轨道每50米奖补2000元标准）进行奖补。 | 12 | 12 | 0 | 206 | 1620 | 5112 | 21 | 237 | 699 | 降低林果业种植户生产成本，助力乡村振兴，促进我县林果业机械化生产效率。 |  |
| 72 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 碧涌镇 | 全镇 | 烤烟产业基础设施和配套设施 | 改建 | 全镇 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 烤房改造10座，包括锅炉设备更换、拍套设施改造、电路系统升级等。 | 20 | 20 | 0 | 20 | 312 | 947 | 14 | 94 | 293 | 完善烤烟生产设施，农户种植烤烟人均增收800元 |  |
| 73 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 洞下场乡 | 天堂坪村、岩板田村等 | 烤烟产业基础设施和配套设施 | 改建 | 天堂坪村、岩板田村等 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 改造烤房8座，包括更新生物质燃烧机及供热系统，加装智能温控设备等。 | 15 | 15 | 0 | 2 | 157 | 561 | 1 | 53 | 168 | 完善烤烟生产设施，农户种植烤烟人均增收800元 |  |
| 74 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 冷水溪乡 | 冷水溪村、向家园村、社山坪村等 | 烤烟产业基础设施和配套设施 | 改建 | 冷水溪村、向家园村、社山坪村等 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 改造烤房8座，包括更新生物质燃烧机及供热系统，加装智能温控设备等。 | 15 | 15 | 0 | 3 | 520 | 1850 | 2 | 275 | 937 | 完善烤烟生产设施，农户种植烤烟人均增收800元 |  |
| 75 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梨溪口乡 | 戥溪村、新田界村、白土田村等 | 烤烟产业基础设施和配套设施 | 改建 | 戥溪村、新田界村、白土田村等 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 改造烤房10座，包括更新生物质燃烧机及供热系统，加装智能温控设备等。 | 20 | 20 | 0 | 4 | 245 | 712 | 2 | 76 | 228 | 完善烤烟生产设施，农户种植烤烟人均增收800元 |  |
| 76 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 碧涌镇 | 大山村 | 甜茶基地配套设施建设项目 | 新建 | 大山村 | 2026.4 | 2026.12 | 碧涌镇人民政府 | 硬化甜茶转运场地2个600平米，新建库房3处300平米，硬化采茶小路900米，新建一处生产生活用水设施，完成甜茶种植示范基地520亩割草、施肥。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 416 | 1519 | 1 | 45 | 126 | 预计每年可为村集体增收2万元 |  |
| 77 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 芷江镇 | 白溪坪村 | 百合加工厂提质改造 | 新建 | 白溪坪村 | 2026.4 | 2026.12 | 芷江镇人民政府 | 新建车间1000平米，新增生产线1条，新增色选机1台。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 448 | 1402 | 1 | 46 | 139 | 预计每年可为村集体增收2万元 |  |
| 78 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 芷江镇 | 唐家桥村 | 白蜡加工厂提质改造 | 新建 | 唐家桥村 | 2026.4 | 2026.12 | 芷江镇人民政府 | 新建熬蜡花生产线（电力设备扩容）、白蜡工艺品生产线、购置3D模型打印机、硅胶模具器材等设备。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 465 | 1469 | 1 | 93 | 245 | 预计每年可为村集体增收2万元 |  |
| 79 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新店坪镇 | 新店坪居委会 | 药材加工厂提质改造 | 新建 | 新店坪居委会 | 2026.4 | 2026.12 | 新店坪镇人民政府 | 拟硬化工厂场地500平米安装地磅一台，修建冷库200平米，购置烘干机、切割机、磨刀机等设备。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 151 | 652 | 1 | 34 | 104 | 预计每年可为村集体增收2万元 |  |
| 80 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 三道坑镇 | 芷溪村 | 土茯苓加工厂提质改造 | 新建 | 芷溪村 | 2026.4 | 2026.12 | 三道坑镇人民政府 | 电力改造（含专变），购置杀青机1台、土茯苓开片机2台、空气能烘干机1台、色选机1台、包装连动线1套。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 286 | 874 | 1 | 38 | 129 | 预计每年可为村集体增收2万元 |  |
| 81 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 新建油橄榄加工厂及示范基地建设 | 新建 | 楠木坪社区 | 2026.4 | 2026.12 | 楠木坪镇人民政府 | 平整硬化土地，新建油橄榄加工厂及配套设施，新增生产线一条，完成种植示范基地500亩割草、施肥。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 346 | 1078 | 1 | 85 | 279 | 预计每年可为村集体增收2万元 |  |
| 82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 土桥镇 | 富家团村 | 土桥镇富家团村鼓楼冲组水井维修项目 | 维修 | 富家团村 | 2026.4 | 2026.12 | 县水利局 | 水井维修1口 | 5 | 5 | 0 | 1 | 38 | 135 | 0 | 5 | 33 | 解决38户135人饮水 |  |
| 83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新店坪镇 | 三合新村 | 新店坪镇三合新村茨滩坡饮水项目 | 新建 | 三合新村 | 2026.4 | 2026.12 | 县水利局 | 修建水源井，储水罐，管道 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 35 | 1 | 1 | 3 | 解决10户35人饮水 |  |
| 84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 土桥镇 | 洞下村 | 土桥镇洞下村饮水打井项目 | 新建 | 洞下村 | 2026.4 | 2026.12 | 县水利局 | 打深水井1口，铺设管道、储水罐等 | 5 | 5 | 0 | 1 | 12 | 30 | 1 | 2 | 6 | 解决12户30人饮水 |  |
| 85 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 芷江镇 | 蚂蟥塘村 | 芷江镇蚂蟥塘村石田冲、王冲垅、旦家坳组管网延伸工程 | 维修 | 蚂蟥塘村 | 2026.4 | 2026.12 | 县水利局 | 管网延伸4000米 | 18.4 | 18.4 | 0 | 1 | 248 | 440 | 0 | 11 | 37 | 解决248户440人饮水 |  |
| 86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 水宽乡 | 庆湾村 | 水宽乡庆湾村塘家塆组深水井项目 | 新建 | 庆湾村 | 2026.4 | 2026.12 | 县水利局 | 深水井1口，铺设管道600米 | 7 | 7 | 0 | 1 | 56 | 200 | 0 | 6 | 17 | 改善56户200人饮水 |  |
| 87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 全县 | 全县 | 全县抗旱设备采购 | 新建 | 全县 | 2026.4 | 2026.12 | 县水利局 | 水泵37台、电缆线、水塔等 | 15 | 15 | 0 | 全县 | 976 | 2928 | 0 | 134 | 402 | 采取应急保障供水措施 |  |
| 88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 全县 | 全县 | 全县饮水查漏补缺管材采购 | 新建 | 全县 | 2026.4 | 2026.12 | 县水利局 | 管材采购及配件 | 15.4 | 15.4 | 0 | 全县 | 850 | 3543 | 0 | 156 | 468 | 改善供水人口约3000人 |  |
| 89 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 洞下场乡 | 红旗村 | 洞下场乡红旗村豆沙冲组深水井 | 新建 | 红旗村 | 2026.4 | 2026.12 | 县水利局 | 打深水井1口 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 22 | 1 | 1 | 3 | 解决5户22人饮水困难 |  |
| 90 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 楠木坪镇大禾冲村深水井项目 | 新建 | 楠木坪村 | 2026.4 | 2026.12 | 县水利局 | 打深水井1口 | 5 | 5 | 0 | 1 | 41 | 191 | 0 | 12 | 41 | 改善供水人口191人 |  |
| 91 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 土桥镇 | 杨公庙等村 | 梨溪口灌区维修养护项目 | 维修 | 杨公庙等村 | 2026.4 | 2026.12 | 县水利局 | 渠道垮方、清淤、补漏等内容 | 10 | 10 | 0 | 3 | 1600 | 6000 | 0 | 167 | 501 | 改善灌溉面积1000亩 |  |
| 92 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 三道坑镇、芷江镇、罗旧镇 | 金厂坪村、杨家村、青鹤溪等村 | 金厂坪灌区维修养护项目 | 维修 | 金厂坪村、杨家村、青鹤溪等村 | 2026.4 | 2026.12 | 县水利局 | 渠道垮方、清淤、补漏等内容 | 10 | 10 | 0 | 4 | 2400 | 8400 | 2 | 78 | 254 | 改善灌溉面积9000亩 |  |
| 93 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 楠木坪镇、晓坪乡 | 大禾冲村、联合村 | 两江口灌区维修养护项目 | 维修 | 楠木坪镇、晓坪乡 | 2026.4 | 2026.12 | 县水利局 | 渠道砍树、垮方、清淤、补漏等内容 | 18 | 18 | 0 | 3 | 1800 | 6400 | 0 | 56 | 168 | 改善灌溉面积3000亩 |  |
| 94 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 三道坑镇木叶溪社区大河垅组深水井 | 新建 | 三道坑镇木叶溪社区 | 2026.4 | 2026.12 | 县水利局 | 深水井1口 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 解决4户15人饮水 |  |
| 95 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 公坪镇 | 通溪村 | 公坪镇通溪村饮水维修 | 维修 | 公坪镇通溪村 | 2026.4 | 2026.12 | 县水利局 | 水泵购安、管道铺设、排水等 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 24 | 90 | 0 | 3 | 8 | 改善24户90人饮水 |  |
| 96 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 罗旧镇 | 石马田村 | 罗旧镇石马田村水井维修 | 维修 | 罗旧镇石马田村 | 2026.4 | 2026.12 | 县水利局 | 水井维修1口 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 60 | 0 | 2 | 5 | 改善15户60人饮水 |  |
| 97 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路堡坎修建 | 罗卜田乡 | 新店村 | 道路堡坎修建 | 新建 | 新店村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 在磨刀堰组塌方路面修建护坎 | 5 | 5 | 0 | 1 | 58 | 150 | 0 | 10 | 29 | 改善农户通行环境，保障生命安全 |  |
| 98 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 罗卜田乡 | 罗卜田村 | 供水管道维修 | 维修 | 罗卜田村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 对集镇的集中供水管道进行维修 | 8 | 8 | 0 | 1 | 134 | 402 | 0 | 5 | 19 | 解决饮水问题 |  |
| 99 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 罗卜田乡 | 马坡村 | 农村饮用水配套设施建设 | 新建 | 马坡村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 新建集中供水明井3口，并配套铺设供水管网，采购水泵等 | 13 | 13 | 0 | 1 | 106 | 410 | 0 | 11 | 32 | 解决饮水问题 |  |
| 100 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新店坪镇 | 报木溪村 | 报木溪村人居环境整治 | 新建 | 报木溪村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 村组人居环境整治提升及配套设施建设 | 5 | 5 | 0 | 1 | 69 | 178 | 1 | 16 | 42 | 改善村民居住条件 |  |
| 101 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 踏水桥建设 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 踏水桥建设 | 新建 | 大禾冲村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 新建农业生产用踏水桥3处 | 15 | 15 | 0 | 1 | 480 | 1400 | 1 | 70 | 180 | 提高农业生产条件 |  |
| 102 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 便民桥建设 | 水宽乡 | 柘莲村 | 便民桥建设 | 新建 | 柘莲村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 在柘莲组、杨家垅组和新屋场组交界处修建便民桥一座 | 8 | 8 | 0 | 1 | 73 | 216 | 0 | 22 | 51 | 改善村民居住条件 |  |
| 103 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路堡坎修建 | 碧涌镇 | 鸿鑫村 | 道路堡坎修建 | 新建 | 鸿鑫村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 对茶溪片区漆树脚路段和两茶溪路段两处，修建堡坎进行加固 | 34 | 34 | 0 | 1 | 618 | 1786 | 1 | 121 | 387 | 改善农户通行环境，保障生命安全 |  |
| 104 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 土桥镇 | 洪溪蟠龙寨新村 | 洪溪蟠龙寨新村产业路建设 | 新建 | 洪溪蟠龙寨新村 | 2026.03 | 2026.12 | 县委统战部 | 新建村级产业路约2千米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 62 | 191 | 1 | 11 | 39 | 方便村民发展产业，可以为100余亩稻田、200亩果园和500亩林地提供道路运输方便。 |  |
| 105 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新店坪镇 | 上坪村 | 上坪村产业路维修及环境整治 | 新建 | 上坪村 | 2026.3 | 2026.12 | 县委统战部 | 10、15组院落进行环境整治，维修提质产业路约2000米。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 59 | 289 | 1 | 3 | 16 | 为180亩基本农田农业生产提供交通便利，美化村民居住环境。 |  |
| 106 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗旧镇 | 巴洲村 | 巴洲村产业便道修建 | 新建 | 巴洲村 | 2026.03 | 2026.12 | 县委统战部 | 约2.5公里标准化机耕道修建。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 120 | 435 | 0 | 12 | 41 | 便于生产物资及农产品运输，可惠及农田100余亩，果木200亩。 |  |
| 107 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 干塘坪村人居环境整治 | 新建 | 阳田组赵子坪 | 2026.03 | 2026.12 | 县委统战部 | 院落整治及道路硬化。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 44 | 182 | 1 | 16 | 41 | 改善群众生活环境。 |  |
| 108 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 安全防护建设 | 禾梨坳乡 | 古冲村 | 古冲村防洪堤安全护栏建设 | 新建 | 古冲村 | 2026.03 | 2026.12 | 县委统战部 | 修建古冲溪流防洪堤安全护栏约150米等。 | 8 | 8 | 0 | 1 | 52 | 178 | 1 | 23 | 73 | 增强防洪堤安全防护水平，保障村民安全。 |  |
| 109 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 公坪镇 | 顺溪铺村 | 顺溪铺村人居环境整治项目 | 新修 | 顺溪铺村2组 | 2026.03 | 2026.12 | 县委统战部 | 地面修复硬化及环境卫生整治。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 75 | 238 | 0 | 7 | 26 | 改善群众出行条件和生活环境。 |  |
| 110 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 芷江镇 | 四方园村 | 人居环境整治 | 新建 | 四方园村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 砖砌护脚87.26立方米，水泥混凝土路面（20cm厚）及碎石垫层（10cm厚）54平方米，墙面氟碳漆2704平方米，种植土回填470.12立方米等。 | 49 | 49 | 0 | 1 | 61 | 243 | 0 | 22 | 57 | 提升人居环境质量，方便群众生产生活，提高村民生活满意度和幸福感。 |  |
| 111 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 芷江镇 | 小河口村 | 人居环境整治 | 新建 | 小河口村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 新建仿古青砖花坛285米，绿化小乔木430平米，填种植土1200立方米，铺种草皮450平米，安装竹篱笆420米，院落改造等。 | 160 | 160 | 0 | 1 | 342 | 1245 | 0 | 66 | 187 | 提升人居环境质量，方便群众生产生活，提高村民生活满意度和幸福感。 |  |
| 112 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 芷江镇 | 七里桥村 | 人居环境整治 | 新建 | 七里桥村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农村经营服务站 | 木建筑打磨刷漆196.8平方米,新建围墙抹灰及喷刷涂料610平方米,原树池贴文化砖1109.21平方米,菜地防腐木门7个，25.1.2米高圆木栅栏80.7米，绿化苗木775.83平方米等。 | 130 | 130 | 0 | 5 | 6174 | 20374 | 0 | 447 | 1296 | 提升人居环境质量，方便群众生产生活，提高村民生活满意度和幸福感。 |  |
| 113 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 水宽乡 | 水宽村 | 和美乡村建设 | 新建 | 水宽村祁家井组 | 2026.5 | 2026.12 | 县农业农村局 | 入户路硬化约，排水沟，木房子打磨刷，围栏栅，菜园子、路灯安装，垃圾分类亭，休闲娱乐场地建设等 | 30 | 30 | 0 | 1 | 39 | 115 | 1 | 10 | 23 | 提升人居环境质量，方便群众生产生活，提高村民生活满意度和幸福感。 |  |
| 114 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 和美乡村建设 | 新建 | 半溪 | 2026.5 | 2026.12 | 县农业农村局 | 入户路硬化、花池及沟渠整治、安装石板凳以及村民休闲健身器材配置等。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 37 | 78 | 1 | 10 | 25 | 人居环境提质升级，改善群众居住环境、提高幸福指数。 |  |
| 115 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 和美集镇建设 | 改建 | 水宽乡集镇 | 2026.5 | 2026.12 | 县农业农村局 | 1、排污管网清淤整治、新建污水沉淀池；2、电线、通信、广播等架空线缆整治；3、集市两侧破旧建筑外立面粉刷修复；4、商铺门店招牌统一规整；5、路面微改造等。 | 30 | 30 | 0 | 7 | 4126 | 10648 | 2 | 676 | 2021 | 环境改善、功能提升、促进发展 |  |
| 116 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新店坪镇 | 水上村 | 和美乡村建设 | 新建 | 水上村 | 2026.5 | 2026.12 | 县农业农村局 | 1.道路两边绿化美化亮化；2.宣传栏2处；3.生活垃圾转运设施；4.道路硬化；5.沟渠维修、清淤；6.人居环境微景观建设。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 48 | 124 | 1 | 18 | 52 | 完善村组人居环境基础设施，以点带片提高整体人居环境，助力乡村振兴战略实施。 |  |
| 117 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 公坪镇 | 高庄 | 和美乡村建设 | 新建 | 三组四组 | 2026.5 | 2026.12 | 县农业农村局 | 入户路硬化；排水沟、公共区域硬化，挡土墙，绿植种植，破旧房屋拆除，路灯及院落微景观打造等 | 25 | 25 | 0 | 1 | 80 | 275 | 1 | 35 | 96 | 村容村貌明显改善。 |  |
| 118 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 和美乡村建设 | 新建 | 罗家冲码头-村部沿线整治 | 2026.5 | 2026.12 | 县农业农村局 | 池塘清淤，新建停车场，更换垃圾箱垃圾桶，码头至村部沿线乱堆乱放治理等 | 25 | 25 | 0 | 1 | 600 | 2010 | 0 | 87 | 295 | 村容村貌明显改善。 |  |
| 119 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 芷江镇 | 桃花溪村 | 和美乡村建设 | 新建 | 二组、十组、九组院落 | 2026.5 | 2026.12 | 县农业农村局 | 硬化300平方米乡村公共及生产区域地面，建设 400 米排污渠，提升实用性，改善污水排放条件，保障群众生活环境。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 353 | 896 | 0 | 78 | 226 | 提升人居环境质量，方便群众生产生活，提高村民生活满意度和幸福感。 |  |
| 120 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 芷江镇 | 大垅坪村 | 和美乡村建设 | 新建 | 迎宾路沿线大垅坪路段周边大垅坪村8组 | 2026.5 | 2026.12 | 县农业农村局 | 开展配套花卉种植，建设乡村农业花卉育苗，秸秆规范化处理、违规广告拆除，开展乡村建设配套绿化植物日常养护，改善农村生态。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 116 | 356 | 0 | 19 | 74 | 提升人居环境质量，方便群众生产生活，提高村民生活满意度和幸福感。 |  |
| 121 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 芷江镇 | 蚂蝗塘村 | 和美集镇建设 | 改建 | 唯楚酒庄至高铁北站蚂蝗塘村路段沿线院落 | 2026.5 | 2026.12 | 县农业农村局 | 种植百日菊，建设杉木围栏 ，对竹篱笆进行乳胶漆涂刷，硬化地面，修建垃圾池及相关附属工程。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 132 | 257 | 0 | 60 | 178 | 提升人居环境质量，方便群众生产生活，提高村民生活满意度和幸福感。 |  |
| 122 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 芷江镇 | 畅风坳村 | 和美乡村建设 | 新建 | 320国道、往高铁站畅风坳村路段沿线院落 | 2026.5 | 2026.12 | 县农业农村局 | 国道高铁沿线牛棚、鸡棚整治，秸秆规范化处理、违规广告拆除、废弃垃圾池拆除，渣土转运。建设花坛、垃圾池 。开展乡村建设配套绿化植物日常养护。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 86 | 244 | 0 | 21 | 47 | 提升人居环境质量，方便群众生产生活，提高村民生活满意度和幸福感。 |  |
| 123 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 大树坳乡 | 新庄村 | 和美乡村建设 | 新建 | 新庄村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 对新庄民宿的道路进行清理、整平、复绿等人居环境整治。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 215 | 692 | 1 | 47 | 172 | 改善村集体经济民宿项目周边环境，提升游客游玩入住体验感和新庄民宿知名度，提高民宿入住率，增加村集体经济收入。 |  |
| 124 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 三道坑镇 | 芷溪村 | 和美乡村建设 | 新建 | 芷溪村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 对团坡组、元木场组、沙子坳组等道路进行硬化、整平、复绿等人居环境进行整治。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 46 | 159 | 1 | 12 | 42 | 村容村貌明显改善。 |  |
| 125 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 罗卜田乡 | 兴无村 | 和美乡村建设 | 新建 | 兴无村 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 在村部临路一侧空地新建堡坎1座，长度25米，高度3米，厚度70公分。同时平整土地面积约25平方米等。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 32 | 101 | 1 | 8 | 23 | 改善群众生活条件 |  |
| 126 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村自建桥樑维修 | 全县 | 全县 | 农村自建桥樑维修 | 维修 | 全县 | 2026.4 | 2026.12 | 县农业农村局 | 农村自建桥樑维修 | 100 | 100 | 0 | 21 | 620 | 1600 | 8 | 45 | 150 |  |  |
| 127 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划职业教育补助” | 全县 | 全县206个村 | 雨露计划 | 新建 | 全县各乡镇 | 2026.1 | 2026.12 | 县农业农村局 | 对约3200人次中职、高职院校等脱贫户学生进行雨露计划培训补助。 | 334 | 334 | 0 | 206 | 1600 | 1600 | 84 | 1600 | 1600 | 职高、高职院校等脱贫户学生雨露计划培训约1600人 |  |
| 128 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 全县 | 全县206个村 | 公益性岗位项目 | 续建 | 全县206个村 | 2026.1 | 2026.12 | 县就业服务中心 | 安排农村公益性岗位480个，岗位补贴标准780元/月。 | 450 | 450 | 0 | 206 | 15336 | 49991 | 206 | 459 | 459 | 确保脱贫劳动力、监测对象持续增收 |  |
| 129 | 就业项目 | 创业 | 创业补助 | 全县 | 各村 | 稳岗补贴 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 县就业服务中心 | 对30家帮扶车间进行补助 | 45 | 45 | 0 | 32 | 3201 | 8621 | 10 | 142 | 448 |  |  |
| 130 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 公共服务岗位 | 芷江镇等18个乡镇 | 18个集中安置区安置区 | 管理员、保洁员补助 | 发放补助 | 18个集中安置区安置区 | 2026.1 | 2026.12 | 县易地办 | 管理员、保洁员工资补助 | 18 | 18 | 0 | 18 | 583 | 2073 | 18 | 415 | 1572 |  |  |
| 131 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禾梨坳 | 禾梨坳 | 禾梨坳乡易地搬迁集中安置点入户公路维修、硬化工程 | 新建 | 禾梨坳安置点 | 2026.3 | 2026.12 | 县易地办 | 维修、硬化进入安置点道路300米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 67 | 214 | 1 | 20 | 63 |  |  |